**АДМИНИСТРАЦИЯ НЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

10.06.2022 № 131

пгт Нема

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)

«Повышение значений показателей доступности для инвалидов

объектов и услуг Немского муниципального округа Кировской области» на 2022-2027 годы

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» и на основании постановления Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности» администрация Немского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг Немского муниципального округа Кировской области» на 2022-2027 годы (далее –«дорожная карта») согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника Управления по социальным вопросам Администрации Немского муниципального округа Брангину Р.М.

3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене органов местного самоуправления Немского муниципального округа Кировской области.

# Глава Немского

муниципального округа Н.Г. Малышев

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Немского муниципального округа

от 10.06.2022 № 131

**План мероприятий («дорожная карта»)**

**«Повышение значений показателей доступности для инвалидов**

**объектов и услуг Немского муниципального округа Кировской области»**

**на 2022-2027 годы**

**1. Общее описание «дорожной карты»**

«Дорожная карта» разработана в целях реализации пункта 1 части 4 статьи 26 Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» и направлена на повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования, культуры, предоставления мер социальной поддержки инвалидам Немского муниципального округа Кировской области.

Проведенный мониторинг показал, что большинство зданий социальной инфраструктуры не отвечают всем требованиям доступности для инвалидов. Наиболее уязвимыми являются и основные категории инвалидов, в том числе инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения.

На территории муниципального образования Немский муниципальный округ на 01.01.2022 год проживает 1153 инвалида, в том числе из них 33 человека дети – инвалиды. Доля инвалидов в общей численности населения Немского муниципального округа составляет 19%.

По итогам 2021 года в школах Немского муниципального округа обучалось 13 детей-инвалидов, из них 3-на дому, в том числе 1-дистанционно. Совместное обучение с другими учащимися проходили 4 ребенка-инвалида.

В Немском муниципальном округе функционируют социальные учреждения различной ведомственной принадлежности, оказывающие услуги инвалидам. Для расширения спектра услуг для инвалидов необходимо комплексное оснащение данных учреждений специальными средствами, такими как пандусы, информационные таблички и др.

Сроки реализации «дорожной карты»: 2022-2027 годы.

**2. Цели и задачи «дорожной карты»**

Целью разработки "дорожной карты" является обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Реализация "дорожной карты" направлена на выполнение следующих задач:

совершенствование нормативной правовой базы;

поэтапное повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры, включая их оборудование необходимыми приспособлениями;

поэтапное повышение значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами;

инструктирование или обучение специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (в доступе к ним).

Выполнение вышеуказанных задач позволит достичь показателей, представленных в таблице повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, согласно приложению № 1.

Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, представлен в приложении № 2.

Реализация плана мероприятий «дорожной карты» позволит:

- адаптировать объекты транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании Немский муниципальный округ Кировской области для инвалидов и других МГН;

- обустроить парковочные места для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха на прилегающих территориях к социальным объектам;

- обустроить системы информации в учреждениях образования, культуры, физической культуры и спорта, путем приобретения специальных стендов и звуковых маяков для установки во всех зонах социальных учреждений;

- создать в базовых общеобразовательных учреждениях условия для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе сформировать безбарьерную среду для беспрепятственного доступа и оснащения образовательных организаций специальным, учебным, реабилитационным оборудованием и автотранспортом;

- создать в учреждениях образования, культуры, физической культуры и спорта безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов, инвалидов в общество (установка пандусов, поручней, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, расширение дверных проемов, установка подъемных устройств и др.);

- внедрить адаптивную физическую культуру, использующую комплекс эффективных средств физической реабилитации и абилитации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по средствам введения ставки инструктора по адаптивной физической культуре.

**3. Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»**

- обеспечение инвалидов и других МГН услугами транспортной инфраструктуры в Немском муниципальном округе Кировской области;

- увеличение числа адаптированных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры;

- развитие инфраструктуры в учреждениях культуры для обеспечения доступности предоставляемых услуг для инвалидов и других МГН в Немском муниципальном округе Кировской области;

- развитие инфраструктуры образовательных учреждений дополнительного образования детей для обеспечения жизнедеятельности детей-инвалидов и укрепления здоровья воспитанников ДОУ Немского муниципального округа Кировской области;

- увеличение доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной инфраструктуры, увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения

- развитие инфраструктуры дошкольных образовательных учреждений для обеспечения жизнедеятельности детей **нуждающихся в психолого-педагогическойи медико-социальной помощи;**

- развитие инфраструктуры в дошкольных образовательных учреждениях для обеспечения доступности предоставляемых услуг для детей инвалидов и других МГН;

- развитие инфраструктуры в учреждениях физической культуры и спорта для обеспечения доступности предоставляемых услуг для инвалидов и других МГН в Немском муниципальном округе Кировской области, увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья от 6 до 18 лет систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения;

- развитие инфраструктуры в учреждениях культуры и архивного дела для обеспечения доступности предоставляемых услуг для инвалидов и других МГН в Немском муниципальном округе Кировской области

- увеличение числа приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры адаптированных для инвалидов и других МГН

- создание условий для повышения эффективности и образовательных мероприятий для инвалидов и других МГН в Немском муниципальном округе Кировской области;

- увеличение числа граждан с ограниченными возможностями здоровья, удовлетворенных качеством предоставления услуг.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Приложение № 1**

**к «дорожной карте»**

**Таблица**

**повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя  доступности для инвалидов  объектов и услуг | Единица измерения | Значения показателей | | | | | | Структурное подразделение (должностное лицо),  ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения в соответствии с законодательством (от общего количества таких сотрудников) | проценты | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление по социальным вопросам Администрации Немского муниципального округа Кировской области (далее - управление по социальным вопросам),  Отдел трудоустройства Немского района КОГКУ ЦЗН Нолинского района (далее – отдел трудоустройства)  (по согласованию) |
| Удельный вес объектов культуры, образования, в которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление по социальным вопросам |
| Удельный вес объектов в сфере труда, образования, культуры и социальной защиты населения, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг (от общего их количества) | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление по социальным вопросам,  Отдел трудоустройства (по согласованию) |
| Удельный вес инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися (в инклюзивных условиях) в общеобразовательных организациях, от общего числа обучающихся инвалидов | проценты | 58,5 | 59 | 59,5 | 60 | 60,5 | 61 | Управление по социальным вопросам | |
| Удельный вес инвалидов, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам в отдельных (коррекционных) классах общеобразовательных организациях, от общего числа обучающихся инвалидов | проценты | 9,5 | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 11,5 | 12,0 | Управление по социальным вопросам |
| Доля инвалидов, получающих образование на дому, в том числе дистанционно, от общего числа обучающихся инвалидов | проценты | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | Управление по социальным вопросам |

**Приложение № 2**

**к «дорожной карте»**

**Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений**

**показателей доступности для инвалидов объектов и услуг**

| № | Мероприятие | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственный исполнитель | | | Срок исполнения | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Задача 1. Совершенствование нормативно-правовых и организационных механизмов формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН на территории Немского муниципального округа Кировской области.** | | | | | | | |
| 1. | Принятие постановления администрации Немского муниципального округа об утверждении мониторинга напряженности безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов на территории Немского муниципального округа Кировской области | Постановление администрации Немского района от 25.03.2019 № 22 «Об утверждении муниципальной программы Немского района Кировской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан» | Управление по социальным вопросам Администрации Немского муниципального округа | | 2022-2027 | | Своевременная корректировка планов на основании показателей мониторинга |
| 2. | Осуществление мониторинга  напряженности безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов на территории Немского муниципального округа Кировской области | Постановление администрации Немского района от 25.03.2019 № 22 «Об утверждении муниципальной программы Немского района Кировской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан» | Управление по социальным вопросам Администрации Немского муниципального округа | | 2022-2027 | | Своевременная корректировка планов на основании показателей мониторинга |
| 3. | Разработка методики проведения соцопроса граждан с ограниченными возможностями здоровья на выяснение степени удовлетворенности условиями, созданными для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов на территории Немского муниципального округа | Постановление администрации Немского района от 25.03.2019 № 22 «Об утверждении муниципальной программы Немского района Кировской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан» | Управление по социальным вопросам Администрации Немского муниципального округа, общество инвалидов Немского района  (по согласованию) | | 2022-2027 | | Выяснение степени удовлетворенности условиями, созданными для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов |
| 4. | Проведение заседаний Координационных советов по делам инвалидов по решению вопросов создания условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов. | Постановление администрации Немского района от 25.03.2019 № 22 «Об утверждении муниципальной программы Немского района Кировской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан» | Управление по социальным вопросам Администрации Немского муниципального округа, общество инвалидов Немского района  (по согласованию) | | ежеквартально | | Координация деятельности и межведомственного взаимодействия по вопросам создания условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов |
| 5. | Проведение обследований объектов социальной инфраструктуры района по личному обращению собственников объектов при их вводе или реконструкции с составлением актов обследования на наличие элементов доступности для инвалидов в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ». | Постановление администрации Немского района от 25.03.2019 № 22 «Об утверждении муниципальной программы Немского района Кировской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан» | Управление жизнеобеспечения  администрации Немского муниципального округа | | 2022-2027 | | Выявление объектов социальной инфраструктуры Немского муниципального округа, нуждающихся в оборудовании элементами доступности для инвалидов |
| **Результат выполнения задачи:** оптимизация межведомственного взаимодействия органов государственной власти и администрации Немского муниципального округа, организаций различных форм собственности при обеспечении доступности для данной категории граждан приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности. | | | | | | | |
| **Задача 2. Повышение уровня доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов на территории Немского муниципального округа Кировской области.** | | | | | | | |
| Определение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и адаптация (обустройство и приспособление) объектов социальной инфраструктуры и услуг (путем ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации, и путем альтернативного формата предоставления услуг). | | | | | | | |
|  | **Доступность зданий** | | | | | | |
| 1. | Паспортизация объектов социальной инфраструктуры Немского муниципального округа. | Постановление администрации Немского района от 25.03.2019 № 22 «Об утверждении муниципальной программы Немского района Кировской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан» | Управление по социальным вопросам Администрации Немского муниципального округа | | | 2022-2027 | Оценка состояния доступности объектов социальной инфраструктуры |
| 2. | Внесение данных паспортов доступности социальных объектов Немского муниципального округа в автоматизированную систему учета «Доступная среда Кировской области». | Постановление администрации Немского района от 25.03.2019 № 22 «Об утверждении муниципальной программы Немского района Кировской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан» | Управление по социальным вопросам Администрации Немского муниципального округа | | | 2022-2027 | Систематизация сведений об объектах Немского муниципального округа |
| 3. | Проведение ежемесячного мониторинга предоставления паспортов доступности объектов социальной инфраструктурыв Управление по социальным вопросам Администрации Немского муниципального округа путем запроса информации об учреждениях, не сдавших паспорта доступности, и направления данных в структурные подразделения администрации Немского муниципального округа для принятия соответствующих мер. | Постановление администрации Немского района от 25.03.2019 № 22 «Об утверждении муниципальной программы Немского района Кировской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан» | Управление по социальным вопросам Администрации Немского муниципального округа | | | ежемесячно | Обеспечение 100% паспортизации объектов социальной инфраструктуры района до конца 2025 года |
| 4. | Проведение акций «Жизнь без барьеров» по осмотру объектов социальной инфраструктуры Немского муниципального округа, оборудованных и не оборудованных элементами доступности для инвалидов. | Постановление администрации Немского района от 25.03.2019 № 22 «Об утверждении муниципальной программы Немского района Кировской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан» | Управление по социальным вопросам Администрации Немского муниципального округа, общество инвалидов Немского района  (по согласованию) | | | 2022-2027 | Осуществление контроля за созданием условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и принятие соответствующих мер по улучшению ситуации |
|  | **Доступность образования для инвалидов** | | | | | | |
| 5. | Информационное обеспечение дистанционного образования детей-инвалидов. | Постановление администрации Немского района от 25.03.2019 № 21 «Об утверждении  муниципальной программы Немского района Кировской области «Развитие образования» | Управление по социальным вопросам Администрации Немского муниципального округа | | | 2022-2027 | Обеспечение доступности образования для детей-инвалидов |
|  | **Доступность труда и занятости инвалидов** | | | | | | |
| 6. | Обеспечение трудоустройства инвалидов на специально созданные рабочие места. | Постановление администрации Немского района от 25.03.2019 № 22 «Об утверждении муниципальной программы Немского района Кировской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан» | | Отдел трудоустройства (по согласованию) | 2022-2027 | | Обеспечение доступности рабочих мест и увеличение числа работающих инвалидов |
|  | **Участие инвалидов в культурной и спортивной жизни** | | | | | | |
| 7. | Организация и проведение социокультурных и спортивных мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья. | Постановление администрации Немского района от 25.03.2019 № 22 «Об утверждении муниципальной программы Немского района Кировской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан» | Управление по социальным вопросам Администрации Немского муниципального округа | | | 2022-2027 | Увеличение количества инвалидов из числа граждан с ограниченными возможностями здоровья, привлеченных к участию в социокультурных и спортивных мероприятий |
| **Результат выполнения задачи:** созданные условия для интеграции инвалидов в общество и повышения качества жизни инвалидов в современных условиях. | | | | | | | |
| **Задача 3. Информационно-методическое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов.** | | | | | | | |
| Информационно-методическое обеспечение деятельности специалистов, задействованных в формировании доступной среды для инвалидов. | | | | | | | |
| 1. | Организация проведения обучающих семинаров, информационных встреч, круглых столов для представителей органов и учреждений социальной сферы муниципального округа | Постановление администрации Немского района от 25.03.2019 № 22 «Об утверждении муниципальной программы Немского района Кировской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан» | Управление по социальным вопросам Администрации Немского муниципального округа,  ТУ Администрации Немского муниципального округа  (по согласованию) | | | 2022-2027 | Увеличение количества представителей органов и учреждений социальной сферы, прошедших обучение по вопросам формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов, повышение качества предоставляемых услуг |
| Информационные и просветительские мероприятия, направленные на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения | | | | | | | |
| 2. | Размещение социальной рекламы о необходимости создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов в средствах массовой информации. | Постановление администрации Немского района от 25.03.2019 № 22 «Об утверждении муниципальной программы Немского района Кировской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан» | Управление по социальным вопросам Администрации Немского муниципального округа | | | 2022-2027 | Информирование общественности о необходимости создания условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов |
| 3. | Освещение в средствах массовой информации мероприятий по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры. | Постановление администрации Немского района от 25.03.2019 № 22 «Об утверждении муниципальной программы Немского района Кировской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан» | Управление по социальным вопросам Администрации Немского муниципального округа | | | 2022-2027 | Информирование общественности о необходимости создания условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов |
| 4. | Организация проведения соцопроса граждан с ограниченными возможностями здоровья на выяснение степени удовлетворенности условиями, созданными для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и выяснение степени удовлетворенности отношением населения к проблемам инвалидов | Постановление администрации Немского района от 25.03.2019 № 22 «Об утверждении муниципальной программы Немского района Кировской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан» | Управление по социальным вопросам Администрации Немского муниципального округа, общество инвалидов Немского района  (по согласованию) | | | 2022 | Выявление проблем, связанных с созданием условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов |
| **Результат выполнения задачи:** повышение уровня профессиональной компетентности специалистов, работающих с инвалидами, создание эффективно действующей системы информационного обеспечения инвалидов и устранение «отношенческих» барьеров в обществе. | | | | | | | |
| **Задача 4. Мероприятия по поэтапному повышению показателей доступности, предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами** | | | | | | | |
| 1. | Включение требований к обеспечению условий доступности для инвалидов во вновь разрабатывемые административные регламенты предоставления муниципальных услуг | п.12 ст.14 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» | управления администрации Немского муниципального округа | | | 2022-2027 | Повышение качества оказания услуг инвалидам |
| 2 | Проведение инструктирования (обучения) сотрудников учреждений, предоставляющих услуги населению, по вопросам оказания услуг инвалидам в доступных для них формах | Постановление администрации Немского района от 25.03.2019 № 22 «Об утверждении муниципальной программы Немского района Кировской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан» | Управление по социальным вопросам Администрации Немского муниципального округа,  Администрация Немского муниципального округа | | | 2022-20257 | Повышение качества оказания услуг инвалидам |
| **Результат выполнения задачи:**повышение показателей доступности, предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, оказание им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами. | | | | | | | |