ОТЧЕТ ПО ПЛАНУ

реализации муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами» за 12 месяцев 2024 года

| Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Идентификационный код закупки для товаров, работ, услуг | КБК для товаров, работ, услуг | Срок реализации мероприятия |  | Источник финансирования | Финансирование (тыс.рублей) | Ожидаемый непосредственный результат реализации мероприятий программы (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начало реализации мероприятия | Окончание реализации мероприятия |  |  |  |
| 1. Реализация бюджетного процесса | Финансовое управление администрации Немского муниципального округа |  | 90001041700001040000 | 01.01.24 | 31.12.24 | Всего | 6 071,8 | Принято постановление администрации Немского МО от 28.12.2023 № 408 «О мерах по выполнению решения Думы Немского МО от 12.12.2023 № 23/216 «Об утверждении бюджета муниципального образования Немский муниципальный округ Кировской области на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов » Своевременно, 15.12.2023 года согласно бюджетного законодательства, составлена и утверждена сводная бюджетная роспись на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов Своевременно, 15.12.2023 года согласно бюджетного законодательства, доведены до главных распорядителей бюджетных средств лимиты бюджетных обязательств на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов. Ежемесячно составляется и утверждается кассовый план. Ежедневно проводится кассовое обслуживание исполнения бюджета. Составлен и представлен в Федеральное казначейство и Министерство финансов Кировской области годовой отчет об исполнении бюджета за 2023 год в срок 07 марта 2024 года. Составлены и представлены в Министерство финансов 12 ежемесячных отчетов об исполнении бюджета. Подготовлен проект решения Думы «Об утверждении отчета об исполнении бюджета за 2023 год» и представлены в контрольно-счетную комиссию на проведение внешней проверки в срок, утвержденный положением о бюджетном процессе не позднее 01 апреля. Отчет утвержден на заседании Думы 23.04.2024, решение № 27/249. На рассмотрение Думы представлено и утверждено 6 решений о внесении изменений в решение о бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Постановлениями администрации Немского МО от 27.05.2024г. № 137 утвержден отчет об исполнении бюджета МО Немский МО КО за 1 квартал 2024 года, от 16.08.2024 № 223 утвержден отчет об исполнении бюджета за 1 полугодие 2024, от 25.10.2024 № 309 утвержден отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев 2024 года. На этапе предварительного контроля возвращено 743 платежных документа на сумму 42021,6 тыс.рублей. Проведена проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности 4 учреждений, 2 проверки по закупкам, 1 проверка по предоставленным МБТ из областного бюджета. |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 6 071,8 |  |
|  |  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |
| 2.«подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих» | Финансовое управление администрации Немского муниципального округа |  | 9000104170000104000 | 01.01.24 | 31.12.24 | Всего | 19,3 | Подготовку и повышение квалификации прошли 2 муниципальных служащих |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 19,11 |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,19 |  |
|  |  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники |  |  |
| 3. Управление муниципальным долгом | Финансовое управление администрации Немского муниципального округа |  |  |  |  | Всего | х | Объем муниципального долга не превышает 50 процентов утвержденного общего годового объема доходов бюджета округа без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений и составляет на 01.01.2025 г. - 5000 тыс. рублей или 4,8%. (Оценка выполнения показателя осуществляется ежеквартально (по плановым показателям) и по итогам года (по фактическому исполнению) Расходы на обслуживание муниципального долга составили 5,0 тыс.рублей |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | Х |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | Х |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | Х |  |
|  |  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники | Х |  |
| 3.Обеспечение открытости и прозрачности управления муниципальными финансами | Финансовое управление администрации Немского муниципального округа |  |  | 01.01.24 | 31.12.24 |  | х | На официальном сайте администрации Немского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещены: решение о бюджете, в том числе в доступной для населения форме «Бюджет для граждан», отчет об исполнении бюджета за 2023 год, в том числе в доступной для населения форме «Бюджет для граждан», отчет об исполнении бюджета за 1 квартал, 6 месяцев, 9 месяцев 2024 года, сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 2023 год, 1 квартал, 1 полугодие текущего финансового года, 9 месяцев 2024г. , за 12 месяцев 2024 года. - информация о результатах оценки качества управления финансами главных распорядителей бюджетных средств за 2023 год, обеспечивается наполнение государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет». |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | Х |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | Х |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | Х |  |
|  |  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники | Х |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 6091,1 |  |

Зам.главы администрации

по экономике и финансам,

начальник финансового управления                                                                              С.Н.Малышкина