МОНИТОРИНГ

реализации муниципальных программ и Планов реализации муниципальных программ

за 9 месяцев 2024 года.

Управлением экономики в соответствии с постановлением администрации Немского муниципального округа № 111 от 17.05.2022  «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Немского муниципального округа Кировской области» и на основании п.8  постановления администрации № 408 от 28.12.2023 «О мерах по выполнению решения Немской районной Думы от 12.12.2023 № 23/216 «Об утверждении бюджета муниципального образования Немский муниципальный округ Кировской области на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов», проведен мониторинг Планов реализации муниципальных программ за 9 месяцев 2024 года.

За 9 месяцев 2024 года реализовывалось 17 муниципальных программ, по которым уточненный годовой план бюджетных ассигнований (с учетом изменений Решений Думы – 259668,08 тыс.рублей (годовой), исполнение плана за 9 месяцев 2024 года по программам составило 167387,01 тыс.рублей (или 64,46%).

| Наименование мероприятия | Ответст- венный испол- нитель, соиспол- нитель |  | Плановый период |  |  | Фактический срок |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансового обеспечения |  |  |  |  |  | Финансирование 2024 9 месяцев 2024 (период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реали- зации мероп- риятия | окон- чание реали- зации мероп- риятия |  | начало реали- зации мероп- риятия |  |  |  |  |  | окон- чание реали- зации мероп- риятия |  |  |  |  |  |  |  |  | План (годовой) |  |  |  |  |  |  |  |  | Факт (кассовые расходы) |  |  |  |  |
| - Развитие образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Обеспечение доступности и качества дошкольного образования | Управление по социальным вопросам |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 |  |  |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  | всего |  |  |  |  |  | 42123,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32114,31 |  |  |  | Созданы условия для функционирования ДОУ и предоставления качественного общедоступного бесплатного дошкольного образования (выплата заработной платы, уплата налогов, коммунальных услуг, оплата услуг за обслуживание АПС, санитарно-эпидемиологических услуг, услуг по ремонту зданий, сооружений и имущества дошкольных образовательных учреждений и т.п.). |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  | 24800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21222,48 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 17323,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10891,83 |  |  |  |  |
| 1.2 Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Управление по социальным вопросам |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 |  |  |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  | всего |  |  |  |  |  | 487,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 199,97 |  |  |  | Среднегодовое количество детей, за которых выплачена компенсация на 01.10.2024 года составило 24 человека |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 487,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 199,97 |  |  |  |  |
| 1.3 Мероприятия, направленные на подготовку к новому учебному году муниципальных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Управление по социальным вопросам |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 |  |  |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  | всего |  |  |  |  |  | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 126,02 |  |  |  | Проведен ремонт системы горячего водоснабжения в здании детского сада с. Ильинское, текущий ремонт в зданиях садов пгт. Нема и ремонт веранд детского сада с. архангельское |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 126,02 |  |  |  |  |
| 2.1 Обеспечение доступности и качества дополнительного образования | Управление по социальным вопросам |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 |  |  |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  | всего |  |  |  |  |  | 6846,69 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4795,65 |  |  |  | Созданы условия для предоставления дополнительного образования (выплата заработной платы, уплата налогов, коммунальных услуг, оплата услуг за обслуживание АПС, системы видеонаблюдения и т.п.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  | 3363,54 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3104,69 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 3483,15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1690,96 |  |  |  |  |
| 2.2 Мероприятия, направленные на подготовку к новому учебному году муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | Управление по социальным вопросам |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 |  |  |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  | всего |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  | Проведены работы по установке системы оповещения и управления эвакуацией при угрозе совершения террористического акта в здании спорткомплекса |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |
| 2.3 Мероприятия, направленные на оздоровление детей | Управление по социальным вопросам |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 |  |  |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  | всего |  |  |  |  |  | 134,82 |  |  |  |  |  |  |  |  | 134,82 |  |  |  | Проведена летняя оздоровительная кампания. Согласно дополнительного Соглашения, заключенного с Министерством молодежной политики Кировской области заявлено к отдыху в лагере с дневным пребыванием 70 человек. Соглашение исполнено в полном объеме |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  | 133,47 |  |  |  |  |  |  |  |  | 133,47 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,35 |  |  |  |  |
| 2.4 Мероприятия, направленные на временное трудоустройство подростков в возрасте от 14-18 лет в свободное от учебы время | Управление по социальным вопросам |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 |  |  |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  | всего |  |  |  |  |  | 123,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 121,97 |  |  |  | В Центр дополнительного образования детей пгт. Нема в июне трудоустроено 9 человек. В августе планируется трудоустроить дополнительно 10 человек |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 123,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 121,97 |  |  |  |  |
| 2.5 Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Управление по социальным вопросам |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  | 624,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 624,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Обеспечение деятельности управления и РМК | Управление по социальным вопросам |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 |  |  |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  | всего |  |  |  |  |  | 4576,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2256,55 |  |  |  | Финансовое обеспечение деятельности управления образования и РМК (выплата заработной платы, оснащение материально-техническими ресурсами, плата за услугу сети «Интернет») в целях осуществления учебно-методической поддержки образовательных учреждений в осуществлении государственной политики в области образования, совершенствования профессиональной квалификации педагогических работников и руководителей образовательных учреждений. В штатном режиме функционируют РМО, методсовет, прошла подготовка к государственной итоговой аттестации. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  | 584,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 351,21 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 3992,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1905,34 |  |  |  |  |
| 3.2 Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии | Управление по социальным вопросам |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 |  |  |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  | всего |  |  |  |  |  | 6622,70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4390,93 |  |  |  | Финансовое обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии (выплата заработной платы, оснащение материально-техническими ресурсами, плата за услугу сети «Интернет», обслуживание автоматизированных систем бухгалтерского учета АС «Смета», «Смета- СМАРТ» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 6622,70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4390,93 |  |  |  |  |
| 3.3 Возмещение коммунальных услуг педагогическим работникам | Управление по социальным вопросам |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 |  |  |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  | всего |  |  |  |  |  | 1007,40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 821,92 |  |  |  | Среднегодовая численность получателей возмещения затрат за коммунальные услуги по электроэнергии, отоплению, плате за квартиру, водоотведению за 9 месяцев 2024 года составляет 43 человека. В течение года выплачивалась частичная компенсация на возмещение затрат на коммунальные услуги 1 медсестре |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  | 1007,40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 821,92 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и лицам из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, а также выплате вознаграждения за труд, причитающегося приемным родителям, предоставлению приемным родителям мер социальной поддержки | Управление по социальным вопросам |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 |  |  |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  | всего |  |  |  |  |  | 3383,10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2498,78 |  |  |  | Обеспечена деятельности исполнения полномочий по опеке и попечительству, в том числе мероприятия по формированию информационной базы о детях-сиротах и недееспособных гражданах; своевременному выявлению детей, оставшихся без попечения родителей. Количество детей, находящихся под опекой составляет по состоянию на 01.10.2024 года 9 человек, в 6 приемных семьях воспитывается 6 детей. Лишены родительских прав 1 человек, 2 родителей ограничены в родительских правах. Произведена отмена ограничения прав 1 родителя, дети возвращены в семью. Осуществлена проверка условий проживания 20 опекаемых детей. Проверены 17 жилых квартир. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  | 3383,10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2498,78 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1в том числе приобретение жилья для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленных жилых помещений | Администрация Немского муниципального округа |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 |  |  |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  | всего |  |  |  |  |  | 705,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 705,50 |  |  |  | В июне приобретена одна квартира |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  | 705,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 705,50 |  |  |  |  |
| 5.1 Осуществление государственных полномочий по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Управление по социальным вопросам |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 |  |  |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  | всего |  |  |  |  |  | 552,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 198,14 |  |  |  | Создана комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав и организована деятельность в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, включая административную юриспруденцию |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  | 552,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 198,14 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  | 66780,91 |  |  |  |  |  |  |  |  | 47709,06 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  | 34310,51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28530,66 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 32470,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19178,40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе по данным финансового управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  | 66780,91 |  |  |  |  |  |  |  |  | 47709,06 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  | 34310,51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28530,66 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 32470,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19178,40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процент исполнения программы за 9 месяцев составил 71,44% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Развитие транспортной системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом |  | Администрация Немского округа | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  |  |  | январь | сентябрь |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  | 1792,48 |  |  |  |  | 1061,18 |  |  |  |  | Организовано автобусное сообщение внутри муниципального образования. Произведено 453 рейса, перевезено 3688 пассажиров |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет (субсидия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 1792,48 |  |  |  |  | 1061,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом для членов семей участников СВО |  | Администрация Немского округа | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  |  |  | январь | сентябрь |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  | 8,04 |  |  |  |  | Организовано автобусное сообщение внутри муниципального образования. Перевезен 101 пассажир |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  | 8,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Администрация Немского округа | январь | декабрь |  |  |  | январь | сентябрь |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  | 18336,0 |  |  |  |  | 13624,45 |  |  |  |  | Организованы и проведены работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения общей протяженностью 166,731 км: содержание в зимний период: очистка проезжей части а/дорог и обочин от снега, уборка снежных валов, очистка тротуаров на капитальных мостовых сооружениях, обработка проезжей части а/дорог общего пользования местного значения с асфальтобетонным покрытием противогололедными материалами (пескосоляной смесью), очистка автопавильонов и территорий , прилегающих к ним от мусора, снега и льда, организовано дежурство механизаторов в выходные и праздничные дни и патрулирование а/дорог с целью выявления снежных заносов и участков не отвечающим уровню содержания. Содержание в летний период: Профилирование грунтовых дорог. Планировка проезжей части и обочин гравийных дорог. Скашивание травы. Замена недостающих дорожных знаков. Восстановление профиля с добавлением нового материала: щебень. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 18095,0 |  |  |  |  | 13488,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 241,0 |  |  |  |  | 136,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Содержание улично-дорожной сети территориального управления пгт. Нема |  | ТУ пгт. Нема | январь | декабрь |  |  | январь |  | сентябрь |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  | 8667,0 |  |  |  |  |  | 6342,79 |  |  |  |  | Содержание улично-дорожной сети территориального управления пгт. Нема 34,07 км, в т.ч ремонт тротуаров: ул. Пионерская – 1000,0, ул. Колхозная (от дома № 39 до пешеходного перехода, установка ограждений) – 1143,60, ул. Школьная, Комсомольская – 700,40, дорожные знаки – 1263,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 8667,0 |  |  |  |  |  | 6342,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 Ремонт автомобильной дороги по ул. Кирова в пгт. Нема |  | Немское ТУ | май | август |  |  | январь |  | сентябрь |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  | 5778,53 |  |  |  |  |  | 5778,43 |  |  |  |  | Проведен ремонт дороги по ул. Кирова в пгт. Нема: Участок № 1 от дома № 13 (0+000+330); Участок № 2 от дома № 13 до дома № 27 (0+330+0+610) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 5394,17 |  |  |  |  |  | 5394,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 384,36 |  |  |  |  |  | 384,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 Содержание улично-дорожной сети Архангельского территориального управления |  | Архангельское ТУ | январь | декабрь |  |  | январь |  | сентябрь |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  | 1019,73 |  |  |  |  |  | 393,56 |  |  |  |  | Содержание улично-дорожной сети Архангельского ТУ 15,58 км |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 1019,73 |  |  |  |  |  | 393,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 Ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Почтовый проезд в с. Архангельское |  | Архангельское ТУ | май | август |  |  | май |  | август |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  | 4626,22 |  |  |  |  |  | 4626,13 |  |  |  |  | Проведен ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Почтовый проезд в с. Архангельское Немского мо км 0+035 до 0+367 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 4410,45 |  |  |  |  |  | 4410,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 215,77 |  |  |  |  |  | 215,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 Ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Почтовый проезд в с. Архангельское |  | Архангельское ТУ | май | август |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  | 2449,0 |  |  |  |  |  | 2449,0 |  |  |  |  | Проведен ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Почтовый проезд в с. Архангельское Немского мо км 0+030 до 0+230 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 2449,0 |  |  |  |  |  | 2449,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 Содержание улично-дорожной сети Ильинского территориального управления |  | Ильинское ТУ | январь | декабрь |  |  | январь |  | сентябрь |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  | 1200,0 |  |  |  |  |  | 824,10 |  |  |  |  | Содержание улично-дорожной сети Ильинского ТУ 22,13 км |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 1200,0 |  |  |  |  |  | 824,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская в с. Ильинское |  | Ильинское ТУ | май | август |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  | 3465,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 3108,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 356,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 Содержание улично-дорожной сети Немского сельского территориального управления |  | Немское сельское ТУ | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  | 1240,0 |  |  |  |  |  | 1097,65 |  |  |  |  | Содержание улично-дорожной сети Немского сельского ТУ 22,13 км |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 1240,0 |  |  |  |  |  | 1097,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 Ремонт автомобильной дороги по ул. Школьная в д. Слудка |  | Немское сельское ТУ | май | август |  |  | май |  | август |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  | 464,98 |  |  |  |  |  | 464,98 |  |  |  |  | Проведен ремонт автомобильной дороги по ул. Школьная в д. Слудка км 0+317 до 0+667м |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 464,48 |  |  |  |  |  | 464,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  | 49050,62 |  |  |  |  |  | 36670,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 33922,30 |  |  |  |  |  | 26206,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 15128,32 |  |  |  |  |  | 10464,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе по данным финансового управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  | 50433,73 |  |  |  |  |  | 36670,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 33922,0 |  |  |  |  |  | 26206,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 16511,74 |  |  |  |  |  | 10464,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изменения по финансированию в муниципальную программу и в План реализации программы будут внесены в соответствии с п. 3.9постановления администрации Немского муниципального округа от 17.05.2022 № 111 «О разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Немского муниципального округа Кировской области. Заседание Думы состоялось 27.08.2024 (дополнительно выделено 1383,1 тыс.руб.) Процент исполнения программы за 9 месяцев составил 72,71% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Пропаганда предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Предпринимательская профориентация учащейся молодежи, знакомство с профессиями, способствующими занятию предпринимательством, не менее 2 |  | Администрация округа, управление по соц.вопросам | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требуется |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
| - Проведение районных мероприятий по пропаганде предпринимательства: Освещение в СМИ субъектов малого и среднего предпринимательства - поощрение СМиСП, участвующих в социально-значимых мероприятиях района |  | Администрация округа | 01.01.2024 01.01.2024 | 31.12.2024 31.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 22,0 8,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2Отдельное мероприятие «Консультационно-информационная поддержка малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Публикация в СМИ материалов, рассказывающих о работе малого и среднего бизнеса и формах его поддержки, публикация информации вновь применяемых нормативно-правовых актов РФ, Кировской области, муниципального образования по вопросам малого и среднего предпринимательства: - в районной газете «Вестник труда», не менее 3; - на официальном сайте администрации района не менее 30 |  | Администрация округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 |  |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  | В разделе «в помощь бизнесу» размещено 21 информационный материал |  |
| 2.2 проведение семинаров по вопросам изменения налогового законодательства, по вопросам, связанным с ведением предпринимательской деятельности, не менее 2 |  | Управление Федеральной налоговой службы по Кировской области* Администрация округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 |  |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  | Не требуется |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  | Управление Федеральной налоговой службы по Кировской области проводит семинары на постоянной основе |  |
| 2.3 Разовые консультации юриста и других специалистов, не менее 12 |  | Администрация округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 |  |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  | Не требуется |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  | За январь-сентябрь15управлением экономики оказано 6 консультаций СМиСП |  |
| 2.4 Ведение реестра неиспользуемых нежилых помещений и предназначенных для целей предоставления в аренду и продажи. Поддержание реестра в актуальном состоянии на официальном сайте администрации района, в течение года |  | Администрация округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 |  |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  | Не требуется |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  | Реестр опубликован на сайте администрации района, на 30.09.2024 входит 51 объект |  |
| 2.5 Анализ работы предприятий малого бизнеса, 1 раз в квартал |  | Администрация округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 |  |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  | Не требуется |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  | Проведен анализ работы предприятий СМиСП за 2023 год, 1 квартал 2024 г.6 месяцев 2024 г., опубликован на сайте администрации округа |  |
| 3 Отдельное мероприятие «Содействие самозанятости и предпринимательству безработных граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Проведение информирования безработных граждан о возможности организации своего дела, не менее 16 |  | Отдел трудоустройства Немского района КОГКУ ЦЗН Нолинского района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 |  |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  | Не требуется |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  | Проведено информирование 12 безработных гражданина |  |
| 3.2 Создание для 8 безработных граждан условий, обеспечивающих потребности в обучении по профессиям, способствующим занятию предпринимательской деятельностью |  | Отдел трудоустройства Немского района КОГКУ ЦЗН Нолинского района | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требуется |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 Предоставление 8 организационно-консультационных услуг безработным гражданам по вопросам организации самозанятости безработных граждан (проведение тестирования, содействие в подготовке бизнес-планов, проведение экспертизы) |  | Отдел трудоустройства Немского района КОГКУ ЦЗН Нолинского района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 |  |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  | Не требуется |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  | Предоставлено 12 консультаций |  |
| 4. Отдельное мероприятие «Предоставление муниципальной преференции» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Предоставление муниципальной преференции в виде предоставления в аренду муниципального имущества (по мере поступления заявлений) |  | Администрация округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 |  |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  | Не требуется |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | Х |  |  |  |  | За 9 месяцев предоставлено 6 преференций СМиСП |  |
| 4.2 Предоставление муниципальной преференции в форме обеспечения гарантийных обязательств для реализации инвестиционных проектов на территории района (по мере поступления заявлений) |  | Администрация округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требуется |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе по данным финансового управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Процент исполнения за 9 месяцев составил 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Управление муниципальным имуществом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Проведение проверок по использованию и сохранностью объектов муниципального имущества по 845 объектам движимого и недвижимого имущества |  | Сектор земельно-имущественных отношений | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требуется |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Мероприятие по организации оформления, учета и контроля муниципального имущества округа: 1 Постановка на кадастровый учет 20 объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности 2Межевание 5-и земельных участков на землях населенных пунктов 3Проведение кадастровых работ по межеванию 4 земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения |  | Сектор земельных и имущественных отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  | 619,0 |  |  |  | 143,95 |  |  |  |  | Поставлен на кадастровый учет 1 объект муниципальной собственности и оказаны 2 услуги по оценке рыночной стоимости объектов оценки |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 619,0 |  |  |  | 143,95 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  | январь |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  | 241,0 |  |  |  | 55,77 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 241,0 |  |  |  | 55,77 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  | 75,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 75,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  | 01.01.2024 |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  | 303,0 |  |  |  | 88,18 |  |  |  |  | Проведены кадастровые работы по межеванию 3 земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 303,0 |  |  |  | 88,18 |  |  |  |  |  |  |
| 3 Публикация, организация и проведение продаж, сдача в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества: независимая оценка муниципального имущества, включенного в план приватизации на 2024-2025 годы |  | Сектор земельных отношений, сектор имущественных отношений | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  | 01.01.2024 |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  | 141,50 |  |  |  |  | Приобретен программный комплекс «Барс-имущество» |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  | 141,50 |  |  |  |  |  |  |
| 4 Мероприятия по содержанию и ремонту муниципального имущества: 3.1Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов находящихся: - в Архангельском ТУ - в ТУ пгт. Нема - в администрации Немского МО |  | Архангельское ТУ ТУ пгт. Нема Сектор имущественных отношений | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  | 01.01.2024 |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 491,80 291,20 50,0 18,0 |  |  |  | 326,35 217,61 36,01 13,81 |  |  |  |  | Исполнена возможность проведения ремонта в многоквартирных домах |  |
| содержание и ремонт муниципального жилья: - в Архангельском ТУ - в Немском городском ТУ |  | Архангельское ТУ ТУ пгт. Нема | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  | 01.01.2024 |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,60 75,0 |  |  |  | 42,19 16,73 |  |  |  |  | Отопление многоквартирных домов |  |
| Всего по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  | 1610,80 |  |  |  | 611,80 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 1610,8, |  |  |  | 611,80 |  |  |  |  |  |  |
| По данным финансового управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  | 1615,0 |  |  |  | 611,80 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 1615,0 |  |  |  | 611,80 |  |  |  |  |  |  |
| Изменения по финансированию в муниципальную программу и в План реализации программы будут внесены в соответствии с п. 3.9постановления администрации Немского муниципального округа от 17.05.2022 № 111 «О разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Немского муниципального округа Кировской области. Заседание Думы состоялось 27,08.2024 (дополнительно выделено 4,2 тыс.руб.) Процент исполнения программы за 9 месяцев составил 37,88% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Развитие муниципального управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Немского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  | 30752,5 |  |  | 21820,1 |  |  |  |  |  |  |
| 1Обеспечение осуществления управленческих функций администрации Немского муниципального округа (расходы на выплату заработной платы) |  | Все отделы администрации округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 |  |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  | 20825,5 |  |  |  | 15390,1 |  |  |  |  | Своевременно и в полном объеме выплачивается заработная плата муниципальным служащим, техническим работникам, рабочим отдельных профессий согласно штатному расписанию. Своевременно проводятся начисления на заработную плату и перечисление взносов в различные фонды |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 20825,5 |  |  |  | 15390,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий |  | Все отделы администрации округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 |  |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 4151,1 |  |  |  | 2054,8 |  |  |  |  | Созданы условия для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий: сотрудники обеспечены телефонной связью, оргтехникой, канцтоварами. В помещениях соблюдается температурный режим, освещение в оптимальном размере, санитарные комнаты обеспечены водоснабжением. Утилизируется мусор. При необходимости имеется возможность рабочих поездок в населенные пункты округа и в областной центр на совещания. Своевременно проводятся ремонтные работы в занимаемых помещениях, приобретена мебель. При работе используются различные информационные системы. |  |
| В том числе Коммунальные платежи (отопление, электроэнергия) |  | Управление делами | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 |  |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 1767 |  |  |  | 949 |  |  |  |  |  |  |
| Иные бюджетные ассигнования (транспортный налог, налог на имущество, пени, штрафы) |  | Управление делами | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 |  |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 41,0 |  |  |  | 21,5 |  |  |  |  |  |  |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности администрации |  | Управление делами | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 |  |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 2343,1 |  |  |  | 1084,3 |  |  |  |  |  |  |
| Услуги связи |  | Управление делами | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 |  |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 277,4 |  |  |  | 160,0 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт оргтехники, картриджи, годовой ТО, ремонт авто, мероприятия по пож.безопасности) |  | Управление делами | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 |  |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 230,0 |  |  |  | 117,7 |  |  |  |  |  |  |
| Прочие работы и услуги |  | Управление делами | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 |  |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 438,0 |  |  |  | 140,9 |  |  |  |  |  |  |
| Страхование автотранспорта |  | Управление делами | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 |  |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 48,0 |  |  |  | 43,9 |  |  |  |  |  |  |
| вентиляторы |  | Управление делами | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 |  |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,7 |  |  |  |  |  |  |
| Бензин, гсм |  | Управление делами | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 |  |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  | 270,8 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия в сфере мун.собственности (строительные материалы) |  | Управление делами | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Хозтовары, канцтовары, запчасти |  | Управление делами | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 |  |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 189,4 |  |  |  | 111,2 |  |  |  |  |  |  |
| Грамоты, рамки, венки |  | Управление делами | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 |  |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  | 13,5 |  |  |  |  |  |  |
| Представительские расходы |  | Управление делами | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 |  |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 136,0 |  |  |  | 69,6 |  |  |  |  |  |  |
| Взносы в АСМО |  | Управление делами | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 |  |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 100,6 |  |  |  | 53,3 |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт автомобилей, бензин, запчасти, хозтовары по специалистам |  | Управление делами | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 |  |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 353,7 |  |  |  | 79,7 |  |  |  |  |  |  |
| Установка системы оповещения и управления эвакуаций при угрозе совершения террористического акта |  | Управление делами | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 160,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан (обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в администрации муниципального округа) |  | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 |  |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  | 3484,3 |  |  |  | 2654,5 |  |  |  |  | Пенсию за выслугу лет получает 37 бывших муниципальных служащих и 1 глава муниципального района |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 3484,3 |  |  |  | 2654,5 |  |  |  |  |  |  |
| 4. Создание условий для эффективного выполнения служебных задач ЕДДС Немского муниципального округа |  | ЕДДС, главный специалист по ГО ЧС, отдел бухгалтерского учета и отчетности | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 |  |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  | 1607,2 |  |  |  | 1282,8 |  |  |  |  | Постановлением администрации Немского района от 23.05.2011 № 55 создана «Единая дежурно-диспетчерская служба Немского муниципального района». Утверждено штатное расписание: 5 единиц, из них – 1 –старший диспетчер, 4 – диспетчера. Диспетчера несут службу в круглосуточном режиме по 1 человеку в смену по 24 часа согласно утвержденного графика несения службы. За 9 месяца 2024 года режим чрезвычайной ситуации на территории Немского муниципального округа не вводился, на телефоны ЕДДС Немского муниципального округа принято и отвечено 623 телефонных звонков. Ежедневно ФГУ ЦУКС МЧС РФ по Кировской области согласно графика с диспетчерским составом проводятся тренировки по различным чрезвычайным ситуациям, в ходе которых диспетчерами отрабатывается полный комплект документов, который затем направляется в ЦУКС. Приняли участие в 4-х тренировках, по результатам которых в ЦУКС был направлен полный комплект отработанных документов. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 1607,2 |  |  |  | 1282,8 |  |  |  |  |  |  |
| 5. Обеспечение деятельности административной комиссии муниципального образования Немский муниципальный округ по рассмотрению дел об административных правонарушениях |  | Административная комиссия | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Осуществление переданных полномочий РФ по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели |  | Сектор организационной работы | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 |  |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  | Составлены списки присяжных заседателей |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
| 7. Обеспечение сохранности документов Архивного фонда РФ и других архивных документов, относящихся к собственности Кировской области и хранящихся в муниципальном архиве |  | Управление делами | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 |  |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  | 57,8 |  |  |  | 55,0 |  |  |  |  | На хранении находится 136 фонда – 28695 ед.хр., в т.ч. управленческая документация – 20953 ед.хр., документы по личному составу – 7616 ед.хр., фотодокументы – 118 ед.хр. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 57,8 |  |  |  | 55,0 |  |  |  |  |  |  |
| 8 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |  | Управление делами | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 |  |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  | 60,3 |  |  |  | 38,9 |  |  |  |  | Повышение квалификационного уровня муниципальных служащих в 1 полугодии 2024 прошли 13 сотрудников |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 59,7 |  |  |  | 38,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
| 9 Обеспечение деятельности специалиста Военно-учетного стола |  | Управление делами | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 |  |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  | 481,9 |  |  |  | 306,5 |  |  |  |  | В округе работает специалист военно-учетного стола. Ведется картотека военнообязанных граждан. Организован весенний призыв граждан на военную службу, заключение контрактов на службу в СВО. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 338,6 |  |  |  | 295,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 143,3 |  |  |  | 11,5 |  |  |  |  |  |  |
| Обслуживание муниципального долга |  | Управление делами | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учеба мобилизационного работника |  | Управление делами | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оказание содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов Президента РФ (перевозка пассажиров) |  | Управление делами | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 |  |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  | 38,7 |  |  |  | 37,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 38,7 |  |  |  | 37,2 |  |  |  |  |  |  |
| Архангельское территориальное управление администрации Немского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  | 4664,6 |  |  | 2537,34 |  |  |  |  |  |  |
| 1 Обеспечение осуществления управленческих функций администрации Немского Немского муниципального округа (расходы на выплату заработной платы) |  | Архангельское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 |  |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  | 3232,9 |  |  |  | 1830,94 |  |  |  |  | Своевременно и в полном объеме выплачивается заработная плата муниципальным служащим, техническим работникам, рабочим отдельных профессий согласно штатному расписанию. Своевременно проводятся начисления на заработную плату и перечисление взносов в различные фонды |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 3232,9 |  |  |  | 1830,04 |  |  |  |  |  |  |
| 2 Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий |  | Архангельское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 |  |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  | 1431,8 |  |  |  | 706,4 |  |  |  |  | Созданы условия для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий: сотрудники обеспечены телефонной связью, оргтехникой, канцтоварами. В помещениях соблюдается температурный режим, освещение в оптимальном размере, санитарные комнаты обеспечены водоснабжением. Утилизируется мусор. При необходимости имеется возможность рабочих поездок в населенные пункты округа и в областной центр на совещания. Своевременно проводятся ремонтные работы в занимаемых помещениях, приобретена мебель. При работе используются различные информационные системы. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 217,6 |  |  |  | 163,84 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 1214,2 |  |  |  | 542,56 |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: коммунальные платежи (отопление, электроэнергия) |  | Архангельское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 |  |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 830,0 |  |  |  | 382,83 |  |  |  |  |  |  |
| Иные бюджетные ассигнования (транспортный налог, налог на имущество, пени, штрафы) |  | Архангельское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 |  |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 218,6 |  |  |  | 163,84 |  |  |  |  |  |  |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности администрации, их них: |  | Архангельское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 |  |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 350,7 |  |  |  | 159,73 |  |  |  |  |  |  |
| Услуги связи (телефон, интернет, конверты) |  | Архангельское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 |  |  |  |  | 30.9 6.2024 |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 70,0 |  |  |  | 43,67 |  |  |  |  |  |  |
| Вода, водоотведение |  | Архангельское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 |  |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 6,0 |  |  |  | 0,47 |  |  |  |  |  |  |
| Вывоз, утилизация мусора |  | Архангельское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 |  |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 7,0 |  |  |  | 4,02 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт оргтехники, картриджи |  | Архангельское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 |  |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 19,0 |  |  |  | 3,8 |  |  |  |  |  |  |
| Программное сопровождение Смета-КС+Зарплата-КС |  | Архангельское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 |  |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 149,5 |  |  |  | 100,25 |  |  |  |  |  |  |
| Основные средства |  | Архангельское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 |  |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 28,0 |  |  |  | 1,1 |  |  |  |  |  |  |
| Хозтовары, канцтовары, запчасти и пр |  | Архангельское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 |  |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 66,2 |  |  |  | 6,42 |  |  |  |  |  |  |
| Командировочные расходы |  | Архангельское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 32,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение (изготовление) подарочной, сувенирной продукции, а также иных материальных ценностей в целях наг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ильинское территориальное управление администрации Немского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  | 3286,1 |  | 2053,60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Обеспечение осуществления управленческих функций администрации Немского Немского муниципального округа (расходы на выплату заработной платы) |  | Ильинское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 |  |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  | 2440,0 |  |  |  | 1694,9 |  |  |  |  | Своевременно и в полном объеме выплачивается заработная плата муниципальным служащим, техническим работникам, рабочим отдельных профессий согласно штатному расписанию. Своевременно проводятся начисления на заработную плату и перечисление взносов в различные фонды |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 2440,0 |  |  |  | 1694,9 |  |  |  |  |  |  |
| 2 Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий |  | Ильинское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 |  |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  | 833,4 |  |  |  | 358,7 |  |  |  |  | Созданы условия для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий: сотрудники обеспечены телефонной связью, оргтехникой, канцтоварами. В помещениях соблюдается температурный режим, освещение в оптимальном размере, санитарные комнаты обеспечены водоснабжением. Утилизируется мусор. При необходимости имеется возможность рабочих поездок в населенные пункты округа и в областной центр на совещания. Своевременно проводятся ремонтные работы в занимаемых помещениях, приобретена мебель. При работе используются различные информационные системы. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 833,4 |  |  |  | 358,7 |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: коммунальные платежи |  | Ильинское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 |  |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 93,0 |  |  |  | 49,9 |  |  |  |  |  |  |
| Иные бюджетные ассигнования (транспортный налог, пени, штрафы) |  | Ильинское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 |  |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 4,7 |  |  |  | 3,7 |  |  |  |  |  |  |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности администрации, из них: |  | Ильинское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 |  |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 735,7 |  |  |  | 301,4 |  |  |  |  |  |  |
| Услуги связи (телефон, интернет, конверты) |  | Ильинское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 |  |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 67,6 |  |  |  | 40,7 |  |  |  |  |  |  |
| Вода, водоотведение |  | Ильинское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 |  |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  | 1,1 |  |  |  |  |  |  |
| Вывоз, утилизация мусора |  | Ильинское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 |  |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 6,2 |  |  |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  |
| Арендная плата за пользование имуществом |  | Ильинское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 |  |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 73,8 |  |  |  | 38,8 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт оргтехники, картриджи, годовой ТО, обслуживание пожарной сигнализации |  | Ильинское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 |  |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 323,2 |  |  |  | 57,8 |  |  |  |  |  |  |
| Прочие работы и услуги (в том числе изготовление и проверка сметы) |  | Ильинское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 |  |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 26,2 |  |  |  | 10,3 |  |  |  |  |  |  |
| Программа смета-смарт |  | Ильинское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 |  |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 26,8 |  |  |  | 28,2 |  |  |  |  |  |  |
| Страхование автотранспорта |  | Ильинское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 |  |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 8,0 |  |  |  | 12,7 |  |  |  |  |  |  |
| Страхование автотранспорта |  | Ильинское ТУ |  |  | 01.01.2024 |  |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,9 |  |  |  |  | МЕРОПРИЯТИЕ НЕ ЗАПЛАНИРОВАНО В ПЛАНЕ РЕАЛИЗАЦИИ МП (ПЕРЕРАСХОД) |  |
| Основные средства |  | Ильинское ТУ |  |  | 01.01.2024 |  |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,5 |  |  |  |  | МЕРОПРИЯТИЕ НЕ ЗАПЛАНИРОВАНО В ПЛАНЕ РЕАЛИЗАЦИИ МП (ПЕРЕРАСХОД) |  |
| Бензин, гсм |  | Ильинское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 |  |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 70,0 |  |  |  | 40,7 |  |  |  |  |  |  |
| Хозтовары, канцтовары, запчасти и пр |  | Ильинское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 |  |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 131,9 |  |  |  | 41,7 |  |  |  |  |  |  |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |  | Ильинское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  | 12,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 12,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Командировочные расходы |  | Ильинское ТУ |  |  | 01.01.2024 |  |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,7 |  |  |  |  | МЕРОПРИЯТИЕ НЕ ЗАПЛАНИРОВАНО В ПЛАНЕ РЕАЛИЗАЦИИ МП (ПЕРЕРАСХОД) |  |
| Немское сельское территориальное управление администрации Немского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  | 2116,4 |  |  |  |  | 1323,2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 Обеспечение осуществления управленческих функций администрации Немского о муниципального округа (расходы на выплату заработной платы) |  | Немское сельское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 |  |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  | 1981,4 |  |  |  | 1272,1 |  |  |  |  | Своевременно и в полном объеме выплачивается заработная плата муниципальным служащим, техническим работникам, рабочим отдельных профессий согласно штатному расписанию. Своевременно проводятся начисления на заработную плату и перечисление взносов в различные фонды |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 1981,4 |  |  |  | 1272,1 |  |  |  |  |  |  |
| Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий |  | Немское сельское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 |  |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  | 135,0 |  |  |  | 51,1 |  |  |  |  | Созданы условия для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий: сотрудники обеспечены телефонной связью, оргтехникой, канцтоварами. В помещениях соблюдается температурный режим, освещение в оптимальном размере, санитарные комнаты обеспечены водоснабжением. Утилизируется мусор. При необходимости имеется возможность рабочих поездок в населенные пункты округа и в областной центр на совещания. Своевременно проводятся ремонтные работы в занимаемых помещениях, приобретена мебель. При работе используются различные информационные системы. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 135,0 |  |  |  | 51,1 |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: коммунальные платежи (отопление, электроэнергия) |  | Немское сельское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные бюджетные ассигнования (транспортный налог, налог на имущество, пени, штрафы) |  | Немское сельское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности администрации, из них: |  | Немское сельское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 |  |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 134,0 |  |  |  | 51,1 |  |  |  |  |  |  |
| Услуги связи (телефон, интернет, конверты) |  | Немское сельское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 |  |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 28,0 |  |  |  | 15,4 |  |  |  |  |  |  |
| Вывоз, утилизация мусора |  | Немское сельское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт оргтехники, картриджи |  | Немское сельское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 |  |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  | МЕРОПРИЯТИЕ НЕ ЗАПЛАНИРОВАНО В ПЛАНЕ РЕАЛИЗАЦИИ МП (ПЕРЕРАСХОД) |  |
| Прочие работы и услуги (в том числе изготовление и проверка сметы) |  | Немское сельское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 |  |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 46,0 |  |  |  | 34,2 |  |  |  |  |  |  |
| Хозтовары, канцтовары и пр |  | Немское сельское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия в сфере мун.собственности (оргтехника, мебель приобретение) |  | Немское сельское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Территориальное управление пгт. Нема администрации Немского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  | 3527,1 |  |  |  |  |  | 2029,4 |  |  |  |  |  |  |
| 1 Обеспечение осуществления управленческих функций администрации Немского Немского муниципального округа (расходы на выплату заработной платы) |  | ТУ пгт. Нема | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 |  |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  | 3072,9 |  |  |  | 1814,4 |  |  |  |  | Своевременно и в полном объеме выплачивается заработная плата муниципальным служащим, техническим работникам, рабочим отдельных профессий согласно штатному расписанию. Своевременно проводятся начисления на заработную плату и перечисление взносов в различные фонды |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 3072,9 |  |  |  | 1814,4 |  |  |  |  |  |  |
| Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий |  | ТУ пгт. Нема | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 |  |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  | 402,1 |  |  |  | 173,7 |  |  |  |  | Созданы условия для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий: сотрудники обеспечены телефонной связью, оргтехникой, канцтоварами. В помещениях соблюдается температурный режим, освещение в оптимальном размере, санитарные комнаты обеспечены водоснабжением. Утилизируется мусор. При необходимости имеется возможность рабочих поездок в населенные пункты округа и в областной центр на совещания. Своевременно проводятся ремонтные работы в занимаемых помещениях, приобретена мебель. При работе используются различные информационные системы. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 402,1 |  |  |  | 173,7 |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: коммунальные платежи (отопление, электроэнергия) |  | ТУ пгт. Нема | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные бюджетные ассигнования (транспортный налог, налог на имущество, пени, штрафы) |  | ТУ пгт. Нема | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности администрации (обслуживание газопровода, аварийно-диспетчерское обеспечение сети газопотребления) из них: |  | ТУ пгт. Нема | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 |  |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 396,1 |  |  |  | 173,7 |  |  |  |  |  |  |
| Услуги связи (телефон, интернет, конверты) |  | ТУ пгт. Нема | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 |  |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 92,5 |  |  |  | 50,5 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт оргтехники, картриджи |  | ТУ пгт. Нема | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 |  |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 12,0 |  |  |  | 8,1 |  |  |  |  |  |  |
| Прочие работы и услуги (в том числе изготовление и проверка сметы) (поддержка сайта, выпуск эп, антивирусник, объявления в газету «Вестник труда») |  | ТУ пгт. Нема | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 |  |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 43,2 |  |  |  | 17,5 |  |  |  |  |  |  |
| Программа Бюджет КС, СБиС, Консультант+ |  | ТУ пгт. Нема | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 |  |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 120,1 |  |  |  | 81,8 |  |  |  |  |  |  |
| Системный блок |  | ТУ пгт. Нема | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 |  |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 85,0 |  |  |  | 2,9 |  |  |  |  |  |  |
| Хозтовары, канцтовары, запчасти и пр |  | ТУ пгт. Нема | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 |  |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 43,3 |  |  |  | 12,9 |  |  |  |  |  |  |
| Материальное стимулирование ДНД при подготовке и проведении выборов |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 |  |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 25,6 |  |  |  | 25,6 |  |  |  |  |  |  |
| Професииональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих |  | ТУ пгт. Нема | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 |  |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  | 26,51 |  |  |  | 15,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 22,28 |  |  |  | 12,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 4,23 |  |  |  | 3,1 |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  | 44346,7 |  |  |  | 29763,60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 338,9 |  |  |  | 295,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 348,07 |  |  |  | 269,94 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 43659,73 |  |  |  | 29198,36 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по данным финансового управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  | 44345,43 |  |  |  | 29763,60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 338,9 |  |  |  | 295,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 357,82 |  |  |  | 269,94 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29198,36 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изменения по финансированию в муниципальную программу и в План реализации программы будут внесены в соответствии с п. 3.9постановления администрации Немского муниципального округа от 17.05.2022 № 111 «О разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Немского муниципального округа Кировской области. Заседание Думы состоялось 27.08.2024 (уменьшение расходов на 1,3 тыс.руб.) В Плане реализации МП имеются мероприятия, которые не запланированы, но денежные средства израсходованы Процент исполнения программы за 9 месяцев составил 67,12% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация бюджетного процесса |  | Финансовое управление администрации Немского муниципального округа | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  | Январь 2024 |  |  |  | Сентябрь 2024 |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  | 6090,0 |  |  |  | 4293,07 |  |  |  |  | Принято постановление администрации Немского муниципального округа от 28.12.2023 № 408 «О мерах по выполнению решения Думы Немского МО от 12.12.2023 № 23/216 «Об утверждении бюджета муниципального образования Немский муниципальный округ Кировской области на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов своевременно, 15.12.2023 года согласно бюджетного законодательства, составлена и утверждена сводная бюджетная роспись на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов. Своевременно, 15.12.2023 года согласно бюджетного законодательства, доведены до главных распорядителей бюджетных средств лимиты бюджетных обязательств на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов.. Ежемесячно составляется и утверждается кассовый план. Ежедневно проводится кассовое обслуживание исполнения бюджета. Составлен и представлен в министерство финансов Кировской области годовой отчет об исполнении бюджета за 2023 год в срок 07 марта 2024 года. Составлены и представлены в министерство финансов 9 ежемесячных отчета об исполнении бюджета. Подготовлен проект решения Думы «Об утверждении отчета об исполнении бюджета за 2023 год» т представлены в контрольно-счетную комиссию на проведение внешней проверки в срок, утвержденный положением о бюджетном процессе не позднее 01 апреля. Отчет утвержден на заседании Думы 23.04.2024, решение № 27/249. На рассмотрение Думы представлено и утверждено 3 решения о внесении изменения в решение о бюджете на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов. Постановлениями администрации Немского МО от 27.05.2024г. № 137 утвержден отчет об исполнении бюджета МО Немский МО КО за 1 полугодие 2024г. На этапе предварительного контроля возвращено 471 платежный документ на сумму 26267,2 тыс.рублей. Проведена проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности 4 учреждений и 1 проверка по закупкам |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 6090,0 |  |  |  | 4293,07 |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих |  | Финансовое управление администрации Немского муниципального округа | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  | 01.01.2024 |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  | 19,3 |  |  |  | 19,3 |  |  |  |  | Подготовку и повышение квалификации прошли 2 муниципальных служащих |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 19,11 |  |  |  | 19,11 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,19 |  |  |  | 0,19 |  |  |  |  |  |  |
| Управление муниципальным долгом |  | Финансовое управление администрации Немского муниципального округа | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  | Январь 2024 |  |  |  | Июнь 2024 |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  | х |  |  |  |  | Объем муниципального долга не превышает 50 процентов утвержденного годового объема доходов бюджета округа без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений и составляет на 01.10.2024 г – 5000 тыс.рублей или 5,6%. (Оценка выполнения показателя осуществляется ежеквартально (по плановым показателям) и по итогам года (по фактическому исполнению) Расходы на обслуживание муниципального долга составили 0 тыс.рублей. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение открытости и прозрачности управления муниципальными финансами |  | Финансовое управление администрации Немского муниципального округа | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  | Январь 2024 |  |  |  | Июнь 2024 |  |  |  |  |  |  | Не требуется |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  | На официальном сайте администрации Немского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещены: решение о бюджете, в том числе в доступной для населения форме «Бюджет для граждан», отчет исполнении бюджета за 2023 год, сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 2023 год, 1 квартал, 1 полугодие текущего финансового года,; информация о результатах оценки качества управления финансами главных распорядителей бюджетных средств за 2023 год; обеспечивается наполнение государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» |  |
| Всего по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  | 6109,3 |  |  |  | 4312,37 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 19,11 |  |  |  | 19,11 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  | 6090,19 |  |  |  | 4293,26 |  |  |  |  |  |  |
| По данным финансового управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  | 6109,3 |  |  |  | 4312,37 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 19,11 |  |  |  | 19,11 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  | 6090,19 |  |  |  | 4293,26 |  |  |  |  |  |  |
| Процент исполнения программы за 9 месяцев составил 70,59% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 Развитие агропромышленного комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Содержание органов местного самоуправления, выполняющих функции по поддержке сельхозпроизводства |  | Сектор сельского хозяйства администрации Немского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | 01.01.2024 |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  | 599,0 |  |  |  | 471,0 |  |  |  |  | Осуществление управленческих функций отдела (финансовое обеспечение) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 599,0 |  |  |  | 471,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 расходы на оплату труда персоналу в целях обеспечения выполнения функций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 536,7 |  |  |  | 445,509 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 услуги связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 14,0 |  |  |  | 5,936 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 заправка картриджа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 ГСМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  | 1,397 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 канцтовары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 27,3 |  |  |  | 17,858 |  |  |  |  |  |  |
| 2 Проведение конкурса среди работников сельского хозяйства (Премия им Кожемякина П.Н.) |  | Сектор сельского хозяйства администрации Немского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  | 22,988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  | 22,988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  | 622,0 |  |  |  | 471,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 599,0 |  |  |  | 448,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  | 23,0 |  |  |  | 23,0 |  |  |  |  |  |  |
| По данным финансового управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  | 622,0 |  |  |  | 471,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 599,0 |  |  |  | 448,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  | 23,0 |  |  |  | 23,0 |  |  |  |  |  |  |
| Процент исполнения программы за 9 месяцев составил75,72% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Реализация молодежной политики и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1Обеспечение молодежи доступными и качественными социальными услугами, направленными на снижение миграции молодежи из района |  | Управление по социальным вопросам | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | 01.01.2024 |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  | 1304,26 |  |  |  |  | 1025,70 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 880,56 |  |  |  |  | 378,25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 442,31 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 423,7 |  |  |  |  | 205,14 |  |  |  |  |  |
| 1.1 Участие в государственной программе «Жилье для молодых» |  | Управление по социальным вопросам | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | 01.01.2024 |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  | 1025,76 |  |  |  |  | 1025,70 |  |  |  | Обеспечены жильем 2 молодые семьи |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 820,56 |  |  |  |  | 378,25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 442,31 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 205,2 |  |  |  |  | 205,14 |  |  |  |  |  |
| 2 Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных позитивных возможностях развития |  | Управление по социальным вопросам | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | 01.01.2024 |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  | Всего- местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 17,0 |  |  |  |  | 14,75 |  |  |  |  |  |
| 2.1 Лидер года |  | Управление по социальным вопросам, МКУ ДО «ЦДО детей» пгт. Нема | 06.04.2024 | 06.04.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 День молодежи |  | Управление по социальным вопросам | 27.06.2024 | 27.06.2024 |  | 27.06.2024 |  |  |  | 27.06.2024 |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  | Состоялся выпускной вечер, оформлены папки-портфолио |  |
| 2.3 Региональный марафон добрых территорий «Добрая Вятка» |  | Управление по социальным вопросам, образовательные учреждения | Апрель 2024 | Апрель 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 Музыкальный конкурс «Музыкальная весна» |  | Управление по социальным вопросам, МКУ ДОД ДМШ | май 2024 | май 2024 |  | май |  |  |  | май |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  | 9,75 |  |  |  | Приняли участие 40 человек, оформлены папки-портфолио |  |
| 2.5 Последний звонок и награждение выпускников, активно принимающих участие в жизни района |  | Управление по социальным вопросам | Май 2024 | Июнь 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 День семьи, любви и верности |  | Управление по социальным вопросам, МКУК Немский РДК | Июль 2024 | Июль 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3Пропаганда здорового образа жизни и профилактика асоциальных явлений в молодежной среде |  | Управление по социальным вопросам | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Спортивно-игровые площадки |  | Управление по социальным вопросам, Немская ЦРБ, Немский РДК | Август 2024 | Август 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 Акция «Будущее Кировской области без наркотиков» |  | Управление по социальным вопросам | Ноябрь 2024 | Декабрь 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 Международный день борьбы с наркоманией |  | Управление по социальным вопросам | Июнь 2024 | Июнь 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4Формирование нравственности, духовности и патриотизма |  | Управление по социальным вопросам | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 6,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Торжественное вручение паспортов «Я гражданин» |  | Управление по социальным вопросам | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 Торжественная церемония вступления в ряды юнармейцев |  | Управление по социальным вопросам, МКУК Немский РДК, МКУ ДОД «ЦДОД пгт. Нема» | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 Полевой выход для юнармейского отряда и туристического объединения |  | Управление по социальным вопросам, МКУК Немский РДК, МКУ ДОД «ЦДОД пгт. Нема» | Декабрь 2024 | Декабрь 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 Подведение итогов года, награждения активных учас тников патриотических мероприятий |  | Управление по социальным вопросам, МКУК Немский РДК, МКУ ДОД «ЦДОД пгт. Нема» | Декабрь 2024 | Декабрь 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 Соревнования по стельбе из пневматической винтовки среди воспитанников ВПК «Легион» |  | Управление по социальным вопросам, МКУК Немский РДК, МКУ ДОД «ЦДОД пгт. Нема» | 10.11.2024 | 10.11.2024 |  | 01.01.2024 |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 6,5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Соревнования прошли на базе КОГОБУ СШ пгт. Нема, приняло участие 13 человек |  |
| 5 Проведение районных соревнований среди детей |  | Управление по социальным вопросам | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | 01.01.2024 |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 16,5 |  |  |  |  | 9,84 |  |  |  |  |  |
| 5.1 Всероссийский день футбола |  | Управление по социальным вопросам | Декабрь 2024 | Декабрь 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 Районные соревнования допризывной молодежи |  | Управление по социальным вопросам | 05.09.2024 | 05.09.2024 |  | 14.09.2024 |  |  |  | 14.09.2024 |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  | 9,84 |  |  |  | Соревнования прошли на стадионе пгт. Нема, количество участников 28 человек (приобретены сувениры) ПЕРЕРАСХОД |  |
| 5.3 Районные соревнования, посвященные Дню Победы с элементами военно-прикладных видов спорта |  | Управление по социальным вопросам, МКУ ДОД «ЦДОД пгт. Нема» | 27.05.2024 | 27.05.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 Туристический слет среди школьников |  | Управление по социальным вопросам, МКУ ДОД «ЦДОД пгт. Нема» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 8,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6Проведение районных соревнований среди молодежи и взрослого населения |  | Управление по социальным вопросам | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | 01.01.2024 |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  | 63,57 |  |  |  |  |  |
| 6.1 Лыжня России |  | Управление по социальным вопросам | 10.02.2024 | 10.02.2024 |  | 10.02.2024 |  |  |  | 10.02.2024 |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 10,5 |  |  |  |  | 16,19 |  |  |  | В соревнованиях приняли участие спортсмены из с . Архангельское, с. Васильевское, пгт. Нема. Также все желающие смогли поучаствовать в с. Ильинском, с. Колобово, д. Городище. Общее количество около 200 человек. Приобретены баннер, медали, призы. ПЕРЕРАСХОД |  |
| 6.2 Соревнования по мини-футболу, легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы в ВОВ |  | Управление по социальным вопросам | 09.05.2024 | 09.05.2024 |  | 09.05.2024 |  |  |  | 09.05.2024 |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  | 3,74 |  |  |  | Приобретены призы на данные мероприятия |  |
| 6.3 День физкультурника |  | Управление по социальным вопросам | 10.08.2024 | 10.08.2024 |  | 12.08.2024 |  |  |  | 12.08.2024 |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  | Количество участников составило 120 человек, приобретены призы и памятные подарки |  |
| 6.4 Кросс Нации |  | Управление по социальным вопросам | 15.09.2024 | 15.09.2024 |  | 17.09.2024 |  |  |  | 17.09.2024 |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 7,5 |  |  |  |  | 23,64 |  |  |  | Участвовали школьники из пгт. Нема, с. Архангельское, с. Ильинское, с. Васильевское. Организован подвоз детей. Общее количество участников 185 человек. Приобретены призы и грамоты. ПЕРЕРАСХОД |  |
| 6.5 День работников лесной отрасли |  | Управление по социальным вопросам | 16.09.2024 | 16.09.2024 |  | 16.09.2024 |  |  |  | 16.09.2024 |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 7,0 |  |  |  |  | 7,0 |  |  |  | Общее количество участников 25 человек. Приобретены призы, медали, кубок |  |
| 6.6 Турнир по волейболу, посвященный празднованию Дня народного единства |  | Управление по социальным вопросам | 03.11.2024 | 03.11.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7 Предновогодний марафон |  | Управление по социальным вопросам | 22.11.2024 | 20.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8 Туристический слет, посвященный празднованию Дня молодежи «Лето! Энергия! Спорт» |  | Управление по социальным вопросам | Июнь 2024 | Июнь 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.9 Охотничий биатлон |  | Управление по социальным вопросам | Февраль 2024 | Февраль 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  | 23 февраля прошли соревнования, приняло участие 11 команд МЕРОПРИЯТИЕ НЕ ЗАПЛАНИРОВАНО В ПЛАНЕ РЕАЛИЗАЦИИ МП (ПЕРЕРАСХОД) |  |
| 7Участие в межрайонных и областных соревнованиях, фестивалях ГТО |  | Управление по социальным вопросам | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  | 01.01.2024 |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 82,0 |  |  |  |  | 27,0 |  |  |  |  |  |
| 7.1 Сельские игры |  | Управление по социальным вопросам | Июнь 2024 | Июнь 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 Фестиваль ГТО среди трудовых коллективов и муниципальных служащих |  | Управление по социальным вопросам | Февраль 2024 | Февраль 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 Фестиваль среди всех категорий населения и семейные команды |  | Управление по социальным вопросам | 09.03.2024 | 09.03.2024 |  | 09.03.2024 |  |  |  | 09.03.2024 |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  | 27,0 |  |  |  | Проведена доставка команды на областной этап Фестиваля ГТО среди всех категорий населения, 27 участников ПЕРЕРАСХОД |  |
| 7.4 Старты Надежд (учащиеся образовательных учреждений) |  | Управление по социальным вопросам | Сентябрь 2024 | Сентябрь 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 22,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5 Летний фестиваль ГТО среди учащихся образовательных учреждений |  | Управление по социальным вопросам | 27.06.2024 | 27.06.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 Улучшение материально-технической базы |  | Управление по социальным вопросам | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 16,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 Приобретение спортивного инвентаря |  | Управление по социальным вопросам | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 16,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "готов « труду и обороне», в т.ч. оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием |  | Управление по социальным вопросам | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 Зимний фестиваль ГТО |  | Управление по социальным вопросам, Архангельское ТУ | Март 2024 | март 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 Торжественное вручение знаков отличия |  | Управление по социальным вопросам | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 Районные соревнования по выполнению нормативов ВФСК ГТО среди образовательных учреждений |  | Управление по социальным вопросам | В течение года | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 Финансовая поддержка детско-юношеского и массового спорта |  | Управление по социальным вопросам | 15.02.2024 | 25.12.2024 |  | 19.04.2024 |  |  |  | 19.04.2024 |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  | Состоялась поездка в г. Киров «Движение первых» - 12 человек |  |
| Всего по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  | 1304,26 |  |  |  |  | 1170,86 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 880,56 |  |  |  |  | 378,25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 472,31 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  | 423,7 |  |  |  |  | 320,3 |  |  |  |  |  |
| По данным финансового управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  | 1304,26 |  |  |  |  | 1170,86 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 880,56 |  |  |  |  | 378,25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 472,31 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  | 423,7 |  |  |  |  | 320,3 |  |  |  |  |  |
| Внести изменения по мероприятиям в План реализации программы (по некоторым мероприятиям перерасход денежных средств). Процент исполнения программы за 9 месяцев составил 89,78%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Мониторинг и анализ потребности в энергетических и коммунальных ресурсах в натуральном выражении по главным распорядителям бюджетных средств |  | Управление жизнеобеспечения администрации округа | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Подготовка проектов постановлений администрации муниципального округа об установлении лимитов потребления энергетических и коммунальных ресурсов на очередной год и плановый период |  | Управление жизнеобеспечения администрации округа | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 Ремонт системы отопления в здании Ильинского ТУ |  | Немский РДК | Февраль 2024 | Сентябрь 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Подготовительные мероприятия |  | Немский РДК | Февраль 2024 | Май 2024 |  | Февраль 2024 |  |  |  | июнь 2024 |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  | 90,0 |  |  |  |  | Был сделан расчет потребности в газе для газификации здания Ильинского ТУ, проведены проектные работы |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  | 90,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 основные работы |  | Немский РДК | Июнь 2024 | Сентябрь 2024 |  | июнь |  |  |  | июнь |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  | 900,0 |  |  |  | 120,29 |  |  |  |  | КАКИЕ? |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 900,0 |  |  |  | 120,29 |  |  |  |  |  |  |
| 4 Промывка системы отопления |  | Немский РДК, Васильевский ДК, Соколовский ДК, Ильинский ДК, ЦДОД, Д\сад с. Архангельское, д\сад № 3, д\сад № 4, д\сад № 1, ТУ с. Архангельское | Май 2024 | Сентябрь 2024 |  | ?? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  | 220,0 |  |  |  | 80,0 |  |  |  |  | Проведена промывка системы отопления д/сад № 3, № 4, № 1, «Колосок» |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 220,0 |  |  |  | 80,0 |  |  |  |  |  |  |
| 5 Промывка системы отопления здания администрации Архангельского ТУ и опрессовка МКД в с. Архангельское, Замена деревянных рам на стеклопакеты в муниципальной квартире: с.Архангельское, ул. Заречная, д.33 кв.18 3 окна |  | Архангельское ТУ | июнь | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  | 146,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 146,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  | 1346,3 |  |  |  | 290,29 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  | 1346,3 |  |  |  | 290,29 |  |  |  |  |  |  |
| По данным финансового управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  | 1354,3 |  |  |  | 290,29 |  |  |  |  |  |  |
| Изменения по финансированию в муниципальную программу и в План реализации программы будут внесены в соответствии с п. 3.9постановления администрации Немского муниципального округа от 17.05.2022 № 111 «О разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Немского муниципального округа Кировской области. Заседание Думы состоялось 27.08.2024 (дополнительно выделено 8,0 тыс.руб..) Процент исполнения программы за 9 месяцев составил 21,43% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Планирование работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на новый учебный год |  | Управление по соц.вопросам, ГИБДД МО МВД России «Кильмезский» | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | 01.01.2024 |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  | Не требуется |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  | Принят и согласован план совместной работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 2024-2025 учебный год на региональном уровне |  |
| 2 Направление информационных материалов по обучению обучающихся правилам безопасности дорожного движения |  | Управление по соц.вопросам, ГИБДД МО МВД России «Кильмезский» | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | 01.01.2024 |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  | Не требуется |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  | Информационные материалы по мере поступления направляются в образовательные организации, охват составил 628 учащихся |  |
| 3 Оформление в образовательных организациях города стендов-уголков по безопасности дорожного движения |  | Управление по соц.вопросам, образовательные организации | Сентябрь 2024 | Сентябрь 2024 |  | 01.01.2024 |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  | Не требуется |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  | Оформлены и обновлены стенды-уголки по безопасности дорожного движения |  |
| 4 Организация и проведение занятий в образовательных организациях округа по правилам дорожного движения, обсуждение с обучающимися марщрутов безопасного движения в школу |  | Управление по соц.вопросам, образовательные организации, ГИБДД МО МВД России «Кильмезский» | Сентябрь 2024 | Сентябрь 2024 |  | 01.01.2024 |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  | Не требуется |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  | Осуществляется в рамках реализации основной образовательной программы дошкольного образования (проведено 48 занятий за 9 месяцев 2024 года, 54 в школах |  |
| 5 Организация и проведение профилактического мероприятия «Внимание-дети» |  | Управление по соц.вопросам, образовательные организации, ГИБДД МО МВД России «Кильмезский» | Сентябрь 2024 | Сентябрь 2024 |  | 22.05.2024 |  |  |  | 04.06.2024 |  |  |  |  |  |  | Не требуется |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  | Профилактическая акция прошла в период окончания учебного года. В предканикулярный период проведены 40 инструктажей в классах (охват детей 620 человек), проведено 9 родительских собраний, где рассматривались вопросы безопасности дорожного движения. С 26.08 – 07.09 прошла акция «Внимание ДЕТИ!». Проведено: совещаний, бесед, инструктажей по БДД – 12. Бесед с родителями по применению ремней безопасности – 4; занятий и конкурсов – 38. Профилактическая акция прошла в период окончания учебного года. В пред каникулярный период проведены инструктажи в классах (40, охват детей 620 человек), 9 родительских собраний, где рассматривались вопросы безопасности дорожного движения |  |
| 6 Организация и проведение в образовательных организациях Всероссийской недели безопасности дорожного движения |  | Управление по соц.вопросам, образовательные организации, ГИБДД МО МВД России «Кильмезский» | Сентябрь 2024 | Сентябрь 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требуется |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 Организация и проведение районного конкурса «Творчество юных – за безопасность дорожного движения» |  | Управление по соц.вопросам, образовательные организации, ГИБДД МО МВД России «Кильмезский» | Декабрь 2024 | Декабрь 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 Организация и проведение районного конкурса «Безопасное колесо» для общеобразовательных организаций округа и участие в областном этапе |  | Управление по соц.вопросам, образовательные организации, ГИБДД МО МВД России «Кильмезский» | Май 2024 | Май 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 Организация и проведение городского конкурса «Зеленый огонек» для дошкольных образовательных организаций |  | Управление по соц.вопросам, образовательные организации, ГИБДД МО МВД России «Кильмезский» | Апрель 2024 | Май 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 Участие в областных вебинарах, родительских собраниях по теме «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» |  | Управление по соц.вопросам, образовательные организации, ГИБДД МО МВД России «Кильмезский» | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | 01.01.2024 |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  | Не требуется |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  | За 9 месяцев 2024г. прошло 7 областных родительских собрания по БДД. Участие приняли 325 человек |  |
| 11 Совещание по актуальным вопросам обеспечения безопасности дорожного движения |  | Управление по соц.вопросам, образовательные организации, ГИБДД МО МВД России «Кильмезский» | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | 01.01.2024 |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  | Не требуется |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  | За 9 месяцев состоялось 4 совещания, где рассматривались вопросы БДД |  |
| Итого по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| По данным финансового управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Расхода денежных средств на реализацию мероприятий программы за 9 месяцев не было. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Профилактика правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Профилактика правонарушений |  |  | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 11,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Организация проведения на постоянной основе единого дня профилактики в сельских (городском) поселениях (по отдельному графику) |  | ПП «Немский МО МВД России «Кильмезский», органы и учреждения системы профилактики администрации муниципального округа | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  | январь |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  | за 9 месяцев 2024 года проведено 9 единых дней профилактики |  |
| 1.2 Организация и проведение выступлений должностных лиц ПП «Немский» МО МВД России «Кильмезский» отчетами перед населением |  | ПП «Немский МО МВД России «Кильмезский» | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  | январь |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  | Выступление ПП «Немский» с отчетом на сходах граждан: 27.02.2024 с. Колобово 28.02.2024 с. Марково 28.02.2024 д. Слудка 01.03.2024 д. Городище 01.03.2024 с. Соколово 04.03.2024 с. Ильинское 06.03.2024 с. Васильевское 06.03.2024 с. Архангельское 21.02.2024 пгт Нема |  |
| 1.3 Проведение профилактических мероприятий по изъятию из оборота контрафактных товаров и алкогольной продукции, не отвечающей требованиям безопасности для жизни и здоровья населения, а также по пресечению фактов продажи несовершеннолетним алкогольной и спиртоосодержащей продукции |  | ПП «Немский МО МВД России «Кильмезский», органы и учреждения системы профилактики администрации муниципального округа | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  | январь |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  | Проводятся ежемесячные рейды по магазинам и рынкам на предмет выявления опасных продуктов, наличия соответствующих документов. Графики рейдов разрабатываются и утверждаются ежемесячно. Правонарушений не выявлено |  |
| 1.4 Проведение на постоянной основе мероприятий по выявлению и пресечению фактов продажи спиртных напитков домашней выработки и спиртосодержащих жидкостей |  | ПП «Немский МО МВД России «Кильмезский» | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  | январь |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  | Еженедельно, сотрудниками ПП «Немский» совместно с членами ДНД проходят рейды в жилом секторе. Правонарушений не выявлено. |  |
| 1.5 Профилактика преступлений в жилом секторе: проведение разъяснительной работы с населением по повышению защищенности мест хранения имущества граждан и другой собственности от преступных посягательств (установка охранной тревожной сигнализации, домофонов, видеодомофонов) |  | ПП «Немский МО МВД России «Кильмезский» | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  | январь |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  | Еженедельно, сотрудниками ПП «Немский» совместно с членами ДНД проходят рейды в жилом секторе. Правонарушений не выявлено |  |
| 1.6 Оказание материальной помощи при осуществлении процедуры получения (замене) паспорта гражданина Российской Федерации и иных документов гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации |  | ПП «Немский МО МВД России «Кильмезский», органы и учреждения системы профилактики администрации муниципального округа | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 Освещение в средствах массовой информации деятельности органов внутренних дел по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений |  | ПП «Немский МО МВД России «Кильмезский» | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  | январь |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  | В сообществе администрации Немского района в социальной сети «ВКонтакте» размещено: 28 июня в 11:36 – информация о рейдах по профилактике ПДД 10 июня в 45:36 – информация о схемах мошенничества 28 мая 9:56 – административная и уголовная ответственность за употребление, приобретение, хранение и распространение наркотических средств 27 апреля 10:14 – информация об усилении контроля на дорогах с помощью квадрокоптеров 27 августа – информация об акции «Внимание – дети!» 7 октября – информация о задержанных нетрезвых водителях на территории Кировской области |  |
| 1.8 Разработка, изготовление и распространение информационно-методических материалов (баннеров, сборников, буклетов, памяток, календарей и др) по профилактике правонарушений |  | Управление по социальным вопросам | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Усиление социальной профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Организация индивидуального сопровождения и наставничества несовершеннолетних и неблагополучных семей «группы особого внимания» |  | Управление по социальным вопросам, ПП «Немский МО МВД России «Кильмезский», КДНи ЗП, КОГАУСО в Нолинском районе» Немский отдел | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  | январь |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  | В Немском МО имеются общественные воспитатели, которые закреплены за несовершеннолетними из неблагополучной семьи, состоящими на профилактических учетах. Количество общественных воспитателей составляет 3 человека. |  |
| 2.2 Проведение мероприятий по правовому обучению учащихся, разъяснению им законодательства об ответственности несовершеннолетних за правонарушения |  | Управление по социальным вопросам, ПП «Немский МО МВД России «Кильмезский», КДНи ЗП, КОГАУСО в Нолинском районе» Немский отдел | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  | январь |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  | Классный час с участием сотрудника ПДН в 3-4 классах КОГОБУ СШ Пгт. Нема. Проведены оперативно-профилактические мероприятия «Дети улиц», «Твой выбор», «Защита» |  |
| 2.3 Подготовка и размещение в средствах массовой информации материалов по профилактике подросткового алкоголизма и токсикомании |  | Управление по социальным вопросам, ПП «Немский МО МВД России «Кильмезский», КОГБУЗ «Немская ЦРБ» | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 Подготовка и размещение в средствах массовой информации материалов по профилактике подросткового алкоголизма и токсикомании |  | Управление по социальным вопросам, ПП «Немский МО МВД России «Кильмезский», КОГБУЗ «Немская ЦРБ» | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 организация на постоянной основе деятельности по активному использованию общественных работ и иных форм занятости несовершеннолетних |  | Отдел трудоустройства Немского района КОГКУ ЦЗН Нолинского района | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  | январь |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  | В июне 2024 года было трудоустроено 9 несовершеннолетних |  |
| 2.6 Профилактика травматизма несовершеннолетних на объектах транспортного комплекса |  | Управление по социальным вопросам, ПП «Немский МО МВД России «Кильмезский» | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  | январь |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  | 17 февраля прошла встреча инспектора ГИБДД с учащимися Немской средней школы. В период учебного года все школы были охвачены сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Кильмезский» с проведением классных часов по профилактике правонарушений ПДД |  |
| 3 Ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, профилактика рецидивной преступности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Оказание социальных услуг и осуществление социального сопровождения лиц, освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной системы |  | Нолинский отдел КОГАУСО «Межрайонный комплексный центр социального обслуживания населения в Немском районе», органы местного самоуправления | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 Информирование лиц, освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной системы и осужденных без изоляции от общества, о ситуации на рынке труда и услугах, оказываемых органами службы занятости населения Немского муниципального округа |  | Отдел трудоустройства Немского района КОГКУ ЦЗН Нолинского района, органы местного самоуправления | 01.11.2024 | 01.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 Развитие межведомственной системы социальной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы и осужденных без изоляции от общества (обмен информацией) |  | Отдел трудоустройства Немского района КОГКУ ЦЗН Нолинского района, органы местного самоуправления, Нолинский отдел КОГАУСО «Межрайонный комплексный центр социального обслуживания населения в Немском районе», МО МВД России «Кильмезский» ПП «Немский», Кильмезский МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Кировской области, КОГБУЗ «Немская ЦРБ» | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  | январь |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  | Работа по межведомственному взаимодействию проводится в рамках комиссии по профилактике правонарушений. Принято Постановление № 376 от 12.12.2024 «О межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Немском муниципальном округе». |  |
| 3.4 Осуществление диспансерного наблюдения за лицами, освободившимися из мест лишения свободы, страдающими заболеваниями, которые могут стать источником эпидемиологической опасности на территории Немского муниципального округа |  | КОГБУЗ «Немская ЦРБ» | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  | январь |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  | Лиц, освободившихся из мест лишения свободы, страдающими заболеваниями, которые могут стать источником эпидемиологической опасности на территории Немского муниципального округа не зарегистрировано. |  |
| 3.5 Обеспечение взаимодействия с ФСИН России по Кировской области в части информирования об освобождении из мест лишения свободы лиц, которые могут стать источником эпидемиологической опасности на территории Немского муниципального округа |  | КОГБУЗ «Немская ЦРБ» | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  | январь |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  | В целях исполнения Протокола № 1 от 24.02.2021 заседания координационного совещания по обеспечению правопорядка в Кировской области, УФСИН России по Кировской области направляет сведения об освобождении лиц, отбывавших наказание в виде лишения свободы. |  |
| 3.6 Проведение информационно-разъяснительной работы среди лиц, освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной системы осужденных без изоляции от общества, по вопросам предоставления социальных услуг |  | КОГАУСО «Межрайонный центр социального обслуживания населения в Немском районе» | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  | январь |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  | Проведено 13 бесед с лицами освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной системы и осужденных без изоляции от общества, по вопросам предоставления социальных услуг |  |
| 3.7 Ежегодное обновление перечня предприятий для отбывания наказания в виде исправительных работ, внесение изменений и дополнений по мере необходимости |  | Кильмезский МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Кировской области, органы местного самоуправления | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 Участие граждан в охране общественного порядка |  |  | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  | 69,8 |  |  |  | 10,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 58,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 11,6 |  |  |  | 10,2 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Оказание содействия вовлечению граждан в общественные формирования правоохранительной направленности, развитию молодежного правоохранительного движения в целях оказания помощи органам внутренних дел в обеспечении правопорядка в общественных местах |  | МО МВД России «Кильмезский» ПП «Немский», органы местного самоуправления | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  | январь |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  | На территории пгт. Нема организована работа добровольной народной дружины. Общее число членов ДНД составляет 49 человек. |  |
| 4.2 Материальное стимулирование членов ДНД, страхование жизни и здоровья членов ДНД от несчастных случаев. |  | Территориальное управление пгт. Нема | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  | Январь 2024 |  |  |  | Сентябрь 2024 |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  | 69,8 |  |  |  | 10,2 |  |  |  |  | Застраховано 45 членов ДНД |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 58,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 11,6 |  |  |  | 10,2 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 Награждение лучших членов ДНД по итогам года |  | Администрация Немского муниципального округа | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 Мероприятия, направленные на профилактику правонарушений в сфере миграции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Размещение информационных материалов в средствах массовой информации по разъяснению миграционного законодательства |  | МО МВД России «Кильмезский» ПП «Немский» | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 Проведение мониторинга миграционной ситуации в Немском муниципальном округе |  | МО МВД России «Кильмезский» ПП «Немский» | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  | январь |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  | всего на миграционном учете на 30.09.2024 — 19 иностранных граждан ИГ по месту жительства по разрешению на временное проживание — 5 по месту пребывания по патенту — 14 гр. |  |
| 5.3 Проведение профилактических мероприятий по контролю за соблюдением требований законодательства о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства на территории района |  | МО МВД России «Кильмезский» ПП «Немский» | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  | январь |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  | За 9 месяцев 2024 проведено мероприятий по выявлению фактов нарушения миграционного законодательства Российской Федерации - 31 внеплановых выездных проверок — 31 на объектах жилого сектора и местах компактного пребывания (проживания) ИГ и ЛБГ - 31 |  |
| 5.4 Обеспечение в средствах массовой информации освещения влияния иностранной рабочей силы на рынок труда в районе и регионе |  | Отдел трудоустройства Немского района КОГКУ ЦЗН Нолинского района | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 Профилактика дистанционных мошенничеств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 Проведение разъяснительной работы с гражданами о способах совершения дистанционных мошенничеств и действий граждан при совершении в отношении их противоправных деяний во время проведения сельских сходов, общедомовых собраний многоквартирных домов |  | МО МВД России «Кильмезский» ПП «Немский», органы местного самоуправления | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  | январь |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  | Беседы на сходах граждан: 27.02.2024 с. Колобово 28.02.2024 с. Марково 28.02.2024 д. Слудка 01.03.2024 д.Городище 01.03.2024 с.Соколово 04.03.2024 с.Ильинское 06.03.2024 с. Васильевское 06.03.2024 с. Архангельское 21.02.2024 пгт Нема |  |
| 6.2 Размещение информационных материалов в средствах массовой информации по разъяснению гражданам о способах совершения дистанционных мошенничеств и действий граждан при совершении в отношении их противоправных деяний |  | МО МВД России «Кильмезский» ПП «Немский», органы местного самоуправления | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  | январь |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  | В сообществе администрации в социальной сети «ВКонтакте» 10 июня – информация о схемах мошенничества |  |
| 6.3 Изготовление и распространение среди населения района информационных буклетов, листовок с описанием способов совершения дистанционных мошенничеств и действий граждан при совершении в отношении их противоправных деяний |  | МО МВД России «Кильмезский» ПП «Немский», органы местного самоуправления | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  | январь |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  | Буклеты распространялась сотрудниками ПП «Немский» на сходах граждан. |  |
| 7 Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 16,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 выявление и ликвидация очагов произрастания дикорастущих, а также незаконных посевов наркосодержащих растений |  | МО МВД России «Кильмезский» ПП «Немский», начальники территориальных управлений муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | январь |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  | очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений не выявлено |  |
| 7.2 Размещение на сайтах органов местного самоуправления информации со специализированными телефонами и телефонами доверия |  | Антинаркотическая комиссия, главы поселений | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 Рассмотрение на совещаниях в правоохранительных органах, заседаниях антинаркотической комиссии вопросов выявления и учета, ресоциализации и реабилитации наркопотребителей |  | Антинаркотическая комиссия | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  | январь |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  | В феврале на заседании Антинаркотической комиссии рассмотрен вопрос о работе наркологического кабинета в сфере выявления, лечения и реабилитации наркозависимых лиц. |  |
| 7.4 Мониторинг наркоситуации в районе, оценка эффективности деятельности ответственных исполнителей отдельного мероприятия, направленного на профилактику распространения наркомании |  | Антинаркотическая комиссия | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  | январь |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  | Оценка эффективности работы Антинаркотической комиссии проводится на заседаниях комиссии. Проведено 3 заседания. |  |
| 7.5 Изучение эффективности организации работы по профилактике наркомании в муниципальных образованиях района, заслушивание глав муниципальных образований на заседаниях антинаркотической комиссии |  | Антинаркотическая комиссия | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  | январь |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  | На заседаниях антинаркотической комиссии рассматриваются вопросы согласно утвержденному плану работы комиссии. Проведено 3 заседания. |  |
| 7.6 Мониторинг ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с целью выявления и направления на блокировку источников информации, содержащих противоправный контент в сфере незаконного оборота наркотиков |  | МО МВД России «Кильмезский» ПП «Немский», начальники территориальных управлений муниципального округа, антинаркотическая комиссия | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  | январь |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  | Сотрудниками ПП «Немский» на постоянной основе проводится мониторинг сети «Интернет» согласно ст. 16.2 Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 12.12.2023) «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» Рекламы интернет магазинов запрещенных веществ и объявлений с предложениями о сбыте наркотиков не выявлено. |  |
| 7.7 Размещение материалов антинаркотического содержания в учреждениях системы профилактики |  | Руководители учреждений системы профилактики, антинаркотическая комиссия | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  | январь |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  | Памятки антинаркотического содержания размещены на информационных стендах Управления по социальным вопросам администрации Немского МО, Центральной районной библиотеки им. Ожегова, Комплексного центра социального обслуживания населения, 5 школах Немского мо. |  |
| 7.8 Обеспечение контроля над легальным распространением наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсов и осуществление мер по противодействию их незаконному обороту |  | МО МВД России «Кильмезский» ПП «Немский», управление по социальным вопросам | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.9 Проведение профилактичексих медицинских осмотров обучающихся в образовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ |  | Управление по социальным вопросам, МО МВД России «Кильмезский» ПП «Немский», КОГБУЗ «Немская ЦРБ» | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  | январь |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  | В школах Немского муниципального округа проводятся плановые профилактические медицинские осмотры в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 августа 2017 г. № 514н (ред. от 19.11.2020) О порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних |  |
| 7.10 Разработка, изготовление и распространение информационно- методических материалов (банеров, сборников, буклетов, памяток, календарей и др.) по профилактике наркомании |  | Антинаркотическая комиссия | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 16,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.11 Проведение волонтерских акций, направленных на предупреждение распространения наркомании |  | Антинаркотическая комиссия, управление по социальным вопросам | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  | январь |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  | Проведена акция «Сообщи, где торгуют смертью» |  |
| 7.12 Организация и проведение в образовательных организациях дней профилактики, месячников правовых знаний, акций, единых дней профилактики алкоголизма, наркомании, табакокурения, токсикомании и ВИЧ-инфекции среди несоверщеннолетних |  | Управление по социальным вопросам администрации Немского муниципального округа, ПП «Немский» МО МВД России «Кильмезский», КОГБУЗ «Немская ЦРБ» | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  | январь |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  | Проведено внеурочное занятие с сотрудниками ПДН по профилактике употребления «Вэйпов». Общие число участников 48 человек. |  |
| 7.13 Проведение социально-психологического тестирования учащихся образовательных учреждений на предмет выявления склонности к употреблению наркотических средств и курительных смесей, и медицинских осмотров, обучающихся на предмет потребления наркотических средств и психоактивных веществ. Проведение анализа результатов тестирования и внесение на его основе корректив в планы воспитательной и профилактической антинаркотической работы образовательных учреждений |  | Учреждения образования, КОГБУЗ «Немская ЦРБ» | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  | январь |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  | В сентябре тестирование прошли ученики Немских школ достигшие возраста 13 лет |  |
| 7.14 Проведение в школах бесед с родителями учащихся, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «интернет», по пропаганде здорового образа жизни и профилактике наркомании, потребления алкоголя, табакокурения |  | Учреждения образования, МО МВД России «Кильмезский» ПП «Немский», КОГБУЗ «Немская ЦРБ» | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  | январь |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  | Проведено общешкольное родительское собрание в КОГОБУ СШ пгт. Нема с участием работников КОГБУЗ «Немская ЦРБ» и сотрудниками прокураты по профилактике употребления «Вэйпов». |  |
| 7.15 Проведение комплексной мобильной бригадой выездных межведомственных мероприятий, направленных на предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в области формирования законопослушного поведения, ЗОЖ, а также недопущения употребления ПАВ |  | КДН и ЗП, представители учреждений системы профилактики | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  | январь |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  | 3 раза прошли выезды КДН и ЗП по семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Сотрудниками КСЦОН ежемесячно проводится социальное патрулирование семей состоящих на профилактическом учете. |  |
| 7.16 Участие в проведении Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!» |  | МО МВД России «Кильмезский» ПП «Немский», КОГБУЗ «Немская ЦРБ», антинаркотическая комиссия, управление по социальным вопросам, учреждения образования, учреждения культуры | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | январь |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  | На странице администрации Немского МО размещена 1 публикация в рамках акции. |  |
| 7.17 Организация и проведение антинаркотической оперативно-профилактической акции (месячника) «Будущее Кировской области – без наркотиков!» |  | МО МВД России «Кильмезский» ПП «Немский», КОГБУЗ «Немская ЦРБ», антинаркотическая комиссия, управление по социальным вопросам, учреждения образования, учреждения культуры | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.18 Организация разъяснительной работы путем проведения антинаркотической пропаганды средствами массовой информации, направленной на повышение уровня осведомленности граждан, в первую очередь несовершеннолетних и их родителей (законных представителей): о рисках, связанных с незаконным потреблением наркотиков; - о правовой ответственности за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ; - о пропаганде ценностей здорового образа жизни; - о разъяснении доступности наркологической помощи (в том числе анонимной); - о разъяснении мер социально-правовых ограничений в отношении наркозависимых (с разъяснением правовых последствий постановки на профилактический и диспансерный учет у врача – нарколога) |  | МО МВД России «Кильмезский» ПП «Немский», КОГБУЗ «Немская ЦРБ», антинаркотическая комиссия, управление по социальным вопросам, учреждения образования, учреждения культуры | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  | январь |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  | Сообществе в социальной сети ВКонтакте «Администрация Немского муниципального округа» размещено 9 публикаций антинаркотического содержания. |  |
| 7.19 Проведение мероприятий антинаркотической направленности в летних лагерях дневного пребывания, профильных лагерях, клубах по месту жительства, творческих коллективах, спортивных секциях |  | МО МВД России «Кильмезский» ПП «Немский», КОГБУЗ «Немская ЦРБ», антинаркотическая комиссия, управление по социальным вопросам, учреждения образования, учреждения культуры | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  | январь |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  | В летних лагерях отдохнуло 70 детей. В период проведения летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием с детьми проводятся мероприятия направленные на пропаганду здорового образа жизни, профилактику детского травматизма, мероприятия антинаркотической направленности. |  |
| Итого по программе (по Плану реализации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  | 101,8 |  |  |  | 10,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 58,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 43,6 |  |  |  | 10,2 |  |  |  |  |  |  |
| По данным финансового управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  | 101,8 |  |  |  | 10,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 58,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 43,6 |  |  |  | 10,2 |  |  |  |  |  |  |
| Процент исполнения программы за 9 месяцев составил10,02% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Формирование здорового образа жизни среди населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Мероприятия, направленные на формирование представлений и знаний и рациональном, полноценном питании и здоровом образе жизни |  | Управление по соц вопрсам, МКУ НЕмский РДК, МКУ Немская ЦРБ | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Азбука правильного дошкольника информационно просветительские занятия на территории дошкольных учреждений. Занятия в игровой форме с воспитанниками старших и подготовительных групп дошкольных учреждений об основах правильного питания для формирования полезных привычек за столом, для улучшения качества жизни и сохранения здоровья с детства |  | Дошкольные образовательные учреждения | январь | декабрь |  | январь |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  | Проводится обучение по программе «Основы здорового питания», участвуют родители, воспитанники, работники детских садов; проводятся занятия в детских садах по основам гигиены 1 раз в неделю |  |
| 1.2 «Международный день защиты детей» - конкурс рисунков овощей, фруктов и других полезных продуктов мелом на асфальте и др. |  | Сектор образования, МКУК Немский РДК | 01.06.2024 | 01.06.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 Кулинарный марафон «Яблочный спас» (полезные блюда из яблок) |  | МКУК Немская ЦРБ | 19.08.2024 | 19.08.2024 |  | 19.08.2024 |  |  |  | 19.08.2024 |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  | В библиотеке проведен кулинарный марафон «Яблочный спас» (полезные блюда из яблок), приняло участие 14 человек |  |
| 1.4 Проведение мероприятий по формированию ЗОЖ, молодёжного, семейного отдыха, популяризация в молодёжной среде семейных ценностей. Организация и проведение конкурса «Семья года», направленного на пропаганду семейных ценностей и здорового образа жизни |  | Сектор культуры, молодежной политики и спорта | январь | декабрь |  | январь |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  | Проведено общешкольное родительское собрание в КОГОБУ СШ пгт. Нема с выступлением педиатра – 21 марта; Акушера-гинеколога – 21 сентября |  |
| 1.5 Проведение родительских собраний в школах, детских садах с участием медицинского работника (школьного, ЦРБ, из ФАП) о важности культуры ЗОЖ в семье, о важности рационального питания, о нормах потребления фруктов и овощей, о важности физической активности, о проблемах детского ожирения. |  | Сектор образования, образовательный учреждения | январь | декабрь |  | январь |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  | В сентябре в Немской и Архангельской школах проведены классные часы по здоровому питанию среди 1-4 классов |  |
| 1.6 Привлечение школьников к ЗОЖ. Формирование правильных стереотипов о здоровье. Общешкольные классные часы «Мой выбор – мое здоровье!», цикл классных часов «Здоровое питание школьника» |  | Сектор образования, образовательный учреждения | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 Организация лагерей с дневным пребыванием (проведение спортивно-игровых программ, интеллектуальных игр, викторин на тему ЗОЖ) Организация детского туристического слета |  | Сектор образования, МКУ «Центр дополнительного образования детей» | Июнь 2024 | Август 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 Тематические беседы с гражданами старшего поколения «Основные составляющие |  | Сектор культуры, молодежной политики и спорта, МКУК ЦРБ им. М.И. Ожегова | Апрель 2024 | Апрель 2024 |  | июль |  |  |  | июль |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  | Проведены онлайн-тесты на деменцию «Как сделать дом безопасным» |  |
| 1.9 Мероприятия, направленные на профилактику стресса |  | Управление по социальным вопросам | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.1 Информационно-коммуникационная компания: распространение печатной продукции, размещение статей в районных изданиях, публикации в сети Интернет о методах профилактики и борьбы со стрессом, о методах определения стресса |  | Сектор культуры, молодежной политики и спорта, редакция газеты «Вестник труда» | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.2 Озеленение и облагораживание территории: клумбы, высадка цветов, деревьев, в том числе с привлечением населения |  | Территориальные управления Немского муниципального округа (далее – ТУ), предприятия и организации, образовательные учреждения, учреждения культуры | январь | декабрь |  | апрель |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  | Проведена высадка цветов на клумбы возле Дома культуры. Обучающиеся 1-11 классов приняли активное участие в озеленении и облагораживании территории школы |  |
| 1.10 направление и распространение памяток в учреждения и предприятия; - размещение информации по ЗОЖ на электронных ресурсах; - трансляция видеороликов по формированию ЗОЖ и профилактике хронических неинфекционных заболеваний для населения и в трудовых коллективах |  | Управление по социальным вопросам, КЦСОН, КОГБУЗ Немская ЦРБ | январь | декабрь |  | январь |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  | В сентябре проведена неделя профилактика кожных заболеваний. Размещена информация по ЗОЖ в группе «Управление по социальным вопросам» ВКонтакте. Проведено распространение памяток специалистами КЦСОН по семьям СОП и несовершеннолетним, состоящих на профилактическом учете, вручено 103 брошюры |  |
| 2 Мероприятия, направленные на формирование регулярной двигательной активности и занятий физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Создание условий для регулярной физической активности (прогулки, ходьбы),подготовка лыжной трассы, пешеходная зона, тротуар, освещение, клумбы, урны, скамейки и лавочки, ровная чистая дорога, озеленение |  | ТУ, индивидуальные предприниматели | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 Информирование в средствах массовой информации, на Интернет-ресурсах о проведении мероприятий на спортивных объектах |  | Сектор культуры, молодежной политики и спорта, МКУ «Центр дополнительного образования детей» пгт.Нема, редакция районной газеты «Вестник труда», КОГБУЗ Немская ЦРБ | январь | декабрь |  | январь |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  | На интернет ресурсах размещено 9 информаций. Опубликованы афиши: «День физкультурника»; «День лесника»; «Кросс нации» и др. |  |
| 2.3 Проведение фестивалей ГТО среди всех категорий населения |  | Центр тестирования ГТО, образовательные организации | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 - акция «Маршрут здоровья», в рамках которой проходят акция 10000 шагов к жизни |  | Сектор культуры, молодежной политики и спорта | январь | декабрь |  | 10.08.2024 |  |  |  | 10.08.2024 |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведен День физкультурника – массовое мероприятие для любителей физической культуры, приняло участие более 100 человек разного возраста |  |
| 2.5 Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий с широким участием населения всех возрастов. |  | Сектор культуры, молодежной политики и спорта | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 Лыжня России |  | Сектор культуры, молодежной политики и спорта | 10 февраля 2024 | 10 февраля 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.2 Кросс Нации |  | Сектор культуры, молодежной политики и спорта | 15 сентября 2024 | 15 сентября 2024 |  | 15.09.2024 |  |  |  | 15.09.2024 |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  | Приняло участие около 200 человек, в том числе принимали участие в забеге 9 семей, детские сады, группа «Здоровье» |  |
| 2.5.3 Спартакиада трудящихся |  | Сектор культуры, молодежной политики и спорта | Ноябрь 2024 | Декабрь 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.4 Занятия группы «Здоровье» |  | Совет ветеранов, общество инвалидов | 3 раза в неделю январь-май, октябрь-декабрь. | 3 раза в неделю январь-май, октябрь-декабрь. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.5 Регулярные производственные зарядки, зарядки в школах и детских садах |  | Предприятия и организации Немского муниципального округа, КОГБУ СШ пгт.Нема, КОГБУ СШ с.Архангельское, детские сады | ежедневно | ежедневно |  | январь |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  | для 1-4 классов проводятся «Веселые переменки» |  |
| 2.6 Организация спортивной работы среди людей с ограниченными возможностями, создание условий для развития адаптивной физической культуры и спорта |  | Общество инвалидов | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. «Улыбка», «Надежда» |  | Сектор культуры, молодежной политики и спорта, общество инвалидов | июнь | июнь |  | май |  |  |  | октябрь |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  | 31.05 проведен фестиваль «Улыбка», приняло участие 3 человека; 8 октября – «Надежда», приняло участие 4 человека |  |
| 2.7 Мероприятия по созданию и благоустройству на территории муниципалитета «Тропы здоровья» с разметкой на 1000/6000 шагов |  | Управление по социальным вопросам, ТУ | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 Предложения по инфраструктуре для занятий физической активностью и спортом на основе анализа текущей доступности |  | Управление по социальным вопросам | январь | декабрь |  | январь |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  | 25 сентября прошел сбор Совета молодежи по написанию социального проекта по туристической тропе |  |
| 3 Мероприятия, направленные на преодоление зависимостей (вредных привычек) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Изготовление и распространение памяток о формировании здорового образа жизни и вреде алкогольной продукции и табака. |  | МКУК Немская ЦРБ им.М.И.Ожегова, КЦСОН | январь | декабрь |  | январь |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  | Изготовлены памятки по тематикам: «Правила здорового сердца»; «Вредные привычки – вы нам не сестрички»; «Дымная петля»» «Есть выбор- жить без табака» «Не шагни за горизонт» |  |
| 3.2 Всемирный день отказа от курения (акции, конкурс рисунков на тему «Дыши свободно». |  | МКУК Немская ЦРБ им.М.И.Ожегова, МКУК Немский РДК, КЦСОН, КОГБУЗ Немская ЦРБ | 31 мая 2024 | 31 мая 2024 |  | 25.05.2024 |  |  |  | 25.05.2024 |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  | В библиотеке Проведен показ видеоролика «тайна едкого дыма», акция «Откажись от курения – дыши свободно», «Дымная петля», «Есть выбор – жить без табака», приняло участие 12 человек |  |
| 3.3 Эффективные образовательные программы (о вреде табака, вейпа, кальяна) для школьников |  | Общеобразовательные организации, КОГБУЗ Немская ЦРБ | январь | декабрь |  | 09.09.2024 |  |  |  | 09.09.2024 |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  | Проведено 2 лекции, приняло участие 25 чел. |  |
| 3.4 Дни настороженности в отношении вождения в нетрезвом виде – организация патрулирования улиц в поисках водителей в нетрезвом виде |  | ДНД, ПП «Немский» | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 Проведение безалкогольных мероприятий для молодежи |  | Сектор культуры, молодежной политики и спорта | январь | декабрь |  | август |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  | Проведены тематические акции, посвященные Дню флага, приняли участие 8 человек; Дню солидарности в борьбе с терроризмом – 6 человек; День призывника – 21 человек |  |
| 3.6Работа со школьниками: классные часы, просмотр видеофильмов, социальных роликов. |  | Образовательные учреждения, учреждения культуры | январь | декабрь |  | март |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  | В образовательных учреждениях проведены классные часы «Дым без огня»; «Вредные привычки подростков. Вейп – мода или опасность для здоровья»; «Опасная мода – парение»; «Здоровье или вредные привычки»; «Здоровый образ жизни подростка». Управление культуры проведены: 29.03 – Беседа «Азбука здоровья»: 19.04 «Вред курения» информационный час; 13.09 Беседа «Дороги, которые мы выбирали…» |  |
| 3.7 Конкурс социальных спектаклей |  | Образовательные организации, молодежные объединения | Сентябрь 2024 | Октябрь 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 Проведение профилактического консультирования по отказу от курения и употребления алкоголя пациентов по показаниям |  | КОГБУЗ Немская ЦРБ | январь | декабрь |  | 06.08.2024 |  |  |  | 06.08.2024 |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  | 4 человека |  |
| 4 Мероприятия по созданию и обеспечению функционирования постоянно действующей информационно-образовательной системы по информированию граждан о мерах профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Информирование населения о факторах риска хронических неинфекционных заболеваний, о профилактике инфекционных заболеваний (на сайтах, на страницах соисполнителей в социальных сетях, на информационном табло в поликлинике: - воспроизведение социальных роликов; - тиражирование печатной продукции; - размещение информации о факторах риска хронических неинфекционных заболеваний; - размещение информации о профилактике инфекционных заболеваний) |  | КОГБУЗ Немская ЦРБ | январь | декабрь |  | январь |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  | Информация о факторах риска хронических неинфекционных заболеваний, о профилактике инфекционных заболеваний размещена на стендах в ЦРБ, проведена беседа с 110 чел. |  |
| 4.1.2 размещение информации о факторах риска хронических неинфекционных заболеваний на сайте ЦРБ и в социальных сетях |  | КОГБУЗ Немская ЦРБ, редакция районной газеты «Вестник труда» | январь | декабрь |  | январь |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  | Размещается систематически в течение всего периода на сайте ЦРБ и в социальных сетях, от 77 до 182 просмотров |  |
| 4.1.3 проведение мероприятий в рамках месяцев здоровья по плану Центра медицинской профилактики (оформление стендов и уголков здоровья) |  | КОГБУЗ Немская ЦРБ | январь | декабрь |  | январь |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  | Мероприятия размещены на 14 стендах |  |
| Организация профилактических акций, Дней здоровья, семинаров, уроков, направленных на формирование здорового образа жизни для населения: - Урок здоровья, Профилактика Ковид-19»; Профилактическая беседа «Грипп ОРВИ, как защитить себя и других» - Международный день борьбы с онкологическими заболеваниями; - Всемирный день борьбы с туберкулезом; - Всемирный день здоровья; Международный день здорового сердца; Всемирный день борьбы с инсультом; Всемирный день борьбы против диабета. |  | МКУК Немская ЦРБ им.М.И.Ожегова | 04.02.2024 24.03.2024 07.04.2024 29.09.2024 29.10.2024 14.11.2024 | 04.02.2024 24.03.2024 07.04.2024 29.09.2024 29.10.2024 14.11.2024 |  | 04.02.2024 21.10.2024 29.09.2024 |  |  |  | 04.02.2024 21.10.2024 29.09.2024 |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  | Проведены акции: «День здоровья»; «Говорим здоровью – ДА»; «День начинается с зарядки»; «Вперед по дорогам здоровья». Беседа «Формула здоровья» Оформлена памятка к Дню профилактики гриппа и ОРЗ, 184 просмотра Приняли участие во Всероссийской акции здоровья «Неделя ответственного отношения к сердцу»; проведена акция «Правила здорового сердца |  |
| 5 Мероприятия, направленные на регулярность медицинского контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Организации профилактической работы среди детей и взрослого населения (диспансеризация, профилактические осмотры, вакцинация) |  | КОГБУЗ Немская ЦРБ | январь | декабрь |  | январь |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  | Проведено 2 беседы |  |
| 5.2 Информирование о диспансеризации и профилактических осмотрах на сайтах и на страницах в социальных сетях администрации и других соисполнителей |  | КОГБУЗ Немская ЦРБ | январь | декабрь |  | январь |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  | Размещена на сайте Немской ЦРБ 9 информаций |  |
| 6 Мероприятия по профилактике профессиональных заболеваний, травм на производстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 Профилактические медицинские осмотры (входящие и периодические) |  | КОГБУЗ Немская ЦРБ | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 Обучение руководителей и специалистов по вопросу «Охрана труда на предприятии» |  | Руководители предприятия и организации Немского муниципального округа | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 мероприятия по подготовке (привлечению) кадров медицинских, педагогических работников, работников для учреждений культуры, физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 Проведение профориентации среди обучающихся образовательных учреждений Проведение ярмарок вакансий Создание условий для привлечения медицинских и педагогических кадров в учреждения здравоохранения и образования района (направление на обучение по целевым направлениям, финансовая поддержка студентов, обеспечение служебным жильем) |  | Образовательные учреждения, КОГБУЗ Немская ЦРБ | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По данным финансового управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расхода денежных средств на реализацию мероприятий программы за 9 месяцев не было |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Развитие культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Финансовое обеспечение деятельности музыкальной школы |  | МКУ ДО ДМШ с. Архангельское | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | 01.01.2024 |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  | 5675,5 |  |  |  | 4115,78 |  |  |  |  | Обучающихся в ДМШ – 65 человек. Проведено 87 мероприятий. Самые значимые мероприятия - - 17 марта учащиеся музыкальной школы из с. Архангельское и пгт. Нема приняли участие в межрайонном конкурсе «Мы соседи» в г. Нолинске, который был посвящен Году семьи. Конкурс объединил учащихся детских школ искусств из Уржумского, Кильмезского, Сунского, Немского и Нолинского районов; 24.04. Отчетный концерт Архангельской ДМШ; 25.04. Отчетный концерт Немской ДМШ; 18.05 в центре «Созвездие» пгт. Нема прошел межрайонный конкурс «Звени, гитарная струна 2024» (Нема, Суна, Нолинск, Кырчаны); 20.08. – выступление с концертными номерами на августовской педагогической конференции в культурно-образовательном центре «Созвездие»; 02.09 – организационное собрание детей и родителей к началу учебного года; 02.09 – игровая программа, посвященная началу учебного года; 03.-0 – акция к Дню солидарности в борьбе с терроризмом; 15.09 – турпоход преподавателей и воспитанников школы; 27.09 – онлайн концерт к Дню воспитателя |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 2391,2 |  |  |  | 2780,82 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 3284,3 |  |  |  | 1334,96 |  |  |  |  |  |  |
| 2 Финансовое обеспечение деятельности районного Дома культуры |  | МКУК «НЕмская РДК» | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | 01.01.2024 |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  | 20508,72 |  |  |  | 15667,97 |  |  |  |  | За 9 месяцев проведено 946 мероприятий. В 1 квартале 2024 г проведено 329 мероприятий. Основные и значимые мероприятия, в которых приняли участие: - 14.01 в г. Санкт Петербург прошел финал международной премии в области культуры и искусства; - 25.01 Праздничный концерт, посвященный «Дню Татьяны»; - 28.01 В честь 80-летия снятия блокады Ленинграда юнармейский отряд «Гром» и туристическое объединение «Дружба» провели акцию «Блокадный хлеб»; - 02.02 в Архангельском СК состоялся театрализованный концерт «Новогодняя история»; - 7-8 февраля специалисты Немского РДК приняли участие в творческой лаборатории «КЛАССИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ЛЮБИТЕЛЬСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ» в ОДНТ; - 11.02 фестиваль детского и юношеского творчества «Снежинка – 2024»; - 18.02 – Торжественное открытие «Года семьи»; - 21.02 ансамбль «Живой родник» - отчетный концерт; - 15.02 35-летие со дня вывода советских войск из Демократической республики Афганистан; - 07.03 Праздничный концерт «Весна. Любовь. Женщина»; - 10.03 в г. Кирове состоялся Областной конкурс вокального творчества «НамДанДар»; 16.03 Проводы Русской Зимы. 05.04 IV областной конкурс декоративно-прикладного и изобретательного творчества «Вятская мозаика» состоялся в г. Кирове; 2 квартал: 08.04 приняли участие в Международном конкурсе для людей с ограниченными возможностями здоровья «Жар птица России»; Весь апрель проходил марафон добрых дел «Добрая Нема. Добрая Вятка»; С 06-09 мая проведены районные мероприятия, посвященные Дню Победы; 09.05 праздничный концерт «Была война, будет Победа»; 17.05 в Областном Доме народного творчества завершился семинар-практикум «Танцевальный фитнес как соединение танца и спорта»; 18.05 состоялся семинар –совещание «Лучшие практики работы муниципальных учреждений культурно-досугового типа; 21.05 Отчетный концерт творческих коллективов; 25.05 Районный фестиваль детского и юношеского творчества собрал на сцене Немского РДК «Радуга талантов»; 28.05 «На Николу летнего» в г. Нолинске; 01.06 проведены мероприятия, посвященные Дню защиты детей; 12.06 проведены мероприятия, посвященные Дню России; 15.06 фестиваль «Русская березка; 22.06 проведены мероприятия в День памяти и скорби 3 квартал: 07.07 – концерт-чествование к Дню семьи, любви и верности; 21.07 – народный самоятельный коллектив вокальный ансамбль «Живой родник», танцевальные коллективы «Позитив», «Забава» приняли участие в районном фестивале народного творчества «Традиции живая нить» в рамках Единого Дня фольклора в пгт. Суна; 10-11.08 фестиваль-конкурс актерской песни им. Б.П.Чиркова Шар голубой в г. Нолинске; 18.08 – выступление коллективов Немского районного Дома культуры и Ильинского СК на праздничном мероприятии «Снится мне деревня» в д. Слудка; 22.08 – День Государственного флага Российской Федерации:Праздничный митинг и юнармейцы отряда «Гром» приняли участие в акциях: «Ленточка триколор», «Живой флаг»; 24.08 – в рамках всероссийской акции «Ночь кино» 2024 год прошел мастер-класс «Ведерко для щуки» и развлекательное мероприятие «Ловись рыбка»; 03.09 – благотворительный театрализованный «Борьба начинается с нас»; 14.09 – праздник народного творчества «Богородский рыжик» с участием сельских домов культуры Немского РДК; 15.09 – праздничный концерт к Дню работников лесного хозяйства; 21.09 – выступление «Народного» ансамбля «Живой родник» на «Богородской ярмарке» в пгт. Пижанка, приуроченному к 95-летию района; 22.09 – выступление коллективов Немского РДК на 650-летии г. Кирова; 28.09 – турслет «Костер дружбы»; 28.09 – сольный концерт «Пой-фест» И.Шабалина в честь закрытия тур.летнего сезона 2024; 29.09- фестиваль «Сунский рыжик» |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 12433,12 |  |  |  | 13159,55 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 8075,6 |  |  |  | 2508,42 |  |  |  |  |  |  |
| 3 Финансовое обеспечение деятельности библиотек |  | МКУК «Немская ЦРБ» | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | 01.01.2024 |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  | 10012,9 |  |  |  | 6869,44 |  |  |  |  | За 9 месяцев выдача единиц библиотечных документов (книговыдача) – 72674; пользователей 2252. Приобретено книг всего – 1072 экз. на средства местного бюджета – 267 экз. Участие в акции «Подари книгу любимой библиотеке» - всего 507 книг. Количество библиографических записей в электронном каталоге – 1069. Количество проведенных мероприятий - 1361 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 6675,0 |  |  |  | 6200,77 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 3337,9 |  |  |  | 668,67 |  |  |  |  |  |  |
| 4 Финансовое обеспечение деятельности центра хозяйственного обслуживания |  | МКУК «Центр хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений» | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | 01.01.2024 |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  | 10958,02 |  |  |  | 6843,06 |  |  |  |  | Финансовое обеспечение деятельности ЦХО (зарплата с начислениями) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 3550,57 |  |  |  | 2759,18 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 7407,45 |  |  |  | 4083,88 |  |  |  |  |  |  |
| 5 Мероприятия, направленные на подготовку к новому учебному году муниципальных дошкольных учреждений дополнительного образования |  | МКУ ДО ДМШ с. Архангельское | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | 01.01.2024 |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  | Приобретен извещатель пожарной сигнализации |  |
| 6 Мероприятия по организации предоставления ритуальных услуг |  | МКУК «Центр хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений» | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | 01.01.2024 |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  | 11,63 |  |  |  |  | Ритуальные услуги |  |
| 7 Выплата отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа области, частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты |  | МКУК «Немский РДК»; МКУК «Немская ЦРБ» | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | 01.01.2024 |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 261,5 |  |  |  | 204,92 |  |  |  |  | Проведена выплата 25 специалистам работникам культуры , связанная с предоставлением бесплатной жилой площади с отоплением и освещением |  |
| 8 Возмещение расходов, связанных с предоставлением меры социальной поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона КО |  | МКУ ДО ДМШ с. Архангельское | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | 01.01.2024 |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 184,1 |  |  |  | 153,89 |  |  |  |  | Компенсация на оплату коммунальных услуг предоставлена 7 педагогам |  |
| 9 Поддержка отрасли культуры |  | МКУК «Немская ЦРБ» | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | 01.01.2024 |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  | 37,78 |  |  |  | 37,78 |  |  |  |  | Приобретено 100 экз книг |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 35,2 |  |  |  | 35,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 2,2 |  |  |  | 2,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 0,38 |  |  |  | 0,38 |  |  |  |  |  |  |
| 10 Финансовое обеспечение деятельности МФЦ культуры и досуга |  | Администрация Немского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | 01.01.2024 |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  | 3527,0 |  |  |  | 457,27 |  |  |  |  | Строительство теплотрассы |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 3000,0 |  |  |  | 457,27 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 527,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 Мероприятия, направленные на сохранение культурно исторического наследия |  | Территориальное управление пгт. Нема | 01.01.2024 | 31.07.2024 |  | 01.01.2024 |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  | 2,99 |  |  |  |  | Ремонт памятника Воинам-землякам» в пгт. Нема |  |
|  |  | Ильинское ТУ | 01.01.2024 | 31.07.2024 |  | 01.01.2024 |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  | 15,22 |  |  |  |  | Проведены работы по покраске памятника Воинам-землякам в с. Ильинское |  |
|  |  | Немское сельское ТУ | 01.01.2024 | 31.07.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 156,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 Мероприятия в сфере культуры |  | Территориальное управление пгт. Нема | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | 01.01.2024 |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  | 14,35 |  |  |  |  | Приобретены сувениры на «Проводы Русской Зимы»; «День поселка», венки к 9 мая |  |
|  |  | Архангельское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ильинское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | 01.01.2024 |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  | 7,07 |  |  |  |  | Проведены праздничные мероприятия к 9 мая, приобретены сувениров |  |
|  |  | Немское сельское ТУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | 01.01.2024 |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  | 4,4 |  |  |  |  | Проведены праздничные мероприятия к 9 мая, приобретены сувениров |  |
| Всего по программе (План реализации не утвержден) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  | 51721,52 |  |  |  | 34428,69 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 35,2 |  |  |  | 35,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 28497,69 |  |  |  | 25718,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 23188,63 |  |  |  | 8674,89 |  |  |  |  |  |  |
| По данным финансового управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  | 52816,7 |  |  |  | 34428,69 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 35,2 |  |  |  | 35,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 31056,69 |  |  |  | 25718,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 21724,81 |  |  |  | 8674,89 |  |  |  |  |  |  |
| В нарушение п. 3.9постановления администрации Немского муниципального округа от 17.05.2022 № 111 «О разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Немского муниципального округа Кировской области не внесены изменения по финансированию в муниципальную программу и в План реализации мп (заседание Думы состоялось 25.06.2024 – уменьшение финансирования на 28,9 тыс.руб.) В соответствии с вышеуказанным постановлением, изменения по финансированию будут внесены в соответствии с решением Думы, которое состоялось 27.08.2024 (добавлено финансирование 1124,1 тыс.руб.). Процент исполнения программы за 9 месяцев составил 65,19% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| План реализации муниципальной программы не утвержден. Процент исполнения программы за 9 месяцев (по данным финансового управления) составил 21,02% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Денежное вознаграждение за добычу волка на территории Немского муниципального округа Кировской области |  | Администрация Немского мо | январь | декабрь |  | январь |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | 45,0 |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  | Добыт 1 волк в сентябре 2024 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 45,0 |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2 Мероприятия в сфере охраны окружающей среды |  | Администрация Немского мо | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | 26,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 26,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 Мероприятия в сфере благоустройства, прочие мероприятия |  | Администрация Немского мо | март | май |  | январь |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | 2696,60 |  |  |  | 395,52 |  |  |  |  | Проведен снос овощехранилища по договору № 15/2024 от 27.05.2024 – 3692,52; Перевозка контейнеров – 33.0 тыс.руб. по договору оказания транспортных услуг от 24.04.2024 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 2696,60 |  |  |  | 395,52 |  |  |  |  |  |  |
| 4 Мероприятия, направленные на развитие, содержание, укрепление коммунальной инфраструктуры |  | Администрация Немского мо | январь | декабрь |  | январь |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | 4120,30 |  |  |  | 160,0 |  |  |  |  | Проведена прокладка водопровода к ФАП д. Незамаи. Договор подряда № 1-7/2024 от 05.07.2024г. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 4120,30 |  |  |  | 160,0 |  |  |  |  |  |  |
| 5.Мероприятия, направленные на выполнение плана природоохранных мероприятий муниципального округа, в соответствии с рекомендуемым перечнем Минприроды России |  | Администрация Немского мо | январь | декабрь |  | январь |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | 2808,90 |  |  |  | 2508,65 |  |  |  |  | Ликвидированы свалки: с.Колобово сумма 542,02 (дата окончания09.08.2024) с.Марково сумма 253,16(дата окончания 10.07.2024) д.Слудка сумма 1709,47(дата окончания 05.09.2024) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 2808,90 |  |  |  | 2508,65 |  |  |  |  |  |  |
| 6 Содержание скотомогильников |  | Администрация Немского мо | февраль | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | 2115,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 2115,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 Мероприятия в сфере муниципальной собственности, в том числе: страховые платежи по ОСПО (Гидроузел) |  | ТУ пгт. Нема | январь | декабрь |  | январь |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  | 29,58 |  |  |  |  | Застраховано ГТС Березовского водохранилища (гидроузел) на 1 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  | 29,58 |  |  |  |  |  |  |
| 8 Мероприятия в сфере благоустройства. В части затрат уличного освещения, в т ом числе: |  | ТУ пгт. Нема | январь | декабрь |  | январь |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | 1518,33 |  |  |  | 628,65 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 1518,33 |  |  |  | 628,65 |  |  |  |  |  |  |
| Оплата расходов по электроэнергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 822,30 |  |  |  | 537,80 |  |  |  |  | Оплачены расходы за электроэнергию |  |
| Услуги по обеспечению наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 241,07 |  |  |  | 26,50 |  |  |  |  |  |  |
| Договор подряда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 33,0 |  |  |  | 2,76 |  |  |  |  |  |  |
| Восстановление наружного освещения (ул. Кооперативная, пер. Колхозный, ул. Колхозная до ул. Кленовая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтаж новогоднего убранства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 11,96 |  |  |  | 8,0 |  |  |  |  | Оплата за снятие гирлянд |  |
| электротовары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 260,0 |  |  |  | 53,58 |  |  |  |  | Покупка сопутствующего товары (крепления для гирлянд) |  |
| Мероприятия, направленные на выполнение условий соглашения и достижения значений результатов, предусмотренных соглашением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103,07 |  |  |  |  | МЕРОПРИЯТИЕ НЕ ЗАПЛАНИРОВАНО |  |
| 9 Мероприятия, направленные на предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования структур жизнеобеспечения на территории Немского района |  | ТУ пгт. Нема | январь | декабрь |  | январь |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  | 6,578 |  |  |  |  | Проведена транспортные услуги и мероприятия на содержание ГТС |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  | 6,578 |  |  |  |  |  |  |
| 10 Реализация мероприятий по устройству и (или) модернизации уличного освещения населенных пунктов |  | ТУ пгт. Нема | январь | декабрь |  | январь |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | 875,57 |  |  |  | 818,60 |  |  |  |  | Уличное освещение |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 409,30 |  |  |  | 409,30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 466,27 |  |  |  | 409,30 |  |  |  |  |  |  |
| 11 Мероприятия в сфере благоустройства. Прочие мероприятия, в том числе: |  | ТУ пгт. Нема | апрель | ноябрь |  | январь |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | 1957,936 |  |  |  | 1266,38 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 1957,936 |  |  |  | 1266,38 |  |  |  |  |  |  |
| Оплата расходов на содержание рабочего по благоустройству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 285,825 |  |  |  | 192,028 |  |  |  |  | Оплата труда |  |
| Новогоднее разнаряжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 14,322 |  |  |  | 11,00 |  |  |  |  | Оплата за разбор новогодней елки |  |
| Работы по благоустройству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 18,525 |  |  |  | 16,251 |  |  |  |  |  |  |
| Сбор ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 19,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуги автомобиля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 17,268 |  |  |  | 17,268 |  |  |  |  |  |  |
| Услуги техники (МТЗ-82) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 170,174 |  |  |  | 148,904 |  |  |  |  |  |  |
| Услуги ДТ-75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 104,288 |  |  |  | 57,061 |  |  |  |  |  |  |
| Работа экскаватора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 63,969 |  |  |  | 23,625 |  |  |  |  |  |  |
| Зимнее содержание контейнерных площадок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 86,7 |  |  |  | 20,482 |  |  |  |  | Проведена расчистка контейнерных площадок от снега |  |
| Услуги трактора по расчистке территории Парк Победы, Летний сад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 83,057 |  |  |  | 24,551 |  |  |  |  | Проведена расчистка от снега территории Парка Победы и Летнего сада |  |
| Удаление аварийных деревьев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  | 168,0 |  |  |  |  |  |  |
| Противоклещевая обработка территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 43,318 |  |  |  | 42,96 |  |  |  |  |  |  |
| Окашивание территории пгт. Нема от сорной растительности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 172,281 |  |  |  | 235,854 |  |  |  |  | ПЕРЕРАСХОД |  |
| Выполнение подсобных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 117,576 |  |  |  | 21,174 |  |  |  |  |  |  |
| Работы трактора с косилкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 173,435 |  |  |  | 120,632 |  |  |  |  |  |  |
| Утилизация древесных остатков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 83,744 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составление сметы по благоустройству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 52,990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы по благоустройству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 78,034 |  |  |  | 132,526 |  |  |  |  | ПЕРЕРАСХОД |  |
| хозтовары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 10,05 |  |  |  | 10,05 |  |  |  |  |  |  |
| стройматериалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 13,25 |  |  |  | 4,189 |  |  |  |  |  |  |
| 12 оборудование места отдыха у воды |  | ТУ пгт. Нема | Май | август |  | май |  |  |  | август |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  | 58,0 |  |  |  | 56,70 |  |  |  |  | Приобретен лодочный мотор |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 58,0 |  |  |  | 56,70 |  |  |  |  |  |  |
| 13 Договор подряда (матросы) |  | ТУ пгт. Нема | Май | август |  | май |  |  |  | август |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 175,025 |  |  |  | 140,924 |  |  |  |  | С 04.06.2024 по 15.08.2024 |  |
| 14 Обучение матроса-спасателя |  | ТУ пгт. Нема | Май | август |  | май |  |  |  | август |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 7,00 |  |  |  | 7,00 |  |  |  |  | 04.06.2024 Чудо «Волга Авто» г.Киров 1 человек. |  |
| 15 Исследование песка и воды |  | ТУ пгт. Нема | Май | май |  | май |  |  |  | май |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 6,104 |  |  |  | 6,104 |  |  |  |  | Проведено центром гигиены и эпидемиологии. В июне 2024 |  |
| 16 Аллея Славы |  | ТУ пгт. Нема | февраль | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  | 1658,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 1108,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 249,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 Мероприятия, направленные на ликвидацию, рекультиавцию свалок в границах муниципального округа, в том числе: Ликвидация стихийных свалок на земельном участке кадастровый номер 43:20:310106:534 |  | ТУ пгт. Нема | март | ноябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | 129,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 129,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 Борьба с распространением борщевика Сосновского |  | ТУ пгт. Нема | январь | декабрь |  | январь |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  | 150,17 |  |  |  | 103,40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 102,30 |  |  |  | 102,30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 47,87 |  |  |  | 1,10 |  |  |  |  |  |  |
| 19 Мероприятия в сфере благоустройства. В части затрат уличного освещения, в том числе: |  | Архангельское ТУ | январь | декабрь |  | январь |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | 368,0 |  |  |  | 161,60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 368,0 |  |  |  | 161,60 |  |  |  |  |  |  |
| Оплата потребления электроэнергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 312,50 |  |  |  | 131,80 |  |  |  |  |  |  |
| Текущее содержание, ремонт и обслуживание наружных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 73,50 |  |  |  | 29,80 |  |  |  |  |  |  |
| 20 Мероприятия в сфере благоустройства. Прочие мероприятия, в том числе: |  | Архангельское ТУ | январь | декабрь |  | январь |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | 1344,50 |  |  |  | 183,10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 1344,50 |  |  |  | 183,10 |  |  |  |  |  |  |
| Противоклещевая обработка кладбищ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 87,00 |  |  |  | 69,30 |  |  |  |  |  |  |
| Кронирование аварийных деревьев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 252,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Очистка парка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт площадок ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  | 9,50 |  |  |  |  |  |  |
| Уборка и вывоз несанкционированных свалок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Постановка на ГКУ земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущее содержание территории Архангельского ТУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 73,0 |  |  |  | 99,30 |  |  |  |  |  |  |
| Создание площадки накопления ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лавочки, урны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 49,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вывоз ТКО с кладбища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 5,3 |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт памятника и плит погибшим землякам в годы Великой Отечественной войны в с. Васильевское (ППМИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 327,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 Мероприятия в сфере благоустройства. В части уличного освещения, в том числе: |  | Ильинское ТУ | январь | декабрь |  | январь |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  | 159,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  | 159,0 |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт электросети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 70,0 |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |
| Точка учета эл.энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 70,0 |  |  |  | 56,30 |  |  |  |  |  |  |
| электроматериалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 36,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оплата потребления электроэнергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 223,70 |  |  |  | 82,80 |  |  |  |  |  |  |
| 22 Мероприятия в сфере благоустройства. Прочие материалы, в том числе: |  | Ильинское ТУ | январь | декабрь |  | январь |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  | 222,6 |  |  |  | 117,45 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 222,6 |  |  |  | 117,45 |  |  |  |  |  |  |
| Противоклещевые мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 7,90 |  |  |  | 7,90 |  |  |  |  |  |  |
| транспортные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,10 |  |  |  |  | ПЕРЕРАСХОД |  |
| Кошение травы на территории стадиона и по селу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 67,10 |  |  |  | 27,80 |  |  |  |  |  |  |
| Борьба с борщевиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  | 39,10 |  |  |  |  |  |  |
| ГСМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 12,4 |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |
| материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  | 6,40 |  |  |  |  |  |  |
| Работа по ограничению доступа в жилой дом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стройматериалы (гвозди) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кронирование аварийных деревьев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуги по ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 6,0 |  |  |  | 4,2 |  |  |  |  |  |  |
| 23 Инициативные проекты по развитию общественной инфраструктуры муниципальных образований Кировской области, в том числе: |  | Ильинское ТУ | январь | декабрь |  | январь |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  | 3430,6 |  |  |  | 315,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 2160,3 |  |  |  | 157,50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 1270,3 |  |  |  | 157,50 |  |  |  |  |  |  |
| Устройство уличного освещения д. Городище |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 160,3 |  |  |  | 157,50 |  |  |  |  |  |  |
| «Селу родному-чудный парк» с. Ильинское (народный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 2000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 1110,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 Мероприятия в сфере благоустройства. В части затрат уличного освещения, в том числе: |  | Немское сельское ТУ | январь | декабрь |  | январь |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  | 580,0 |  |  |  | 228,40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 580,0 |  |  |  | 228,40 |  |  |  |  |  |  |
| ТО уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  | 12,80 |  |  |  |  |  |  |
| Технологическое присоединение к электросетям д. Верхорубы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 260,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лампы, запчасти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  | 133,10 |  |  |  |  |  |  |
| Уличное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 120,0 |  |  |  | 82,50 |  |  |  |  |  |  |
| 25 Мероприятия в сфере благоустройства. Прочие мероприятия, в том числе: |  | Немское сельское ТУ | январь | декабрь |  | январь |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  | 200,80 |  |  |  | 139,50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 200,80 |  |  |  | 139,50 |  |  |  |  |  |  |
| Хоз.материалы (леска, краска) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 11,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГСМ для триммера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Противоклещевая обработка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 4,7 |  |  |  | 4,70 |  |  |  |  |  |  |
| Окашивание территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 140,30 |  |  |  | 97,0 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт и расчистка контейнерных площадок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 13,8 |  |  |  | 13,80 |  |  |  |  |  |  |
| ТКО с кладбищ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  |
| Вывоз мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |
| 24 Ремонт памятника воинам-освободителям 1941-1945гг.д. Слудка |  | Немское сельское ТУ | май | август |  | май |  |  |  | август |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | 764,19 |  |  |  | 675,29 |  |  |  |  | ППМИ памятник в д.Слудка ремонт + стройконтроль |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 395,29 |  |  |  | 395,29 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 223,9 |  |  |  | 280,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники |  |  |  |  | 145,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | 25713,31 |  |  |  | 8271,95 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 6290,49 |  |  |  | 1064,39 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 18977,82 |  |  |  | 7200,55 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники |  |  |  |  | 445,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По данным финансового управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | 25558,14 |  |  |  | 8271,95 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 5477,49 |  |  |  | 1064,39 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 20080,65 |  |  |  | 7200,55 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изменения по финансированию в муниципальную программу и в План реализации программы будут внесены в соответствии с п. 3.9постановления администрации Немского муниципального округа от 17.05.2022 № 111 «О разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Немского муниципального округа Кировской области. Заседание Думы состоялось 27.08.2024 (сумма уменьшена на 155,2 тыс.руб.) Имеется расход денежных средств на незапланированные мероприятия. Процент исполнения программы за 9 месяцев составил32,37% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Профилактика терроризма и противодействие экстремизму |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Организация межведомственного взаимодействия, эффективность взаимодействия субъектов в вопросах профилактики терроризма и экстремизма на территории округа |  | ПП «Немский» МО МВД России «Кильмезский», управление по социальным вопросам, администрация Немского мо | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Проведение заседаний антитеррористической комиссии Немского муниципального округа |  | Администрация Немского мо | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | 01.01.2024 |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрацией Немского МО проведено 2 заседания АТК 26.02.2024 – 1 заседание 22.04.2024 – 2 заседание 30.08.2024 – 3 заседание |  |
| 1.2 Проведение учений и тренировок на объектах подлежащих антитеррористической защищенности, по отработке взаимодействия территориальных органов исполнительной власти и правоохранительных органов при угрозе совершения террористического акта |  | ПП «Немский» МО МВД России «Кильмезский», управление по социальным вопросам, администрация Немского мо | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 Организация взаимодействия с представителями духовенства, профсоюзных, ветеранских организаций, СМИ, правоохранительных органов по выработке совместных мер по противодействию межнациональной и религиозной розни |  | Управление по социальным вопросам, администрация Немского мо | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Реализация мер по противодействию терроризму и экстремизму |  | ПП «Немский» МО МВД России «Кильмезский», управление по социальным вопросам, администрация Немского мо | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Организация и проведение рейдов, направленных на выявление и предупреждение террористических угроз и экстремистских проявлений, нарушений миграционных правил и режима регистрации, правонарушений со стороны иностранных граждан и лиц без гражданства, а также в их отношении |  | ПП «Немский» МО МВД России «Кильмезский», администрация Немского мо | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | 01.01.2024 |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проводятся ежеквартально рейд и беседа с иностранными лицами осуществляющими трудовую деятельность на территории Немского МО |  |
| 2.2 Проведение в образовательных учреждениях лекций и бесед по вопросам профилактики терроризма и экстремизма по разъяснению действующего законодательства в этих сферах |  | ПП «Немский» МО МВД России «Кильмезский», управление по социальным вопросам, администрация Немского мо | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | 01.01.2024 |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Один раз в квартал проводятся уроки по вопросам профилактики терроризма и экстремизма |  |
| 2.3 Мониторинг интернет-ресурсов, библиотечного фонда на наличие материалов террористического и экстремистского содержания |  | Управление по социальным вопросам, МКУК «Немская ЦРБ им М.И.Ожегова» | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | 01.01.2024 |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ежеквартально МКУК «Немская ЦРБ им. М.И.Ожегова» проводит мониторинг литературы террористического и экстремистского толка |  |
| 3 Укрепление антитеррористической защищенности муниципальных объектов мест массового пребывания людей, на территории округа |  | Управление по социальным вопросам, администрация Немского мо | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | 01.01.2024 |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На объектах образования и культуры прошли 14 учений антитеррористической защищенности |  |
| 4 Проведение культурно-просветительской и агитационной деятельности по профилактике и противодействию терроризму и экстремизму |  | Управление по социальным вопросам, администрация Немского мо | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Проведение в образовательных учреждениях района инструктажей, классных часов, родительских всеобучей по воспитанию у учащихся интернационализма и толерантности |  | Управление по социальным вопросам | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | 01.01.2024 |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проводятся уроки один раз в квартал |  |
| 4.2 Организация и проведение тематических мероприятий, направленных на профилактику терроризма, приуроченных ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября |  | Управление по социальным вопросам | 03.09.2024 | 03.09.2024 |  | 01.01.2024 |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 сентября для учеников прошел информационный час «Эхо бесланской печали». В фойе дома культуры приняли участие в акции «Капля жизни» и «Ангелы Беслана». В Немском РДК прошел благотворительный театрализованный концерт «Борьба начинается с нас» В школах прошла минута молчания, посвященная жертвам террористических актов. Мероприятия: «Час памяти», «Прерванный урок», викторина «Что я знаю о терроризме» |  |
| 4.3 Информирование населения через СМИ, интернет-ресурсы, по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, поведения в чрезвычайных ситуациях |  | Управление по социальным вопросам, администрация Немского мо | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | 01.01.2024 |  |  |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | На официальном сайте администрации Немского МО и социальных сетях выложено 2 информации |  |
| 4.4 Разработка, изготовление и распространение в местах массового пребывания людей информационных материалов (листовок, памяток) по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, памяток по соблюдению общепринятых правил и норм поведения |  | Управление по социальным вопросам, администрация Немского мо | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 Приобретение плакатов по тематике профилактики терроризма и экстремизма |  | Управление по социальным вопросам | 03.09.2024 | 03.09.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по данным финансового управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Расхода денежных средств в 1 полугодие на мероприятия не было. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Пожарная безопасность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Противопожарная опашка территории у населенных пунктов |  | Территориальные управления Администрации Немского МО | апрель | сентябрь |  | апрель |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  | 193,1 |  |  |  | 39,87 |  |  |  |  | Проведена опашка населенных пунктов подверженных ландшафтным пожарам в с. Ильинском, с. Соколово 1км 600м, опашка д. Незамаи 1 км, с. Васильевское 1 км 200 м |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 193,1 |  |  |  | 39,87 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТУ пгт. Нема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 38,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Немское сельское ТУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 80,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ильинское ТУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Архангельское ТУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 14,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Содержание муниципальной пожарной охраны |  | Администрация Немского МО и территориальные управления | январь | декабрь |  | январь |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  | 5740,99 |  |  |  | 3191,24 |  |  |  |  | Функционирование подразделения МПО в с. Ильинское; Функционирование подразделения МПО в с. Васильевское |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 99,09 |  |  |  | 75,42 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 5641,9 |  |  |  | 3115,82 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ильинское ТУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 2382,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Архангельское ТУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 3259,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 Проведение ревизии пожарных водоемов с последующим ремонтом и техническим обслуживанием |  | Территориальные управления Администрации Немского МО | апрель | сентябрь |  | апрель |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  | 880,7 |  |  |  | 32,9 |  |  |  |  | Изготовлены и установлены пирамиды на пожарных водоисточниках в пгт. Нема |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 880,7 |  |  |  | 32,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТУ пгт. Нема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 854,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Немское сельское ТУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ильинское ТУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 Обучение населения правилам пожарной безопасности |  | Администрация Немского МО | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 Резервный фонд |  | Администрация Немского МО | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  | 6864,7 |  |  |  | 3264,01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 99,09 |  |  |  | 75,42 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 6765,61 |  |  |  | 3188,59 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по данным финансового управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  | 6579,24 |  |  |  | 3264,01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 99,0 |  |  |  | 75,42 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 6480,21 |  |  |  | 3188,59 |  |  |  |  |  |  |
| Изменения по финансированию в муниципальную программу и в План реализации программы будут внесены в соответствии с п. 3.9постановления администрации Немского муниципального округа от 17.05.2022 № 111 «О разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Немского муниципального округа Кировской области. Заседание Думы состоялось 27.08.2024 (сумма уменьшена на 285,4 тыс.руб.) Процент исполнения программы за 9 месяцев составил 49,61% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |