Пояснительная записка

Муниципальная программа «Пожарная безопасность» на 2023-2027 годы утверждена Постановлением администрации Немского муниципального округа от 08.06.2023 № 172 «Об утверждении муниципальной программы Немского муниципального округа Кировской области «Пожарная безопасность».

Ответственный исполнитель – администрация Немского муниципального округа.

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2024 году составлял – 6579,8тыс. руб., освоено 4923,4.

| Наименование отдельного мероприятия | Выделено финансовых средств в 2024 году (тыс. рублей) | Освоено финансовых средств в 2024 году (тыс. рублей) | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- |
| # Противопожарная опашка территории у населенных пунктов | 192,4 | 151,2 | Опашка протяженностью 20 км |
| # Содержание МПО | 5455,1 | 4723,8 | Функционирование подразделения МПО в с. Ильинское, с.Васильевское, ремонт помещения в МПО с.Васильевское |
| # Проведение ревизии пожарных водоёмов с последующим ремонтом и техническим обслуживанием | 882,4 | 48,3 | Наполнение водой пожарных водоемов и их благоустройство (установка пирамидок, светоотражающих знаков), |
| # Резервный фонд на случай ЧС | 50,0 | 0 | Не использовался |
| Обучение населения правилам пожарной безопасности | 0 | 0 | Не проводилось |