Форма № 2

Мониторинг исполнения муниципальной программы по состоянию на 2025 год

«Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения»

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Содержание мероприятия в соответствии с муниципальной программой | Стадия выполнения мероприятия (%) | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  | Причина неисполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источник финансирования | План | Фактически освоенный объем финансирования |  |
| 1 | Денежное вознаграждение за добычу волка на территории Немского округа Кировской области. | 100 | Областной бюджет | 45,00 | 45,00 | ___ |
| 2 | Мероприятия, направленные на развитие, содержание, укрепление коммунальной инфраструктуры. | 99,57 | Областной бюджет | 188,00 | 187,19 | Мероприятия выполнены. Остаток неиспользованных денежных средств образовался в результате расчета сметной стоимости и (или) не востребованности. |
| 3 | Мероприятия, направленные на выполнение плана природоохранных мероприятий муниципального округа, в соответствии с рекомендуемым перечнем Минприроды России. | 15,45 | Областной бюджет | 10490,21 | 1620,72 | Показатели результативности были достигнуты не в полном объеме в связи с не выполнением работ по ликвидации несанкционированных мест накопления отходов. Работы планируется сделать в 2026 году . |
| 4 | Защита населения от болезней, общих для человека и животных. | 0 | Областной бюджет | 0,10 | 0,00 | Показатели результативности были не достигнуты в связи с не востребованностью денежных средств. |
| 5 | Мероприятия в сфере муниципальной собственности. пгт. Нема. | 98,60 | Областной бюджет | 30,00 | 29,58 | Мероприятия выполнены. Остаток неиспользованных денежных средств образовался в результате расчета сметной стоимости и (или) не востребованности. |
| 6 | Мероприятия в сфере благоустройства, в части затрат уличного освещения на территории пгт. Нема. | 99,68 | Областной бюджет | 1840,15 | 1834,30 | Мероприятия выполнены. Остаток неиспользованных денежных средств образовался в результате расчета сметной стоимости и (или) не востребованности. |
| 7 | Мероприятия в сфере благоустройства, прочие мероприятия на территории пгт. Нема. | 98,89 | Областной бюджет | 3819,30 | 3776,78 | Мероприятия выполнены. Остаток неиспользованных денежных средств образовался в результате расчета сметной стоимости и (или) не востребованности. |
| 8 | Мероприятия, направленные на выполнение плана природоохранных мероприятий муниципального округа, в соответствии с рекомендуемым перечнем Минприроды России в границах муниципального округа. пгт. Нема. | 26,90 | Областной бюджет | 279,00 | 75,05 | Мероприятия выполнены. Остаток неиспользованных денежных средств образовался в результате расчета сметной стоимости и (или) не востребованности. |
| 9 | Оборудование (дооборудование) пляжей (мест отдыха людей у воды) р. Письман. пгт. Нема. | 100 | Областной бюджет | 148,00 | 148,82 | ___ |
| 10 | Мероприятия направленные на выполнение условий соглашений и достижений значений результатов, предусмотренных соглашениями. пгт. Нема. | 99,54 | Областной бюджет | 217,30 | 216,30 | Мероприятия выполнены. Остаток неиспользованных денежных средств образовался в результате расчета сметной стоимости и (или) не востребованности |
| 11 | Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского. пгт. Нема. | 100 | Областной бюджет | 197,86 | 197,85 | ___ |
|  |  |  | Бюджет муниципального округа | 2,20 | 2,15 |  |
| 12 | Благоустройство дамбы на р.Немда | 100 | Областной бюджет | 1284,60 | 1284,60 | ___ |
|  |  |  | Бюджет муниципального округа | 1712,80 | 1712,80 |  |
| 13 | Приобретение и установка велосипедной трассы (модульный памптрек) пгт.Нема | 100 | Областной бюджет | 1614,43 | 1614,43 | ___ |
|  |  |  | Бюджет муниципального округа | 670,00 | 670,00 |  |
| 14 | Исполнение судебных актов и взысканий на средства бюджета муниципального образования (возмещение госпошлины)пгт.Нема | 100 | Областной бюджет | 12,10 | 12,10 | ___ |
| 15 | Мероприятия в сфере благоустройства, в части затрат уличного освещения на территории Архангельского ТУ. | 99,61 | Областной бюджет | 641,10 | 638,60 | Мероприятия выполнены. Остаток неиспользованных денежных средств образовался в результате расчета сметной стоимости и (или) не востребованности. |
| 16 | Мероприятия в сфере благоустройства, прочие мероприятия на территории Архангельского ТУ. | 99,99 | Областной бюджет | 539,30 | 539,28 | Мероприятия выполнены. Остаток неиспользованных денежных средств образовался в результате расчета сметной стоимости и (или) не востребованности. |
| 17 | Мероприятия, направленные на выполнение плана природоохранных мероприятий муниципального округа, в соответствии с рекомендуемым перечнем Минприроды России на территории Архангельского ТУ. | 99,82 | Областной бюджет | 170,00 | 169,69 | Мероприятия выполнены. Остаток неиспользованных денежных средств образовался в результате расчета сметной стоимости и (или) не востребованности. |
| 18 | Исполнение судебных актов и взысканий на средства бюджета муниципального образования (возмещение госпошлины) Архангельское ТУ | 100 | Областной бюджет | 10,20 | 10,20 | ___ |
| 19 | Мероприятия в сфере благоустройства, в части затрат уличного освещения на территории Ильинского ТУ. | 100 | Областной бюджет | 266,30 | 266,30 | ___ |
| 20 | Мероприятия в сфере благоустройства, прочие мероприятия на территории Ильинского ТУ. | 99,98 | Областной бюджет | 295,26 | 295,22 | Мероприятия выполнены. Остаток неиспользованных денежных средств образовался в результате расчета сметной стоимости и (или) не востребованности. |
| 21 | Исполнение судебных актов и взысканий на средства бюджета муниципального образования (возмещение госпошлины) на территории Ильинского ТУ | 100 | Областной бюджет | 10,00 | 10,00 | ___ |
| 22 | Мероприятия в сфере благоустройства, в части затрат уличного освещения на территории Немского сельского ТУ. | 100 | Областной бюджет | 886,82 | 886,80 | ___ |
| 23 | Мероприятия в сфере благоустройства, прочие мероприятия на территории Немского сельского ТУ. | 99,96 | Областной бюджет | 268,00 | 267,89 | Мероприятия выполнены. Остаток неиспользованных денежных средств образовался в результате расчета сметной стоимости и (или) не востребованности. |

Главный специалист

сектора ЖКХ и благоустройства

управления жизнеобеспечения													Е.В. Мохова

Телефон: 8 (83350) 2 – 12 – 40