Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения» за 2025 год

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источники финансового обеспечения | Финансирование, тыс. рублей |  | Непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия | начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия |  | план | факт (кассовые расходы) |  |
| 1. | Денежное вознаграждение за добычу волка на территории Немского муниципального округа Кировской области | Администрация Немского муниципального округа | январь | декабрь | январь | декабрь | всего | 45,00 | 45,00 | Добыча волков (3шт.). 1шт. май 1шт. март 1шт. октябрь |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 45,00 | 45,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |
| 2. | Мероприятия, направленные на выполнение плана природоохранных мероприятий муниципального округа, в соответствии с рекомендуемым перечнем Минприроды России: | Администрация Немского муниципального округа | январь | декабрь | январь | декабрь | всего | 10490,21 | 1620,72 | Ликвидация несанкционированных свалок. |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 10490,21 | 1620,72 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Ликвидация свалки бытовых (коммунальных) отходов на территории Кировской области, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства, Немский муниципальный округ, вблизи д.Верхорубы (севернее на 500м) |  |  |  |  |  | местный бюджет | 2400,00 | 248,00 | Ликвидирована свалка вблизи д.Верхорубы, экономия произошла за счет составления сметы и торгов. |
|  | Ликвидация несанкционированной свалки восточнее пгт. Нема |  |  |  |  |  | местный бюджет | 148,84 | 148,84 | Ликвидирована свалка восточнее пгт.Нема. |
|  | Ликвидация свалок бытовых (коммунальных) отходов на территории Кировской области, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства, Немский муниципальный округ, с. Соколово |  |  |  |  |  | местный бюджет | 1747,93 | 1083,43 | Ликвидирована свалка дс.Соколово, экономия произошла за счет составления сметы и торгов. |
|  | Услуги и работы природоохранного назначения (заключение об оценке химического состояния почв свалок с.Соколово, |  |  |  |  |  | местный бюджет | 27,00 | 29,889 | Получены анализы почв. |
|  | Маркшейдерские работы на реализацию мероприятий по очистке мест несанкционированного размещения отходов вблизи с.Архангельское Немского муниципального округа |  |  |  |  |  | местный бюджет | 110,552 | 110,552 | Проведены маркшейдерские работы свалки вблизи с.Архангельское |
|  | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов северо-восточнее с. Архангельское |  |  |  |  |  | местный бюджет | 6055,87 | 0,00 | Окончание работ по контракту перенесены на 2026 |
| 3. | Защита населения от болезней, общих для человека и животных | Администрация Немского муниципального округа | февраль | декабрь | январь | декабрь | всего | 0,10 | 0,00 | Содержание сибиреязвенного скотомогильника. |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,10 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |
| 4. | Мероприятия в сфере муниципальной собственности, в том числе: | Территориальное управление пгт. Нема | январь | декабрь | январь | декабрь | всего | 30,00 | 29,58 | Страховые платежи по ОСПО (гидроузел) |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 30,00 | 29,58 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |
| 5. | Мероприятия в сфере благоустройства. В части затрат уличного освещения, в том числе: | Территориальное управление пгт. Нема | январь | декабрь | январь | декабрь | всего | 1840,15 | 1834,30 | Сохранена доля освещенных населенных пунктов – % |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 1840,15 | 1834,30 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |
|  | оплата расходов по электроэнергии |  |  |  |  |  | местный бюджет | 1167,00 | 1167,00 | Произведена оплата за потребление электроэнергии по уличному освещению. |
|  | услуги по обеспечению наружного освещения |  |  |  |  |  | местный бюджет | 281,34 | 280,13 | Денежные средства освоены не в полном объёме (договор заключался на фактически выполненные работы в пгт. Нема). |
|  | договор подряда |  |  |  |  |  | местный бюджет | 50,50 | 50,50 | Договор подряда, составление сметы. |
|  | технологическое присоединение |  |  |  |  |  | местный бюджет | 88,71 | 88,72 | Восстановление освещения ул.Южная, присоединение жил кабеля. |
|  | Электротовары |  |  |  |  |  | местный бюджет | 210,85 | 209,44 | Покупка светодиодных прожекторов, расходных материалов. |
|  | Уплата пени |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,44 | 0,44 | Оплачены пени. |
| 6. | Мероприятия в сфере благоустройства. Прочие мероприятия, в том числе: | Территориальное управление пгт. Нема | январь | Декабрь | январь | декабрь | всего | 3819,30 | 3776,78 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 3819,30 | 3776,78 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |
|  | оплата расходов на содержание рабочего по благоустройству |  |  |  |  |  | местный бюджет | 336,10 | 350,60 | На оплату труда работника по благоустройству (перерасход). |
|  | ремонт площадок ТКО |  |  |  |  |  | местный бюджет | 67,25 | 67,25 | Смета пгт.Нема, ул.Кирова. |
|  | новогодняя елка |  |  |  |  |  | местный бюджет | 39,00 | 39,00 | Украшение и разнаряжение |
|  | работы по благоустройству |  |  |  |  |  | местный бюджет | 455,25 | 455,25 | Благоустройство общественных мест (кладбище, «Летний сад», «Парк Победы», Стадион.) |
|  | сбор ТКО |  |  |  |  |  | местный бюджет | 24,34 | 24,34 | Вывоз и утилизация ТКО (кладбище, место отдыха у воды). |
|  | снос объектов |  |  |  |  |  | местный бюджет | 500,00 | 499,73 | Снос муниципального жилья по адресу пгт.Нема, ул.Труда, д.16, кв.1, ул.Зеленая, д.34, кв.2. |
|  | взыскание по оплате долга по судебному решению |  |  |  |  |  | местный бюджет | 141,70 | 141,66 | Денежные средства освоены не в полном объёме (договор заключался на фактически выполненные работы) |
|  | забор проб воды |  |  |  |  |  | местный бюджет | 5,22 | 5,22 | Пробы воды и песка. |
|  | работа экскаватора |  |  |  |  |  | местный бюджет | 39,00 | 39,00 |  |
|  | зимнее содержание контейнерных площадок |  |  |  |  |  | местный бюджет | 154,00 | 154,00 | Содержание контейнерных площадок. |
|  | услуги трактора |  |  |  |  |  | местный бюджет | 586,97 | 586,97 | Вывоз мусора с общественных мест |
|  | установка туалетов |  |  |  |  |  | местный бюджет | 135,00 | 135,00 | Установка и приобретение |
|  | противоклещевая обработка территории |  |  |  |  |  | местный бюджет | 45,11 | 45,11 | Обработка территорий: кладбище, «Летний сад», «Парк Победы», Стадион. |
|  | окашивание территории пгт. Нема от сорной растительности |  |  |  |  |  | местный бюджет | 361,45 | 345,08 | Денежные средства освоены не в полном объёме (договор заключался на фактически выполненные работы). |
|  | работы трактора с косилкой |  |  |  |  |  | местный бюджет | 155,74 | 155,74 | Проведены работы по окачиванию территории от сорной растительности |
|  | демонтаж спортивного оборудования |  |  |  |  |  | местный бюджет | 25,00 | 25,00 | Произведен демонтаж спортивного оборудования на стадионе в пгт.Нема |
|  | подготовительные работы и установка павильона и тротуар по ул.Советская |  |  |  |  |  | местный бюджет | 359,55 | 359,55 | Произведены работы для подготовке территории, для установки павильона и прокладки тротуар по ул.Советской в пгт.Нема |
|  | хоз. товары |  |  |  |  |  | местный бюджет | 3,07 | 3,07 | Приобретение хоз.товаров |
|  | борьба с борщевиком |  |  |  |  |  | местный бюджет | 25,44 | 25,00 | Химическим способом (пгт.Нема). Денежные средства освоены не в полном обьеме (договор заключался на фактически выполненные работ). |
|  | вспомогательные услуги по благоустройству |  |  |  |  |  | местный бюджет | 160,32 | 160,32 | Выполнение подсобных работ |
|  | приобретение баннера |  |  |  |  |  | местный бюджет | 24,20 | 22,29 | Приобретение и установка баннера, изготовление табличек(гор среда) |
|  | строй. материалы |  |  |  |  |  | местный бюджет | 16,94 | 9,99 | Денежные средства освоены не в полном объёме, приобретены строй материалы. |
|  | составление сметы |  |  |  |  |  | местный бюджет | 60,30 | 29,26 | Денежные средства освоены не в полном объёме (договор заключался на фактически выполненные работ). |
|  | транспортные расходы |  |  |  |  |  | местный бюджет | 10,620 | 10,62 | Проведены субботники по очистке территории поселка от мусора. |
|  | Удаление и вывоз деревьев |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 87,73 | 87,73 | Удалены и вывезены 25деревьев |
| 7. | Оборудование (дооборудование) пляжей (места отдыха у воды): | Территориальное управление пгт. Нема | май | август | май | август | всего | 148,82 | 148,82 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 148,82 | 148,82 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |
|  | договор подряда (матросы) |  |  |  |  |  | местный бюджет | 148,82 | 148,82 | Услуги матросов (01.06.2025-15.08.2025) |
| 8. | Мероприятия направленные на выполнение условий соглашений и достижения результатов, предусмотренных соглашением | Территориальное управление пгт. Нема | июнь | декабрь | июнь | декабрь | всего | 217,30 | 214,30 | Денежные средства освоены не в полном объёме (договор заключался на фактически выполненные работ). |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 217,30 | 217,30 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |
| 9. | Исполнение судебных актов и взысканий на средства бюджета муниципального образования | Территориальное управление пгт. Нема | январь | декабрь | январь | декабрь | всего | 12,10 | 12,08 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 12,10 | 12,10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |
| 10. | Благоустройство дамбы р. Немда | Территориальное управление пгт. Нема | февраль | декабрь | февраль | декабрь | всего | 2997,40 | 2997,40 | Благоустройство дамбы. |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 1712,80 | 1712,80 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 1284,60 | 1284,60 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |
| 11. | Приобретение и установка велосипедной трассы (модульный памп-трек) пгт Нема | Территориальное управление пгт. Нема | февраль | декабрь | февраль | декабрь | всего | 2284,43 | 2284,43 | Приобретение и установка памп-трека. |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 1614,43 | 1614,43 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 670,00 | 670,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |
| 12. | Мероприятие, направленное на выполнение плана природоохранных мероприятий муниципального округа, в соответствии с рекомендуемым перечнем Минприроды России | Территориальное управление пгт. Нема | январь | декабрь | январь | декабрь | всего | 279,00 | 75,05 | Ликвидация свалки. Денежные средства освоены не в полном объёме (договор заключался на фактически выполненные работы). |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 279,00 | 75,05 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |
| 13. | Борьба с распространением борщевика Сосновского | Территориальное управление пгт. Нема | январь | декабрь | январь | декабрь | всего | 200,06 | 200,00 | Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского (6,75 га.). Денежные средства освоены не в полном объёме (договор заключался на фактически выполненные работы). |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 197,86 | 197,85 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 2,20 | 2,15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |
| 14. | Мероприятия в сфере благоустройства. В части затрат уличного освещения, в том числе: | Архангельское территориальное управление | январь | декабрь | январь | декабрь | всего | 641,1 | 638,60 | Сохранена доля освещенных населенных пунктов – %. |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 641,1 | 638,60 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |
|  | оплата потребления электроэнергии |  |  |  |  |  | местный бюджет | 307,80 | 307,80 | Оплачены расходы за электроэнергию |
|  | текущее содержание, ремонт и обслуживание наружных сетей |  |  |  |  |  | местный бюджет | 143,40 | 142,80 | Населенные пункты Архангельского ТУ обеспечены уличным освещением. |
|  | устройство уличного освещения в с.Архангельское по проезду Почтовому |  |  |  |  |  | местный бюджет | 189,90 | 188,00 | Денежные средства освоены не в полном объёме (договор заключался на фактически выполненные работы). |
| 15. | Мероприятия в сфере благоустройства. Прочие мероприятия, в том числе: | Архангельское территориальное управление | январь | декабрь | январь | декабрь | всего | 539,34 | 539,28 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 539,34 | 539,28 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |
|  | противоклещевая обработка кладбищ |  |  |  |  |  | местный бюджет | 77,10 | 77,10 | Обработка общественных территорий. |
|  | кронирование аварийных деревьев |  |  |  |  |  | местный бюджет | 196,80 | 196,80 | Проведено мероприятие по кронированию аварийных деревьев |
|  | вывоз ТКО с кладбища |  |  |  |  |  | местный бюджет | 11,50 | 11,50 | Вывоз и утилизация ТКО. |
|  | ремонт площадок ТКО |  |  |  |  |  | местный бюджет | 50,00 | 50,00 | Произведен ремонт площадок ТКО |
|  | кошение травы |  |  |  |  |  | местный бюджет | 77,20 | 77,20 | Произведены работы по окачиванию территории в с.Архангельское и с.Васильевское |
|  | текущее содержание территории Архангельского ТУ |  |  |  |  |  | местный бюджет | 15,50 | 15,40 | Работы по благоустройству. |
|  | ремонт постамента памятника с.Васильевское |  |  |  |  |  | местный бюджет | 30,10 | 30,10 | Произведены работы по ремонту постамента памятника в с.Васильевское. |
|  | плата за обращение с ТКО |  |  |  |  |  | местный бюджет | 81,10 | 81,10 | Проведены мероприятия по вывозу мусора с кладбищ на территории Архангельского ТУ |
| 16. | Мероприятие, направленное на выполнение плана природоохранных мероприятий муниципального округа, в соответствии с рекомендуемым перечнем Минприроды России | Архангельское территориальное управление | январь | декабрь | январь | декабрь | всего | 170,00 | 169,69 | Ликвидация несанкционированных свалок. |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 170,00 | 169,69 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |
| 17. | Исполнение судебных актов и взысканий на средства бюджета муниципального образования | Архангельское территориальное управление | январь | декабрь | январь | декабрь | всего | 10,20 | 10,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 10,20 | 10,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |
| 18. | Мероприятия в сфере благоустройства. В части затрат уличного освещения, в том числе: | Ильинское территориальное управление | январь | декабрь | январь | декабрь | всего | 266,30 | 266,30 | Сохранена доля освещенных населенных пунктов – %. |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 266,30 | 266,30 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |
|  | текущий ремонт электросети |  |  |  |  |  | местный бюджет | 32,60 | 32,60 | Населенные пункты Ильинского ТУ обеспечены уличным освещением |
|  | материалы |  |  |  |  |  | местный бюджет | 27,40 | 27,40 | Куплены электроматериалы |
|  | оплата потребления электроэнергии |  |  |  |  |  | местный бюджет | 206,3 | 206,30 | Оплачены расходы за электроэнергию |
| 19. | Мероприятия в сфере благоустройства. Прочие мероприятия, в том числе: | Ильинское территориальное управление | январь | декабрь | январь | декабрь | всего | 295,26 | 295,22 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 295,26 | 295,22 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |
|  | противоклещевые мероприятия |  |  |  |  |  | местный бюджет | 8,8 | 8,80 | Проведена противоклещевая обработка территорий общего пользования в Ильинском ТУ |
|  | кошение травы на территории стадиона и по селу |  |  |  |  |  | местный бюджет | 46,40 | 46,40 | Ликвидирована сорная растительность на территории стадиона и по с. Ильинское |
|  | борьба с борщевиком |  |  |  |  |  | местный бюджет | 76,40 | 76,4 | Проведены мероприятия по борьбе с борщевиком |
|  | ГСМ |  |  |  |  |  | местный бюджет | 12,90 | 12,90 | Покупка ГСМ |
|  | материалы |  |  |  |  |  | местный бюджет | 8,90 | 8,90 | Покупка хоз.материалов |
|  | услуги по сталкиванию завезенных порубочных остатков на земельном участке |  |  |  |  |  | местный бюджет | 5,20 | 5,20 |  |
|  | стройматериалы (гвозди) |  |  |  |  |  | местный бюджет | 16,50 | 16,50 | Приобретены гвозди. |
|  | услуги по ТКО |  |  |  |  |  | местный бюджет | 67,50 | 67,50 | Оплата за текущие работы и услуги по с. Ильинское в Ильинском ТУ |
|  | кронирование аварийных деревьев |  |  |  |  |  | местный бюджет | 14,90 | 14,90 | Произведено клонирование деревьев |
| 20. | Исполнение судебных актов и взысканий на средства бюджета муниципального образования | Ильинское территориальное управление | январь | декабрь | январь | декабрь | всего | 10,00 | 10,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 10,00 | 10,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |
| 21. | Мероприятия в сфере благоустройства. В части затрат уличного освещения, в том числе: | Немское сельское территориальное управление | январь | декабрь | январь | декабрь | всего | 886,82 | 886,82 | Сохранена доля освещенных населенных пунктов - %. |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 886,82 | 886,82 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |
|  | ТО уличного освещения |  |  |  |  |  | местный бюджет | 511,00 | 511,00 |  |
|  | технологическое присоединение к электросетям д. Верхорубы |  |  |  |  |  | местный бюджет | 62,006 | 62,006 | Обеспечение безопасности дорожного движения. |
|  | лампы, зап. части |  |  |  |  |  | местный бюджет | 128,948 | 128,948 |  |
|  | уличное освещение |  |  |  |  |  | местный бюджет | 184,864 | 184,864 | Расходы на оплату электроэнергии. |
| 22. | Мероприятия в сфере благоустройства. Прочие мероприятия, в том числе: | Немское сельское территориальное управление | январь | декабрь | январь | декабрь | всего | 268,00 | 267,89 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 268,00 | 267,89 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |
|  | противоклещевая обработка |  |  |  |  |  | местный бюджет | 4,9 | 4,90 | Обработка общественных территорий. |
|  | окашивание территории |  |  |  |  |  | местный бюджет | 110,435 | 110,326 | Денежные средства освоены не в полном объёме (договор заключался на фактически выполненные работы). |
|  | ремонт и расчистка контейнерных площадок |  |  |  |  |  | местный бюджет | 50,00 | 50,00 | Оплачены работы по расчистке и ремонту контейнерных площадок. |
|  | ТКО с кладбищ |  |  |  |  |  | местный бюджет | 9,229 | 9,229 | Проведены мероприятия по вывозу мусора с кладбищ на территории Немского сельского ТУ |
|  | вывоз мусора |  |  |  |  |  | местный бюджет | 21,940 | 21,940 | Проведены мероприятия по вывозу мусора с территории Немского сельского ТУ |
|  | Разработка сметной документации |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 7,587 | 7,587 |  |
|  | Вырубка и вывоз древесной растительности |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 45,759 | 45,759 |  |
| Итого расходы по реализации плана: |  |  |  |  |  |  |  | 25638,87 | 16511,41 |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства областного бюджета (субсидия) |  |  |  |  |  |  |  | 3525,22 | 6509,95 |  |
| Средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  | 22113,65 | 10001,46 |  |
| Иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |

Главный специалист сектора ЖКХ и

благоустройства управления жизнеобеспечения                                                         								      Е.В. Мохова