Форма № 2

Мониторинг исполнения муниципальной программы «Профилактика правонарушений» за 2025 год

| № п/п | Содержание мероприятия в соответствии с муниципальной программой | Стадия выполнения мероприятия, (%) | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  | Причина неисполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источник финансирования | План | Фактически освоено |  |
| 1 | Повышение качества и эффективности профилактики преступлений и иных правонарушений | 100 | бюджет муниципального округа | 61,00 | 61,0 | Разработаны и изготовлены буклеты по профилактике правонарушений. Установлено видео наблюдение на здании краеведческого музея пгт. Нема. |
|  | Ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, профилактика рецидивной преступности | 100 | бюджет муниципального округа | 5,00 | 5,00 | Оказание материальной помощи для востановления документов. |
|  | Материальное стимулирование членов ДНД, страхование жизни и здоровья членов ДНД от несчастных случаев | 46,19 | бюджет муниципального округа | 18,10 | 8,36 | Застраховано 44 человека, материальное стимулирование не выплачивалось. |
|  | Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту | 100 | бюджет муниципального округа | 16,00 | 16,00 | Разработаны и изготовлены буклеты по профилактике наркомании |