Форма № 3

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Профилактика правонарушений» за 9 месяцев 2025 года

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок реализации плана |  | Источник финансирования | Финансирование, тыс. руб. |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | план |  | Факт (расход) |  |
| Муниципальная программа «Профилактика правонарушений» |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | всего | 100,10 |  | 90,40 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 100,10 |  | 90,40 |  |
| Отдельное мероприятие «Профилактика правонарушений» |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | местный бюджет | 61,00 |  | 61,00 |  |
| Организация проведения на постоянной основе единого дня профилактики в населенных пунктах (по отдельному графику) | ПП «Немский» МО МВД России «Кильмезский» (далее – ПП «Немский»)*, органы и учреждения системы профилактики, администрация муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | не требуется | х |  | х | Каждую третью среду месяца проводится единый день профилактики на территории Немского муниципального округа. |
| Организация и проведение выступлений должностных лиц ПП «Немский» МО МВД России «Кильмезский» с отчетами перед населением | ПП «Немский»* | 01.01.2025 | 31.12.2025 | не требуется | х |  | х | Выступление ПП «Немский» с отчетом на сходах граждан – 2 выступления. |
| Проведение профилактических мероприятий по изъятию из оборота контрафактных товаров и алкогольной продукции, не отвечающей требованиям безопасности для жизни и здоровья населения, а также по пресечению фактов продажи несовершеннолетним алкогольной и спиртосодержащей продукции | ПП «Немский»*», органы и учреждения системы профилактики, администрация муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | не требуется | х |  | х | Проведена контрольная закупка алкогольной продукции. Правонарушений не выявлено. |
| Проведение на постоянной основе мероприятий по выявлению и пресечению фактов продажи спиртных напитков домашней выработки и спиртосодержащих жидкостей | ПП «Немский»* | 01.01.2025 | 31.12.2025 | не требуется | х |  | х | Еженедельно, сотрудниками ПП «Немский» совместно с членами ДНД проходят рейды в жилом секторе. В связи с нехваткой кадров в «ПП Немское» патрулирование не проводилось с апреля 2025 по ноябрь 2025 |
| Профилактика преступлений в жилом секторе: проведение разъяснительной работы с населением по повышению защищенности мест хранения имущества граждан и другой собственности от преступных посягательств (установка охранной, тревожной сигнализации, домофонов, видеодомофонов) | ПП «Немский»* | 01.01.2025 | 31.12.2025 | не требуется | х |  | х | Еженедельно, сотрудниками ПП «Немский» совместно с членами ДНД проходят рейды в жилом секторе. В связи с нехваткой кадров в «ПП Немское» патрулирование не проводилось с апреля 2025 по ноябрь 2025 |
| Оказание материальной помощи при осуществлении процедуры получения (замене) паспорта гражданина Российской Федерации и иных документов гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | ПП «Немский»*, органы и учреждения системы профилактики, администрация муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | местный бюджет | 5,00 |  | 0,00 | Обращений не поступало. Денежные средства перенесены на другое мероприятие. |
| Освещение в средствах массовой информации деятельности органов внутренних дел по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений | ПП «Немский»* | 01.01.2025 | 31.12.2025 | не требуется | х |  | х | В сообществе администрации Немского муниципального округа в социальной сети «ВКонтакте» размещено 2 публикации. |
| Разработка, изготовление и распространение информационно-методических материалов (баннеров, сборников, буклетов, памяток, календарей и др.) по профилактике правонарушений | Управление по социальным вопросам администрации Немского муниципального округа (далее – УпСВ), администрация округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | местный бюджет | 6,00 |  | 11,00 | Разработаны и изготовлены буклеты по профилактике правонарушений. |
| Установка видеонаблюдения | УпСВ, Территориальное управление пгт.Нема администрации округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | местный бюджет | 50,00 |  | 50,00 | Установлено видео наблюдение на здании краеведческого музея пгт. Нема. |
| Усиление социальной профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | не требуется | х |  | х |  |
| Организация индивидуального сопровождения и наставничества несовершеннолетних и неблагополучных семей « группы особого внимания» | УпСВ, ПП «Немский»*, КДН и ЗП, КОГАУСО «МКЦСОН в Нолинском районе» Немский отдел* | 01.01.2025 | 31.12.2025 | не требуется | х |  | х | Количество общественных воспитателей составляет 3 человека. |
| Проведение мероприятий по правовому обучению учащихся, разъяснению им законодательства об ответственности несовершеннолетних за правонарушения | УпСВ, ПП «Немский»*, КДН и ЗП, КОГАУСО «МКЦСОН в Нолинском районе» Немский отдел* | 01.01.2025 | 31.12.2025 | не требуется | х |  | х | Классный час с участием с заместителем прокурора среди учащихся 9а класса КОГОБУ СШ Пгт. Нема. Классный час учащихся 7 - 9 классов с инспектор по делам несовершеннолетних. |
| Подготовка и размещение в средствах массовой информации материалов по профилактике подросткового алкоголизма и токсикомании | УпСВ, ПП «Немский»*, КОГБУЗ «Немская ЦРБ» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | не требуется | х |  | х | Материалов не размещалось. |
| Организация на постоянной основе деятельности по активному использованию общественных работ и иных форм занятости несовершеннолетних | Отдел трудоустройства Немского района КОГКУ ЦЗН Нолинского района* | 01.01.2025 | 31.12.2025 | не требуется | х |  | х | 58 несовершеннолетних было трудоустроено. |
| Профилактика травматизма несовершеннолетних на объектах транспортного комплекса | УпСВ муниципального округа, ПП «Немский»* | 01.01.2025 | 31.12.2025 | не требуется | х |  | х | В начальной школе на занятии кружка ЮИД КОГОБУ СШ пгт Нема проведено занятие о безопасности дорожного движения |
| Ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, профилактика рецидивной преступности» |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | местный бюджет | 5,00 |  | 5,00 |  |
| Оказание социальных услуг и осуществление социального сопровождения лиц, освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной системы | КОГАУСО «МКЦСОН в Нолинском районе» Немский отдел*, органы местного самоуправления | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Бюджет Немского муниципального округа | 5,00 |  | 5,00 | Оказание материальной помощи для восстановления документов. |
| Информирование лиц, освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной системы и осужденных без изоляции от общества, о ситуации на рынке труда и услугах, оказываемых органами службы занятости населения | Отдел трудоустройства Немского района КОГКУ ЦЗН Нолинского района*, органы местного самоуправления | 01.01.2025 | 31.12.2025 | не требуется | х |  | х | 9 бесед с лицами освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной системы и осужденных без изоляции от общества о ситуации на рынке труда и услугах, оказываемых органами службы занятости населения |
| Развитие межведомственной системы социальной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы и осужденных без изоляции от общества (обмен информацией) | Отдел трудоустройства Немского района КОГКУ ЦЗН Нолинского района*, органы местного самоуправления, Нолинский отдел КОГАУСО «МКЦСОН в Нолинском районе» Немский отдел*, ПП «Немский»*, Кильмезский МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Кировской области*, КОГБУЗ «Немская ЦРБ»* | 01.01.2025 | 31.12.2025 | не требуется | х |  | х | Работа по межведомственному взаимодействию проводится в рамках комиссии по профилактике правонарушений. Принято Постановление № 376 от 12.12.2024 «О межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Немском муниципальном округе». |
| Осуществление диспансерного наблюдения за лицами, освободившимися из мест лишения свободы, страдающими заболеваниями, которые могут стать источником эпидемиологической опасности на территории Немского муниципального округа | КОГБУЗ «Немская ЦРБ»* | 01.01.2025 | 31.12.2025 | не требуется | х |  | х | Лиц, освободившихся из мест лишения свободы, страдающими заболеваниями, которые могут стать источником эпидемиологической опасности на территории Немского муниципального округа не зарегистрировано. |
| Обеспечение взаимодействия с ФСИН России по Кировской области в части информирования об освобождении из мест лишения свободы лиц, которые могут стать источником эпидемиологической опасности на территории Немского муниципального округа | КОГБУЗ «Немская ЦРБ»* | 01.01.2025 | 31.12.2025 | не требуется | х |  | х | В целях исполнения Протокола № 1 от 24.02.2021 заседания координационного совещания по обеспечению правопорядка в Кировской области, УФСИН России по Кировской области направляет сведения об освобождении лиц, отбывавших наказание в виде лишения свободы. |
| Проведение информационно-разъяснительной работы среди лиц, освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной системы осужденных без изоляции от общества, по вопросам предоставления социальных услуг | КОГАУСО «МКЦСОН в Нолинском районе» Немский отдел* | 01.01.2025 | 31.12.2025 | не требуется | х |  | х | 9 бесед с лицами освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной системы и осужденных без изоляции от общества, по вопросам предоставления социальных услуг |
| Ежегодное обновление перечня предприятий для отбывания наказания в виде исправительных работ, внесение изменений и дополнений по мере и необходимости | Кильмезский МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Кировской области*, органы местного самоуправления | 01.01.2025 | 31.12.2025 | не требуется | х |  | х | Обновлений не требовалось |
| Участие граждан в охране общественного порядка |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | всего | 18,10 |  | 8,40 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 18,10 |  | 8,40 |  |
| Оказание содействия вовлечению граждан в общественные формирования правоохранительной направленности, развитию молодежного правоохранительного движения в целях оказания помощи органам внутренних дел в обеспечении правопорядка в общественных местах | ПП «Немский»*, органы местного самоуправления | 01.01.2025 | 31.12.2025 | не требуется | х |  |  | На территории пгт. Нема организована работа добровольной народной дружины. Общее число членов ДНД составляет 44 человека |
| Материальное стимулирование членов ДНД, страхование жизни и здоровья членов ДНД от несчастных случаев. | Территориальное управление пгт.Нема администрации Немского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | всего | 18,10 |  | 8,40 | Застраховано 44 члена ДНД. |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 18,10 |  | 8,40 |  |
| Награждение лучших членов ДНД по итогам года. | Администрация Немского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | не требуется | х |  | х | Награждение не проводилось. |
| Мероприятия, направленные профилактику правонарушений в сфере миграции |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | не требуется | х |  | х |  |
| Размещение информационных материалов в средствах массовой информации по разъяснению миграционного законодательства | ПП «Немский»* | 01.01.2025 | 31.12.2025 | не требуется | х |  | х | Материалов не размещалось. |
| Проведение мониторинга миграционной ситуации в Немском муниципальном округе | ПП «Немский»* | 01.01.2025 | 31.12.2025 | не требуется | х |  | х | В 2025 году количество мигрантов на территории района составляло 11 человек. |
| Проведение профилактических мероприятий по контролю за соблюдением требований законодательства о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства на территории района | ПП «Немский»* | 01.01.2025 | 31.12.2025 | не требуется | х |  | х | Профилактические мероприятия проводятся общего характера, приуроченные к национальным праздникам (День Защитника Отечества, День Победы, День России, День Флага, День народного единства). |
| Обеспечение в средствах массовой информации освещения влияния иностранной рабочей силы на рынок труда в районе и регионе | Отдел трудоустройства Немского района КОГКУ ЦЗН Нолинского района* | 01.01.2025 | 31.12.2025 | не требуется | х |  | х | Материалов не размещалось. |
| Профилактика дистанционных мошенничеств |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | не требуется | х |  | х |  |
| Проведение разъяснительной работы с гражданами о способах совершения дистанционных мошенничеств и действий граждан при совершении в отношении их противоправных деяний во время проведения сходов граждан, общедомовых собраний многоквартирных домов. | ПП «Немский»*, органы местного самоуправления | 01.01.2025 | 31.12.2025 | не требуется | х |  | х | Беседы на сходах граждан в 8 населенных пунктах муниципального округа. |
| Размещение информационных материалов в средствах массовой, интернете информации по разъяснению гражданам о способах совершения дистанционных мошенничеств и действий граждан при совершении в отношении их противоправных деяний. | ПП «Немский»*, органы местного самоуправления | 01.01.2025 | 31.12.2025 | не требуется | х |  | х | За 2025 год в социальных сетях администрации Немского муниципального округа опубликовано 21 пост профилактической направленности. Тематика публикаций: Мошенничество – 5 публикаций; Антинаркотическая направленность - 2 публикации; Правила содержания и выгула собак – 2 публикации; Легализация трудовых отношений – 1 публикация; Нарушение правил ПДД – 5 публикации, в том числе управления транспортными средствами несовершеннолетними – 2 публикации. |
| Изготовление и распространение среди населения района информационных буклетов, листовок с описанием способов совершения дистанционных мошенничеств и действий граждан при совершении в отношении их противоправных деяний. | ПП «Немский»*, органы местного самоуправления | 01.01.2025 | 31.12.2025 | не требуется | х |  | х | Буклеты распространялась сотрудниками ПП «Немский» на сходах граждан. |
| «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту» |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | местный бюджет | 16,00 |  | 16,00 | Разработаны и изготовлены буклеты по профилактике наркомании. |
| Совершенствование антинаркотической деятельности и государственного контроля за оборотом наркотиков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уничтожение инфраструктуры незаконного производства, транспортировки и распространения наркотиков, существенное сокращение сырьевой базы незаконного производства наркотиков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выявление и ликвидация очагов произрастания дикорастущих, а также незаконных посевов наркосодержащих растений | ПП «Немский»*, начальники территориальных управлений администрации Немского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | не требуется | х |  | х | Очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений не выявлено. |
| Размещение на сайтах органов местного самоуправления информации со специализированными телефонами и телефонами доверия | Антинаркотическая комиссия администрации Немского МО, начальники территориальных управлений администрации Немского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | не требуется | х |  | х | Материалов не размещалось |
| Обеспечение эффективной координации антинаркотической деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рассмотрение на совещаниях в правоохранительных органах, заседаниях антинаркотической комиссии вопросов выявления и учета, ресоциализации и реабилитации наркопотребителей | Антинаркотическая комиссия администрации Немского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | не требуется | х |  | х | Не рассматривалось в связи с отсутствием данной категории лиц. |
| Мониторинг наркоситуации в районе, оценка эффективности деятельности ответственных исполнителей отдельного мероприятия, направленного на профилактику распространения наркомании | Антинаркотическая комиссия администрации Немского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | не требуется | х |  | х | Мониторинг наркоситуации в районе осуществляется на заседаниях антинаркотической комиссии. Всего проведено 4 заседания комиссии. |
| Изучение эффективности организации работы по профилактике наркомании в муниципальных образованиях района, заслушивание глав муниципальных образований на заседаниях антинаркотической комиссии Немского муниципального округа | Антинаркотическая комиссия администрации Немского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | не требуется | х |  | х | Оценка эффективности работы Антинаркотической комиссии проводится на заседаниях комиссии. Проведено 4 заседания. |
| Совершенствование системы мониторинга наркоситуации, повышение оперативности и объективности исследований в сфере контроля за оборотом наркотиков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мониторинг ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с целью выявления и направления на блокировку источников информации, содержащих противоправный контент в сфере незаконного оборота наркотиков | ПП «Немский»*, начальники территориальных управлений администрации Немского муниципального округа, антинаркотическая комиссия, учреждения образования | 01.01.2025 | 31.12.2025 | не требуется | х |  | х | Сотрудниками ПП «Немский» на постоянной основе проводится мониторинг сети «Интернет» согласно ст. 16.2 Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 12.12.2023) «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» Рекламы интернет магазинов запрещенных веществ и объявлений с предложениями о сбыте наркотиков не выявлено. |
| Размещение материалов антинаркотического содержания в учреждениях системы профилактики | Руководители учреждений системы профилактики, антинаркотическая комиссия, | 01.01.2025 | 31.12.2025 | не требуется | х |  | х | Памятки антинаркотического содержания размещены на информационных стендах Управления по социальным вопросам администрации Немского МО, Центральной районной библиотеки им. Ожегова, Комплексного центра социального обслуживания населения. |
| Обеспечение контроля над легальным распределением наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсов и осуществление мер по противодействию их незаконному обороту | ПП «Немский»*, УпСВ | 01.01.2025 | 31.12.2025 | не требуется | х |  | х |  |
| Проведение профилактических медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ | УпСВ, ПП «Немский»*», КОГБУЗ «Немская ЦРБ* | 01.01.2025 | 31.12.2025 | не требуется | х |  | х | В школах Немского муниципального округа проводятся плановые профилактические медицинские осмотры в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 августа 2017 г. № 514н (ред. от 19.11.2020) О порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних |
| Профилактика и раннее выявление незаконного потребления наркотиков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание с учетом традиционных российских духовно-нравственных и культурных ценностей условий для формирования в обществе осознанного негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка, изготовление и распространение информационно-методических материалов (сборников, буклетов, памяток, календарей и др.) по профилактике наркомании | Антинаркотическая комиссия администрации Немского муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | бюджет Немского муниципального округа | 16,00 | 16,00 |  | Разработаны и изготовлены буклеты по профилактике наркомании |
| Проведение волонтерских акций, направленных на предупреждение распространения наркомании | Антинаркотическая комиссия администрации Немского муниципального округа, УпСВ | 01.01.2025 | 31.12.2025 | не требуется | х | х |  | Акция «Сообщи, где торгуют смертью» |
| Организация и проведение в образовательных организациях дней профилактики, месячников правовых знаний, акций, единых дней профилактики алкоголизма, наркомании, табакокурения, токсикомании и ВИЧ-инфекции среди несовершеннолетних | УпСВ, ПП «Немский»*, КОГБУЗ «Немская ЦРБ»* | 01.01.2025 | 31.12.2025 | не требуется | х | х |  | Проведено внеурочное занятие с сотрудниками ПДН по профилактике употребления «Вэйпов». Общие число участников 48 человек. |
| Проведение социально-психологического тестирования учащихся образовательных учреждений на предмет выявления склонности к употреблению наркотических средств и курительных смесей, и медицинских осмотров, обучающихся на предмет потребления наркотических средств и психоактивных веществ. Проведение анализа результатов тестирования и внесение на его основе корректив в планы воспитательной и профилактической антинаркотической работы образовательных учреждений | Учреждения образования, КОГБУЗ «Немская ЦРБ»* | 01.01.2025 | 31.12.2025 | не требуется | х | х |  | Тестирование проводилось в сентябре 2025 года. |
| Проведение в школах бесед с родителями учащихся, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по пропаганде здорового образа жизни и профилактике наркомании, потребления алкоголя, табакокурения | Учреждения образования, ПП «Немский»*, КОГБУЗ «Немская ЦРБ»* | 01.01.2025 | 31.12.2025 | не требуется | х | х |  | Проведено 3 общешкольных родительских собрания в КОГОБУ СШ пгт. Нема с участием работников КОГБУЗ «Немская ЦРБ» по пропаганде здорового образа жизни и профилактике наркомании, потребления алкоголя, табакокурения |
| Проведение комплексной мобильной бригадой выездных межведомственных мероприятий, направленных на предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в области формирования законопослушного поведения, ЗОЖ, а также недопущения употребления ПАВ | КДН и ЗП, представители учреждений системы профилактики | 01.01.2025 | 31.12.2025 | не требуется | х | х |  | Сотрудниками КСЦОН и КДН и ЗП ежемесячно проводится социальное патрулирование семей состоящих на профилактическом учете. |
| Участие в проведении Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!» | ПП «Немский»*, КОГБУЗ «Немская ЦРБ»*, антинаркотическая комиссия, УпСВ муниципального округа, учреждения образования, учреждения культуры | 01.01.2025 | 31.12.2025 | не требуется | х | х |  | На странице администрации Немского МО размещена 1 публикация в рамках акции. |
| Организация и проведение антинаркотической оперативно-профилактической акции (месячника) «Будущее Кировской области – без наркотиков!» | ПП «Немский»*КОГБУЗ «Немская ЦРБ»*, антинаркотическая комиссия, УпСВ, учреждения образования, учреждения культуры, антинаркотическая комиссия | 01.01.2025 | 31.12.2025 | не требуется | х | х |  | Акция отменена. |
| Организация разъяснительной работы путем проведения антинаркотической пропаганды средствами массовой информации, направленной на повышение уровня осведомленности граждан, в первую очередь несовершеннолетних и их родителей (законных представителей): -о рисках, связанных с незаконным потреблением наркотиков; - о правовой ответственности за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ; - о пропаганде ценностей здорового образа жизни; - о разъяснении доступности наркологической помощи (в том числе анонимной); - о разъяснении мер социально-правовых ограничений в отношении наркозависимых (с разъяснением правовых последствий постановки на профилактический и диспансерный учет у врача-нарколога) | ПП «Немский»*, КОГБУЗ «Немская ЦРБ»*, антинаркотическая комиссия, УпСВ, учреждения образования, учреждения культуры, антинаркотическая комиссия | 01.01.2025 | 31.12.2025 | не требуется | х | х |  | Сообществе в социальной сети ВКонтакте «Администрация Немского муниципального округа» размещено 2 публикации антинаркотического содержания. |
| Проведение мероприятий антинаркотической направленности в летних лагерях дневного пребывания, профильных лагерях, клубах по месту жительства, творческих коллективах, спортивных секциях | ПП «Немский»*, антинаркотическая комиссия, УпСВ, учреждения образования, учреждения культуры, антинаркотическая комиссия | 01.01.2025 | 31.12.2025 | не требуется | х | х |  | В период проведения летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием с детьми проводятся мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни, профилактику детского травматизма, мероприятия антинаркотической направленности. |

*участвуют в реализации плана по согласованию