Приложение 4 (Форма № 5)

Информация

о расходах на реализацию муниципальной программы

за счет всех источников финансирования за 2025 год

«Развитие муниципального управления»

| Наименование мероприятия | Источники финансирования |  | Оценка расходов в соответствии с муниципальной программой |  | Фактические расходы | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Администрация Немского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение осуществления управленческих функций администрации Немского района (расходы на выплату заработной платы, материальное обеспечение) | всего |  | 37132,78 |  | 36970,4 | 99,1 |
|  | федеральный бюджет |  | 1387,12 |  | 1387,12 |  |
|  | областной бюджет |  | 5108,64 |  | 5108,64 |  |
|  | местный бюджет |  | 30637,02 |  | 30474,64 |  |
|  | иные внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 |  |
| Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан (обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в администрации муниципального округа) | всего |  | 4112,3 |  | 4098,9 | 99,7 |
|  | федеральный бюджет |  | 0 |  | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0 |  | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 4112,3 |  | 4098,9 |  |
|  | иные внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 |  |
| Создание условий для эффективного выполнения служебных задач ЕДДС Немского муниципального округа | всего |  | 2218,1 |  | 2155,2 | 97,2 |
|  | федеральный бюджет |  | 0 |  | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0 |  | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 2218,10 |  | 2155,2 |  |
|  | иные внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 |  |
| Обеспечение деятельности административной комиссии муниципального образования Немский муниципальный округ по рассмотрению дел об административных правонарушениях | всего |  | 1,2 |  | 1,2 | 100 |
|  | федеральный бюджет |  | 0 |  | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 1,2 |  | 1,2 |  |
|  | местный бюджет |  | 0 |  | 0 |  |
|  | иные внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 |  |
| Осуществление переданных полномочий РФ по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели | всего |  | 0,25 |  | 0,25 | 100 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,25 |  | 0,25 |  |
|  | областной бюджет |  | 0 |  | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 0 |  | 0 |  |
|  | иные внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 |  |
| Обеспечение сохранности документов Архивного фонда РФ и других архивных документов, относящихся к собственности Кировской области и хранящихся в муниципальном архиве | всего |  | 57,8 |  | 57,8 | 100 |
|  | федеральный бюджет |  | 0 |  | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 57,8 |  | 57,8 |  |
|  | местный бюджет |  | 0 |  | 0 |  |
|  | иные внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 |  |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих | всего |  | 170,5 |  | 170,5 | 100 |
|  | федеральный бюджет |  | 0 |  | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 168,8 |  | 168,8 |  |
|  | местный бюджет |  | 1,7 |  | 1,7 |  |
|  | иные внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 |  |
| Обеспечение деятельности специалиста Военно-учетного стола | всего |  | 1031,01 |  | 955,01 | 92,7 |
|  | федеральный бюджет |  | 766,61 |  | 766,61 |  |
|  | областной бюджет |  | 0 |  | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 264,4 |  | 188,4 |  |
|  | иные внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 |  |
| Обслуживание муниципального долга | всего |  | 0,0 |  | 0 | 100 |
|  | федеральный бюджет |  | 0 |  | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0 |  | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 5,0 |  | 0 |  |
|  | иные внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 |  |
| Территориальное управление пгт.Нема Администрации Немского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение осуществления управленческих функций ТУ пгт. Нема администрации Немского муниципального округа, создание условий для исполнения своих полномочий | всего |  | 4594,51 |  | 4142,27 | 90,16 |
|  | федеральный бюджет |  | 166,29 |  | 166,29 |  |
|  | областной бюджет |  | 78,12 |  | 78,12 |  |
|  | местный бюджет |  | 4350,1 |  | 3897,86 |  |
|  | иные внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 |  |
| Немское сельское территориальное управление Администрации Немского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение осуществления управленческих функций Немского сельского ТУ администрации Немского муниципального округа, создание условий для исполнения своих полномочий | всего | 2797,4 |  | 2797,4 |  | 100 |
|  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 |  |  |
|  | областной бюджет | 117,2 |  | 117,2 |  |  |
|  | местный бюджет | 2680,2 |  | 2680,2 |  |  |
|  | иные внебюджетные источники | 0 |  | 0 |  |  |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих | всего | 16,7 |  | 16,7 |  | 100 |
|  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 |  |  |
|  | областной бюджет | 16,53 |  | 16,53 |  |  |
|  | местный бюджет | 0,17 |  | 0,17 |  |  |
|  | иные внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 | 0 |
| Архангельское территориальное управлениеАдминистрации Немского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение осуществления управленческих функций Архангельского ТУ администрации Немского муниципального округа, создание условий для исполнения своих полномочий | всего |  | 4 771,7 |  | 4 248,5 | 89,1 |
|  | федеральный бюджет |  | 0 |  | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 81,3 |  | 81,3 |  |
|  | местный бюджет |  | 4 690,4 |  | 4 167,2 |  |
|  | иные внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 |  |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих | всего |  | 5,80 |  | 5,80 | 100 |
|  | федеральный бюджет |  | 0 |  | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 5,74 |  | 5,74 |  |
|  | местный бюджет |  | 0,06 |  | 0,06 |  |
|  | иные внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 |  |
| Ильинское территориальное управлениеАдминистрации Немского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение осуществления управленческих функций Ильинского ТУ администрации Немского муниципального округа, создание условий для исполнения своих полномочий | всего |  | 4312,06 |  | 4278,08 | 99,2 |
|  | федеральный бюджет |  | 0 |  | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0 |  | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 4312,06 |  | 4278,08 |  |
|  | иные внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 |  |
| Финансовое управлениеАдминистрации Немского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих | всего |  | 9,8 |  | 9,8 | 100 |
|  | федеральный бюджет |  | 0 |  | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 9,7 |  | 9,7 |  |
|  | местный бюджет |  | 0,1 |  | 0,1 |  |
|  | иные внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 |  |
| Управление по социальным вопросам Администрации Немского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих | всего |  | 8,2 |  | 8,2 | 100 |
|  | федеральный бюджет |  | 0 |  | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 8,12 |  | 8,12 |  |
|  | местный бюджет |  | 0,08 |  | 0,08 |  |
|  | иные внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 |  |

Управляющий делами

Администрации Немского муниципального округа ______________ Л.А. Куликова

01.03.2025