## Лист2
Отчет о реализации муниципальной программы Немского района «Развитие транспортной системы» за 12 месяцев 2025 года
№ п/п | Наименование мероприятия | исполнитель мероприятия | Срок реализации мероприятия |  | Источник финансирования | Финансирование (тыс. рублей) | Ожидаемый
непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной
программы (краткое
|  |  | начало реализации мероприятий | окончание реализации мероприятий |  |  | описание)
1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация округа | январь | декабрь | Всего | 16569.371 | Организованы и проведены работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения общей протяженностью 166,731 км: Содержание в зимний период: очистка проезжей части а/дорог и обочин от снега, уборка снежных валов, очистка тротуаров на капитальных мостовых сооружениях, обработка проезжей части а/дорог общего пользования месного значения с асфальтобетонным покрытием противогололедными материалами (пескосоляной смесью), очистка автопавильонов и территорий, прилегающих к ним от мусора, снега и льда, организовано дежурство механизаторов в выходные и праздничные дни и патрулирование а/дорог с целью выявления снежных заносов и участков не отвечающим уровню содержания. Содержание в летний период: Профилирование грунтовых дорог. Планировка проезжей части и обочин гравийных дорог. Скашивание травы. Замена недостающих дорожных знаков. Восстановление профиля с добавлением нового материала: щебень.
[5 empty] | Областной бюджет (субсидия) | 16403.511
[5 empty] | Местный бюджет | 165.86
| Ремонт автомобильной дороги Богородское-Кырчаны-Ильинское | Администрация округа |  |  | Всего | 4007.01 | Ремонт автомобильной дороги Богородское-Кырчаны-Ильинское 897м
2 |  |  |  |  | Областной бюджет (субсидия) | 4003
[5 empty] | Местный бюджет | 4.01
| Обустройство пешеходных переходов | Администрация округа |  |  | Всего | 1726.4 | обустройство пешеходного перехода на автомобильной дороге по ул. Советская вблизи филиала КОГОБУ СШ с. Архангельское с. Ильинское в с. Ильинское ; обустройство пешеходного перехода на автомобильной дороге по ул. Советская вблизи МКДОУ д/с «Колосок» с. Архангельское .
3 |  |  | июнь | октябрь | Областной бюджет (субсидия) | 1709.13
[5 empty] | Местный бюджет | 17.27
3 | Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом | Администрация округа | январь | декабрь | Всего | 1576.86 | организация автобусного сообщения внутри муниципального образования. Произведено 435 рейсов перевезено 3109 пасс.
Областной бюджет (субсидия)
[5 empty] | Местный бюджет | 1576.86
4 | Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом для членов семей участников СВО. | Администрация округа | январь | декабрь | Всего | 38.77 | организация автобусного сообщения внутри муниципального образования. Произведено 100 рейсов перевезено 200 пасс.
Областной бюджет (субсидия)
[5 empty] | Местный бюджет | 38.77
5 | Содержание улично-дорожной сети территориального управления пгт.Нема | Территориальное управление пгт.Нема | январь | декабрь | Всего | 8197.26 | Содержание улично-дорожной сети территориального управления пгт.Нема 34,07км
[5 empty] | Областной бюджет (субсидия) | -
[5 empty] | Местный бюджет | 8197.26
6 | Содержание улично-дорожной сети Немского сельского территориального управления | Немское сельское территориальное управление | январь | декабрь | Всего | 1549.37 | Содержание улично-дорожной сети Немского сельского территориального управления 39,58км
[5 empty] | Областной бюджет (субсидия) | -
[5 empty] | Местный бюджет | 1549.37
7 | Содержание улично-дорожной сети Ильинского территориального управления | Ильинское территориальное управление | январь | декабрь | Всего | 802.84 | Содержание улично-дорожной сети Ильинского территориального управления 22,13км
[5 empty] | Областной бюджет (субсидия) | -
[5 empty] | Местный бюджет | 802.84
|  | Архангельское территориальное управление |  |  | Всего | 1632.42 | Содержание улично-дорожной сети Архангельского территориального управления 15,58км
7 | Содержание улично-дорожной сети Архенгельского территориального управления |  | январь | декабрь | Областной бюджет (субсидия)
8 |  |  |  |  | Местный бюджет | 1632.42
8 | Приобретение дорожных знаков | Администрация округа | январь | сентябрь | Всего |  | мероприятие не выполнено
Областной бюджет (субсидия)
Местный бюджет
9 | Техническое обследование мостовых сооружений на а\дорогах Немского муниципального округа | Администрация округа | март | сентябрь | Всего |  | Техническое обследование с составлением технических отчетов на деревянные мосты через р.Немда на а\д Нема-Верхорубы, через р. Омутайка на а\д Марково-Рагозы, через р.Быковка на а\д Марково-Рагозы, через р.Писманка на а\д Нема-Смолино
[5 empty] | Областной бюджет (субсидия) | -
Местный бюджет
| Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом для членов семей участников СВО. | Администрация округа | июль | декабрь | Всего |  | организация автобусного сообщения внутри муниципального образования. Произведено 23 рейсов перевезено 23 пасс.
9 |  |  |  |  | Областной бюджет (субсидия) | -
Местный бюджет
10 | Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом | Администрация округа | январь | сентябрь | Всего |  | организация автобусного сообщения внутри муниципального образования. Произведено 444 рейсов перевезено 3661 пасс.
[5 empty] | Областной бюджет (субсидия) | -
Местный бюджет
9 | Обустройство пешеходных переходов в пгт.Нема Немского муниципального округа | Территориальное управление пгт.Нема | июнь | октябрь | Всего | 691.32 | Обустройство пешеходных переходов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения по ул. Советской и ул. Новой вблизи КОГОБУ СШ в пгт Нема Немского муниципального округа: в т.ч. 395504,58 рублей по соглашению, 292808,95 рублй сверхсоглашения
[5 empty] | Областной бюджет (субсидия) | 394.52
[5 empty] | Местный бюджет | 296.8
10 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская, ул.Школьная в пгт Нема | Территориальное управление пгт.Нема | июнь | ноябрь | Всего | 8893.87 | Ремонт автомобильной дороги по ул.Советская в пгт.Нема Участок №1 ( от шлюзов до ул.Набережной),140м, Участок №2 (от административного здания АО «Агрофирмы «Немский» до ул.Колхозной) 315м, ремонт автомобильной дороги по ул.Школьная пгт.Нема 700м.
[5 empty] | Областной бюджет (субсидия) | 8871
[5 empty] | Местный бюджет | 22.87
11 | Благоустройство дамбы на р.Немда | Территориальное управление пгт.Нема |  | ноябрь | Всего | 502.6 | Благоустройство дамбы на р.Немда
|  |  | июнь |  | Областной бюджет (субсидия) | 287.2
[5 empty] | Местный бюджет | 215.4
12 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Школьная в д. Слудка Немского муниципального округа | Немское сельское территориальное управление |  |  | Всего |  | Ремонт автомобильной дороги по ул.Школьная в д.Слудка км 0+317 до 0+667м
Областной бюджет (субсидия)
Местный бюджет
13 | Ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Почтовый проезд с. Архангельское Немского муниципального округа | Архангельское территориальное управление |  |  | Всего |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия ул.Почтовый проезд в с.Архангельское Неского муниципального округа км 0+030 до 0+230
Областной бюджет (субсидия)
Местный бюджет
Итого расходы по реализации плана |  |  |  |  | Всего | 46188.091
Средства областного бюджета (субсидия) |  |  |  |  | Областной бюджет (субсидия) | 31668.361
Средства местного бюджета |  |  |  |  | Местный бюджет | 14519.73
Исполнитель: Ковальногих Екатерина Ивановна, главный специалист