ОТЧЕТ

об исполнении Плана реализации муниципальной программы

Управление муниципальным имуществом

(наименование муниципальной программы)

| Наименование мероприятия | Ответст- венный испол- нитель, соиспол- нитель | Плановый период |  | Фактический срок |  | Источники финансового обеспечения | Финансирование за 2025, (период) |  | Непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало реали- зации мероп- риятия | окон- чание реали- зации мероп- риятия | начало реали- зации мероп- риятия | окон- чание реали- зации мероп- риятия |  | план | Факт (кассовые расходы) |  |
| Мероприятие 1 Проведение проверок по использованию и сохранностью объектов муниципального имущества по 936 объектам движимого и недвижимого имущества | Сектор земельных отношений Сектор имущественных отношений |  |  |  |  | всего | 0 | 0 |  |
|  |  | январь 2025 | декабрь 2025 | январь 2025 | декабрь 2025 | Местный бюджет | 0 | 0 | Проведена проверка по 936 объектам, находящихся в муниципальной собственности |
| Мероприятие 2 По организации оформления, учета и контроля муниципального имущества района: 1) Постановка на кадастровый учет 35 объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности ; 2) Межевание 12 земельных участков 3) проведение кадастровых работ по межеванию 2 земельных участков из земель с/х назначения | Сектор земельных отношений Сектор имущественных отношений |  |  |  |  | всего | 698,70 | 689,10 |  |
|  |  | январь 2025 | декабрь 2025 | январь 2025 | декабрь 2025 | Местный бюджет | 450,10 163,26 85,34 | 440,50 163,26 85,34 | Постановлено на кадастровый учет 35 объектов, находящиеся в муниципальной собственности Установлены границы и поставлены на кадастровый учет 14 земельных участков |
| Мероприятие 3 По публикации, организации и проведению продаж, сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества: | Сектор земельных отношений Сектор имущественных отношений |  |  |  |  | всего | 179,40 | 179,40 |  |
|  |  | январь 2025 | декабрь 2025 | январь 2025 | декабрь 2025 | Местный бюджет | 179,40 | 179,40 | Проведена оценка в отношении 17 объектов недвижимости для целей предоставления в аренду муниципального имущества и приватизации в 2024 году, |
| Мероприятие 4 Содержание и ремонт имущества казны: 1) Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов находящихся: в Архангельском тер. управлении; в Немском городском тер. управлении; в администрации Немского муниципального округа. Содержание и ремонт муниципального жилья: в Архангельском тер. управлении; в Немском городском тер. управлении. | Архангельское теруправление Немское городское теруправление Администрация Немского муниципального округа Архангельское теруправление Немское городское теруправление |  |  |  |  | всего | 565,94 | 530,06 |  |
|  |  | январь 2025 | декабрь 2025 | январь 2025 | Декабрь 2025 | Местный бюджет | 206,20 82,20 27,50 53,70 196,34 | 205,14 76,42 25,33 37,94 185,23 | Уплачены взносы на проведение ремонта в многоквартирных домах Проведены мероприятия в сфере муниципальной собственности по ремонту жилья |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 1444,04 | 1398,56 |  |