Форма № 3

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Пожарная безопасность» за 2024 год

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источники финансового обеспечения | Финансирование за 2024г. тыс. рублей |  | Непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало реализации | окончание реализации | начало реализации | окончание реализации |  | план | факт |  |
| Муниципальная программа «Пожарная безопасность» |  | 01.012024 | 31.122024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | всего | 6579,8 | 4923,4 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 99,03 | 99,03 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет округа | 6480,77 | 4824,4 |  |
| Противопожарная опашка территории у населенных пунктов | ТУ пгт. Нема Немское сельское ТУ Ильинские ТУ Архангельское ТУ | 01.012024 | 31.122024 | 01.012024 | 31.122024 | всего | 192,4 | 151,2 | Проведена опашка на селенных пунктов подверженных ландшафтным пожарам в с. Ильинском, с Соколово 1 км 600 м,, опашка с Незамаи 1 км. с.Васильевское.1км200м, с. Сосновица 750 м, д. Березовка 850,пгт. Нема 1 км.500 м |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет округа | 192,4 | 151,2 |  |
| Содержание муниципальной пожарной охраны | Ильинские ТУ Архангельское ТУ | 01.012024 | 31.122024 | 01.012024 | 31.122024 | всего | 5455,1 | 4723,8 | Функционирование подразделения МПО в с. Ильинское Функционирование подразделения МПО в с. Васильевское |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 99,03 | 99,03 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет округа | 5356,1 | 4624,8 |  |
| Проведение ревизии пожарных водоёмов с последующим ремонтом и техническим обслуживанием | ТУ пгт. Нема Немское сельское ТУ Ильинские ТУ Архангельское ТУ | 01.012024 | 31.122024 | 01.012024 | 31.122024 | всего | 882,4 | 48,3 | Изготовление и установка пирамид на пожарных видеоисточниках в пгт Нема |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет округа | 882,4 | 48,3 |  |
| Обучение населения правилам пожарной безопасности | Администрация Немского муниципального округа | 01.012024 | 31.122024 | 01.012024 | 31.122024 | всего | 0 | 0 | Не проводилось |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет округа | 0 | 0 |  |
| Резервный фонд | Администрация Немского муниципального округа | 01.012024 | 31.122024 | 01.012024 | 31.122024 | всего | 50,0 | 0 | Не использовался |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет округа | 50,0 | 0 |  |