Форма № 3

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Профилактика правонарушений» за 2024 год

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источники финансового обеспечения | Финансирование за 2024г. тыс. рублей |  | Непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало реализации | окончание реализации | начало реализации | окончание реализации |  | план | факт |  |
| Муниципальная программа «Профилактика правонарушений» |  | 01.012024 | 31.122027 | 01.012024 | 01.072024 | всего | 118,8 | 93,7 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 58,2 | 57,4 |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Немского муниципального округа | 60,6 | 36,3 |  |
| 1, Отдельное мероприятие «Профилактика правонарушений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация проведения на постоянной основе единого дня профилактики в сельских (городском) поселениях (по отдельному графику) | ПП «Немский» МО МВД России «Кильмезский», органы и учреждения системы профилактики, администрация муниципального округа | 01.012024 | 31.122024 | 01.012024 | 01.072024 | не требуется | 0,0 | 0,0 | 12 единых дней профилактики правонарушений. |
| Организация и проведение выступлений должностных лиц ПП «Немский» МО МВД России «Кильмезский» с отчетами перед населением | ПП «Немский» МО МВД России «Кильмезский» | 01.012024 | 31.122024 | 01.012024 | 01.072024 | не требуется | 0,0 | 0,0 | Выступление ПП «Немский» с отчетом на сходах граждан: 27.02.2024 с. Колобово 28.02.2024 с. Марково 28.02.2024 д. Слудка 01.03.2024 д. Городище 01.03.2024 с. Соколово 04.03.2024 с. Ильинское 06.03.2024 с. Васильевское 06.03.2024 с. Архангельское 21.02.2024 пгт Нема |
| Проведение профилактических мероприятий по изъятию из оборота контрафактных товаров и алкогольной продукции, не отвечающей требованиям безопасности для жизни и здоровья населения, а также по пресечению фактов продажи несовершеннолетним алкогольной и спиртосодержащей продукции | ПП «Немский» МО МВД России «Кильмезский», органы и учреждения системы профилактики, администрация муниципального округа | 01.012024 | 31.122024 | 01.012024 | 01.072024 | не требуется | 0,0 | 0,0 | 1 - правонарушений, связанное с продажей алкогольной продукции несовершеннолетнему |
| Проведение на постоянной основе мероприятий по выявлению и пресечению фактов продажи спиртных напитков домашней выработки и спиртосодержащих жидкостей | ПП «Немский» МО МВД России «Кильмезский» | 01.012024 | 31.122024 | 01.012024 | 01.072024 | не требуется | 0,0 | 0,0 | Еженедельно, сотрудниками ПП «Немский» совместно с членами ДНД проходят рейды в жилом секторе. |
| Профилактика преступлений в жилом секторе: проведение разъяснительной работы с населением по повышению защищенности мест хранения имущества граждан и другой собственности от преступных посягательств (установка охранной, тревожной сигнализации, домофонов, видеодомофонов) | ПП «Немский» МО МВД России «Кильмезский» | 01.012024 | 31.122024 | 01.012024 | 01.072024 | не требуется | 0,0 | 0,0 | Еженедельно, сотрудниками ПП «Немский» совместно с членами ДНД проходят рейды в жилом секторе. |
| Оказание материальной помощи при осуществлении процедуры получения (замене) паспорта гражданина Российской Федерации и иных документов гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | ПП «Немский» МО МВД России «Кильмезский», органы и учреждения системы профилактики, администрация муниципального округа | 01.012024 01.012024 01.012024 | 31.122024 31.122024 31.122024 | 01.012024 01.012024 01.012024 | 01.072024 01.072024 01.072024 | всего | 5,0 | 0,6 | Обращений не поступало. Деньги перенесены на другое мероприятие. |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Немского муниципального округа | 5,0 | 0,6 |  |
| Освещение в средствах массовой информации деятельности органов внутренних дел по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений | ПП «Немский» МО МВД России «Кильмезский» | 01.012024 | 31.122024 | 01.012024 | 01.072024 | не требуется | 0,0 | 0,0 | В сообществе администрации Немского района в социальной сети «ВКонтакте» размещено: 12 публикаций – профилактика мошенничества; 3 публикации антинаркотической направленности; 3 публикации по безопасности дорожного движения. |
| Разработка, изготовление и распространение информационно-методических материалов (баннеров, сборников, буклетов, памяток, календарей и др.) по профилактике правонарушений | Управление по социальным вопросам администрации Немского муниципального округа, администрация округа | 01.012024 | 31.122024 | 01.012024 | 01.072024 | всего | 6,0 | 6,6 | Разработка, изготовление и распространение информационно-методических материалов (баннеров, сборников, буклетов, памяток, календарей и др.) по профилактике правонарушений. |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Немского муниципального округа | 6,0 | 6,6 |  |
| 2. Усиление социальной профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация индивидуального сопровождения и наставничества несовершеннолетних и неблагополучных семей « группы особого внимания» | Управление по социальным вопросам администрации Немского муниципального округа, ПП «Немский» МО МВД России «Кильмезский», КДН и ЗП, КОГАУСО «МКЦСОН в Нолинском районе» Немский отдел | 01.012024 | 31.122024 | 01.012024 | 01.072024 | не требуется | 0,0 | 0,0 | В Немском МО имеются общественные воспитатели, которые закреплены за несовершеннолетними из неблагополучной семьи, состоящими на профилактических учетах. Количество общественных воспитателей составляет 3 человека. |
| Проведение мероприятий по правовому обучению учащихся, разъяснению им законодательства об ответственности несовершеннолетних за правонарушения | Управление по социальным вопросам администрации Немского муниципального округа, ПП «Немский» МО МВД России «Кильмезский», КДН и ЗП, КОГАУСО «МКЦСОН в Нолинском районе» Немский отдел | 01.012024 | 31.122024 | 01.012024 | 01.072024 | не требуется | 0,0 | 0,0 | За год проведено 12 мероприятий |
| Подготовка и размещение в средствах массовой информации материалов по профилактике подросткового алкоголизма и токсикомании | Управление по социальным вопросам администрации Немского муниципального округа, ПП «Немский» МО МВД России «Кильмезский», КОГБУЗ «Немская ЦРБ» | 01.012024 | 31.122024 | 01.012024 | 01.072024 | не требуется | 0,0 | 0,0 | Материалов не размещалось |
| Организация на постоянной основе деятельности по активному использованию общественных работ и иных форм занятости несовершеннолетних | Отдел трудоустройства Немского района КОГКУ ЦЗН Нолинского района | 01.012024 | 31.122024 | 01.012024 | 01.072024 | не требуется | 0,0 | 0,0 | В 2024 года было трудоустроено 19 несовершеннолетних. |
| Профилактика травматизма несовершеннолетних на объектах транспортного комплекса | Управление по социальным вопросам администрации Немского муниципального округа, ПП «Немский» МО МВД России «Кильмезский» | 01.012024 | 31.122024 | 01.012024 | 01.072024 | не требуется | 0,0 | 0,0 | 17 февраля прошла встреча инспектора ГИБДД с учащими Немской средней школы. |
| 3. Ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, профилактика рецидивной преступности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оказание социальных услуг и осуществление социального сопровождения лиц, освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной системы | КОГАУСО «МКЦСОН в Нолинском районе» Немский отдел, органы местного самоуправления | 01.012024 | 31.122024 | 01.012024 | 01.072024 | всего | 5,0 | 0,0 | Обращений не поступало. |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Немского муниципального округа | 5,0 | 0,0 |  |
| Информирование лиц, освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной системы и осужденных без изоляции от общества, о ситуации на рынке труда и услугах, оказываемых органами службы занятости населения | Отдел трудоустройства Немского района КОГКУ ЦЗН Нолинского района, органы местного самоуправления | 01.012024 | 31.122024 | 01.012024 | 01.072024 | не требуется | 0,0 | 0,0 | Обращений не поступало. |
| Развитие межведомственной системы социальной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы и осужденных без изоляции от общества (обмен информацией) | Отдел трудоустройства Немского района КОГКУ ЦЗН Нолинского района, органы местного самоуправления, Нолинский отдел КОГАУСО «МКЦСОН в Нолинском районе» Немский отдел, ПП «Немский» МО МВД России «Кильмезский», Кильмезский МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Кировской области, КОГБУЗ «Немская ЦРБ» | 01.012024 | 31.122024 | 01.012024 | 01.072024 | не требуется | 0,0 | 0,0 | Работа по межведомственному взаимодействию проводится в рамках комиссии по профилактике правонарушений. Принято Постановление № 376 от 12.12.2024 «О межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Немском муниципальном округе». |
| Осуществление диспансерного наблюдения за лицами, освободившимися из мест лишения свободы, страдающими заболеваниями, которые могут стать источником эпидемиологической опасности на территории Немского муниципального округа | КОГБУЗ «Немская ЦРБ» | 01.012024 | 31.122024 | 01.012024 | 01.072024 | не требуется | 0,0 | 0,0 | Лиц, освободившихся из мест лишения свободы, страдающими заболеваниями, которые могут стать источником эпидемиологической опасности на территории Немского муниципального округа не зарегистрировано. |
| Обеспечение взаимодействия с ФСИН России по Кировской области в части информирования об освобождении из мест лишения свободы лиц, которые могут стать источником эпидемиологической опасности на территории Немского муниципального округа | КОГБУЗ «Немская ЦРБ» | 01.012024 | 31.122024 | 01.012024 | 01.072024 | не требуется | 0,0 | 0,0 | В целях исполнения Протокола № 1 от 24.02.2021 заседания координационного совещания по обеспечению правопорядка в Кировской области, УФСИН России по Кировской области направляет сведения об освобождении лиц, отбывавших наказание в виде лишения свободы. |
| Проведение информационно-разъяснительной работы среди лиц, освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной системы осужденных без изоляции от общества, по вопросам предоставления социальных услуг | КОГАУСО «МКЦСОН в Нолинском районе» Немский отдел | 01.012024 | 31.122024 | 01.012024 | 01.072024 | не требуется | 0,0 | 0,0 | Проведено 11 бесед с лицами освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной системы и осужденных без изоляции от общества, по вопросам предоставления социальных услуг |
| Ежегодное обновление перечня предприятий для отбывания наказания в виде исправительных работ, внесение изменений и дополнений по мере и необходимости | Кильмезский МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Кировской области, органы местного самоуправления | 01.012024 | 31.122024 | 01.012024 | 01.072024 | не требуется | 0,0 | 0,0 | Обновлений не требовалось |
| 4. Участие граждан в охране общественного порядка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оказание содействия вовлечению граждан в общественные формирования правоохранительной направленности, развитию молодежного правоохранительного движения в целях оказания помощи органам внутренних дел в обеспечении правопорядка в общественных местах | ПП «Немский» МО МВД России «Кильмезский», органы местного самоуправления | 01.012024 | 31.122024 | 01.012024 | 01.072024 | не требуется | 0,0 | 0,0 | На территории пгт. Нема организована работа добровольной народной дружины. Общее число членов ДНД составляет 49 человек. |
| Материальное стимулирование членов ДНД, страхование жизни и здоровья членов ДНД от несчастных случаев. | Территориальное управление пгт. Нема администрации Немского муниципального округа | 01.012024 01.012024 01.012024 | 31.122024 31.122024 31.122024 | 01.012024 01.012024 01.012024 | 01.072024 01.072024 01.072024 | всего | 86,8 | 71,1 | В 2024 году было застраховано 49 материальное стимулирование выплачено 42 дружинникам. |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 58,2 | 57,4 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Немского муниципального округа | 28,6 | 14,6 |  |
| Награждение лучших членов ДНД по итогам года. | Администрация Немского муниципального округа | 01.012024 | 31.122024 | 01.012024 | 01.072024 | не требуется | 0,0 | 0,0 |  |
| 5. Мероприятия, направленные профилактику правонарушений в сфере миграции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размещение информационных материалов в средствах массовой информации по разъяснению миграционного законодательства | ПП «Немский» МО МВД России «Кильмезский» | 01.012024 | 31.122024 | 01.012024 | 01.072024 | не требуется | 0,0 | 0,0 | Материалов не размещалось |
| Проведение мониторинга миграционной ситуации в Немском муниципальном округе | ПП «Немский» МО МВД России «Кильмезский» | 01.012024 | 31.122024 | 01.012024 | 01.072024 | не требуется | 0,0 | 0,0 | В 2024 году количество мигрантов на территории района составляло 14 человек. |
| Проведение профилактических мероприятий по контролю за соблюдением требований законодательства о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства на территории района | ПП «Немский» МО МВД России «Кильмезский» | 01.012024 | 31.122024 | 01.012024 | 01.072024 | не требуется | 0,0 | 0,0 | Профилактические мероприятия проводятся общего характера, приуроченные к национальным праздникам (День Защитника Отечества, День Победы, День России, День Флага, День народного единства). |
| Обеспечение в средствах массовой информации освещения влияния иностранной рабочей силы на рынок труда в районе и регионе | Отдел трудоустройства Немского района КОГКУ ЦЗН Нолинского района | 01.012024 | 31.122024 | 01.012024 | 01.072024 | не требуется | 0,0 | 0,0 | Материалов не размещалось |
| 6. Профилактика дистанционных мошенничеств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение разъяснительной работы с гражданами о способах совершения дистанционных мошенничеств и действий граждан при совершении в отношении их противоправных деяний во время проведения сельских сходов, общедомовых собраний многоквартирных домов. | ПП «Немский» МО МВД России «Кильмезский», органы местного самоуправления | 01.012024 | 31.122024 | 01.012024 | 01.072024 | не требуется | 0,0 | 0,0 | Беседы на сходах граждан: 27.02.2024 с. Колобово 28.02.2024 с. Марково 28.02.2024 д. Слудка 01.03.2024 д.Городище 01.03.2024 с.Соколово 04.03.2024 с.Ильинское 06.03.2024 с. Васильевское 06.03.2024 с. Архангельское 21.02.2024 пгт Нема |
| Размещение информационных материалов в средствах массовой, интернете информации по разъяснению гражданам о способах совершения дистанционных мошенничеств и действий граждан при совершении в отношении их противоправных деяний. | ПП «Немский» МО МВД России «Кильмезский», органы местного самоуправления | 01.012024 | 31.122024 | 01.012024 | 01.072024 | не требуется | 0,0 | 0,0 | В сообществе администрации в социальной сети «ВКонтакте» 12 публикаций – профилактика мошенничества. |
| Изготовление и распространение среди населения района информационных буклетов, листовок с описанием способов совершения дистанционных мошенничеств и действий граждан при совершении в отношении их противоправных деяний. | ПП «Немский» МО МВД России «Кильмезский», органы местного самоуправления | 01.012024 | 31.122024 | 01.012024 | 01.072024 | не требуется | 0,0 | 0,0 | Буклеты распространялась сотрудниками ПП «Немский» на сходах граждан. |
| 7. «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выявление и ликвидация очагов произрастания дикорастущих, а также незаконных посевов наркосодержащих растений | ПП «Немский» МО МВД России «Кильмезский», начальники территориальных управлений администрации Немского муниципального округа | 01.012024 | 31.122024 | 01.012024 | 01.072024 | не требуется | 0,0 | 0,0 | очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений не выявлено |
| Размещение на сайтах органов местного самоуправления информации со специализированными телефонами и телефонами доверия | Антинаркотическая комиссия администрации Немского МО, начальники территориальных управлений администрации Немского муниципального округа | 01.012024 | 31.122024 | 01.012024 | 01.072024 | не требуется | 0,0 | 0,0 | Материалов не размещалось |
| Рассмотрение на совещаниях в правоохранительных органах, заседаниях антинаркотической комиссии вопросов выявления и учета, ресоциализации и реабилитации наркопотребителей | Антинаркотическая комиссия администрации Немского муниципального округа | 01.012024 | 31.122024 | 01.012024 | 01.072024 | не требуется | 0,0 | 0,0 | В феврале на заседании Антинаркотической комиссии рассмотрен вопрос о работе наркологического кабинета в сфере выявления, лечения и реабилитации наркозависимых лиц. |
| Мониторинг наркоситуации в районе, оценка эффективности деятельности ответственных исполнителей отдельного мероприятия, направленного на профилактику распространения наркомании | Антинаркотическая комиссия администрации Немского муниципального округа | 01.012024 | 31.122024 | 01.012024 | 01.072024 | не требуется | 0,0 | 0,0 | Оценка эффективности работы Антинаркотической комиссии проводится на заседаниях комиссии. Проведено 4 заседания. |
| Изучение эффективности организации работы по профилактике наркомании в муниципальных образованиях района, заслушивание глав муниципальных образований на заседаниях антинаркотической комиссии Немского муниципального округа | Антинаркотическая комиссия администрации Немского муниципального округа | 01.012024 | 31.122024 | 01.012024 | 01.072024 | не требуется | 0,0 | 0,0 | На заседаниях антинаркотической комиссии рассматриваются вопросы согласно утвержденному плану работы комиссии. Проведено 4 заседания. |
| Мониторинг ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с целью выявления и направления на блокировку источников информации, содержащих противоправный контент в сфере незаконного оборота наркотиков | ПП «Немский» МО МВД России «Кильмезский», начальники территориальных управлений администрации Немского муниципального округа, антинаркотическая комиссия, учреждения образования | 01.012024 | 31.122024 | 01.012024 | 01.072024 | не требуется | 0,0 | 0,0 | Сотрудниками ПП «Немский» на постоянной основе проводится мониторинг сети «Интернет» согласно ст. 16.2 Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 12.12.2023) «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» Рекламы интернет магазинов запрещенных веществ и объявлений с предложениями о сбыте наркотиков не выявлено. |
| Размещение материалов антинаркотического содержания в учреждениях системы профилактики | Руководители учреждений системы профилактики, антинаркотическая комиссия, | 01.012024 | 31.122024 | 01.012024 | 01.072024 | не требуется | 0,0 | 0,0 | Памятки антинаркотического содержания размещены на информационных стендах Управления по социальным вопросам администрации Немского МО, Центральной районной библиотеки им. Ожегова, Комплексного центра социального обслуживания населения. |
| Обеспечение контроля над легальным распределением наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсов и осуществление мер по противодействию их незаконному обороту | ПП «Немский» МО МВД России «Кильмезский», управление по социальным вопросам администрации Немского муниципального округа | 01.012024 | 31.122024 | 01.012024 | 01.072024 | не требуется | 0,0 | 0,0 |  |
| Проведение профилактических медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ | Управление по социальным вопросам администрации Немского муниципального округа, ПП «Немский» МО МВД России «Кильмезский», КОГБУЗ «Немская ЦРБ» | 01.012024 | 31.122024 | 01.012024 | 01.072024 | не требуется | 0,0 | 0,0 | В школах Немского муниципального округа проводятся плановые профилактические медицинские осмотры в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 августа 2017 г. № 514н (ред. от 19.11.2020) О порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних |
| Разработка, изготовление и распространение информационно-методических материалов (сборников, буклетов, памяток, календарей и др.) по профилактике наркомании | Антинаркотическая комиссия администрации Немского муниципального округа | 01.012024 01.012024 01.012024 | 31.122024 31.122024 31.122024 | 01.012024 01.012024 01.012024 | 01.072024 01.072024 01.072024 | всего | 16,0 | 16,0 | Разработка, изготовление и распространение информационно-методических материалов (сборников, буклетов, памяток, календарей и др.) по профилактике наркомании на сумму 16,0 тыс.руб. |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Немского муниципального округа | 16,0 | 16,0 |  |
| Проведение волонтерских акций, направленных на предупреждение распространения наркомании | Антинаркотическая комиссия администрации Немского муниципального округа, управление по социальным вопросам администрации Немского муниципального округа | 01.012024 | 31.122024 | 01.012024 | 01.072024 | не требуется | 0,0 | 0,0 | Акция «Сообщи, где торгуют смертью» |
| Организация и проведение в образовательных организациях дней профилактики, месячников правовых знаний, акций, единых дней профилактики алкоголизма, наркомании, табакокурения, токсикомании и ВИЧ-инфекции среди несовершеннолетних | Управление по социальным вопросам администрации Немского муниципального округа, ПП «Немский» МО МВД России «Кильмезский», КОГБУЗ «Немская ЦРБ» | 01.012024 | 31.122024 | 01.012024 | 01.072024 | не требуется | 0,0 | 0,0 | Проведено внеурочное занятие с сотрудниками ПДН по профилактике употребления «Вэйпов». Общие число участников 48 человек. |
| Проведение социально-психологического тестирования учащихся образовательных учреждений на предмет выявления склонности к употреблению наркотических средств и курительных смесей, и медицинских осмотров, обучающихся на предмет потребления наркотических средств и психоактивных веществ. Проведение анализа результатов тестирования и внесение на его основе корректив в планы воспитательной и профилактической антинаркотической работы образовательных учреждений | Учреждения образования, КОГБУЗ «Немская ЦРБ» | 01.012024 | 31.122024 | 01.012024 | 01.072024 | не требуется | 0,0 | 0,0 | В период с 15 сентября по 13 октября 2024 года проведено социально-психологическое тестирование обучающихся в общеобразовательных организациях, с использованием Единой методики социально-психологического тестирования обучающихся, утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.02.2020 № 59 «Об утверждении Порядка проведения социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях» |
| Проведение в школах бесед с родителями учащихся, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по пропаганде здорового образа жизни и профилактике наркомании, потребления алкоголя, табакокурения | Учреждения образования, ПП «Немский» МО МВД России «Кильмезский», КОГБУЗ «Немская ЦРБ» | 01.012024 | 31.122024 | 01.012024 | 01.072024 | не требуется | 0,0 | 0,0 | Проведено общешкольное родительское собрание в КОГОБУ СШ пгт. Нема с участием работников КОГБУЗ «Немская ЦРБ» и сотрудниками прокураты по профилактике употребления «Вэйпов». |
| Проведение комплексной мобильной бригадой выездных межведомственных мероприятий, направленных на предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в области формирования законопослушного поведения, ЗОЖ, а также недопущения употребления ПАВ | КДН и ЗП, представители учреждений системы профилактики | 01.012024 | 31.122024 | 01.012024 | 01.072024 | не требуется | 0,0 | 0,0 | 4 раза прошли выезды КДН и ЗП по семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Сотрудниками КСЦОН ежемесячно проводится социальное патрулирование семей состоящих на профилактическом учете. |
| Участие в проведении Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!» | ПП «Немский» МО МВД России «Кильмезский», КОГБУЗ «Немская ЦРБ», антинаркотическая комиссия, управление по социальным вопросам администрации Немского муниципального округа, учреждения образования, учреждения культуры | 01.012024 | 31.122024 | 01.012024 | 01.072024 | не требуется | 0,0 | 0,0 | На странице администрации Немского МО размещена 1 публикация в рамках акции. |
| Организация и проведение антинаркотической оперативно-профилактической акции (месячника) «Будущее Кировской области – без наркотиков!» | ПП «Немский» МО МВД России «Кильмезский» КОГБУЗ «Немская ЦРБ», антинаркотическая комиссия, управление по социальным вопросам администрации Немского муниципального округа учреждения образования, учреждения культуры, антинаркотическая комиссия | 01.012024 | 31.122024 | 01.012024 | 01.072024 | не требуется | 0,0 | 0,0 | Акция отменена. |
| Организация разъяснительной работы путем проведения антинаркотической пропаганды средствами массовой информации, направленной на повышение уровня осведомленности граждан, в первую очередь несовершеннолетних и их родителей (законных представителей): -о рисках, связанных с незаконным потреблением наркотиков; - о правовой ответственности за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ; - о пропаганде ценностей здорового образа жизни; - о разъяснении доступности наркологической помощи (в том числе анонимной); - о разъяснении мер социально-правовых ограничений в отношении наркозависимых (с разъяснением правовых последствий постановки на профилактический и диспансерный учет у врача-нарколога) | ПП «Немский» МО МВД России «Кильмезский», КОГБУЗ «Немская ЦРБ», антинаркотическая комиссия, управление по социальным вопросам администрации Немского муниципального округа учреждения образования, учреждения культуры, антинаркотическая комиссия | 01.012024 | 31.122024 | 01.012024 | 01.072024 | не требуется | 0,0 | 0,0 | Сообществе в социальной сети ВКонтакте «Администрация Немского муниципального округа» размещено 3 публикации антинаркотического содержания. |
| Проведение мероприятий антинаркотической направленности в летних лагерях дневного пребывания, профильных лагерях, клубах по месту жительства, творческих коллективах, спортивных секциях | ПП «Немский» МО МВД России «Кильмезский», антинаркотическая комиссия, управление по социальным вопросам администрации Немского муниципального округа учреждения образования, учреждения культуры, антинаркотическая комиссия антинаркотическая комиссия | 01.012024 | 31.122024 | 01.012024 | 01.072024 | не требуется | 0,0 | 0,0 | В летних лагерях отдохнуло 226 детей. В период проведения летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием с детьми проводятся мероприятия направленные на пропаганду здорового образа жизни, профилактику детского травматизма, мероприятия антинаркотической направленности. |